**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы**

**(далее – Программа) за 2018 г.**

Программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа) была разработана и принята в 2017 г. Постановление администрации Находкинского городского округа от 23 ноября 2017 года № 1653.

В 2018 г. в Программу были внесены изменения: Постановление администрации от 01 октября 2018 года № 1694 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 23 ноября 2017 года № 1653.

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2018 год**

В процессе реализации Программы в 2018 г. достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 40,132 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -140,782 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» составил 40 132/140 782\*100=28,51%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

1

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 2,1%. Увеличение данного показателя произошло в связи с сокращением общей численности населения в 2018 г. в Находкинском городском округе.

2. Показатель (индикатор) «Доля обучающихся, в возрасте от 7 до 17 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом» определяется отношением обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности обучающихся Находкинского городского округа.

Численность обучающихся Находкинского городского округа, в возрасте от 3 до 18 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 17,932 тыс.чел.

Численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 18 лет составила 24,949 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составил 17 932/24 949\*100 =71,87%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Для определения фактического значения показателя учитывалась общая численность населения Находкинского городского округа и численность обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом. Для расчета планового значения показателя учитывалась данная численность в возрасте от 7 до 17 лет.

Данные для расчета небыли приведены в соответствие, что повлияло на значение индикатора.

3. Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» определяется отношением численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 840 чел. Снижение показателя связано с уточнением расчета фактической величины показателя. Плановое значение не было откорректировано.

2

Численность населения Находкинского городского округа принявшее участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила 1,451 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» составил 840/1451\*100 =57,89%.

Показатель (индикатор) не достиг планового значения в связи с уточнением расчета фактической величины. Плановое значение не было откорректировано.

Источник информации показателя является статистическая форма 2-ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

4. Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» определяется отношением число инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения составила 6610 чел.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 71 чел.

Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» составил 71/6610\*100 =1,07%

5. Показатель (индикатор) «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» определяется отношением фактической единовременной пропускной способностью объектов спорта к нормативу единовременной пропускной способности спортивных сооружений рассчитанной для территории (ЕПС факт/ЕПСнорм х 100).

ЕПС норм – необходимая пропускная способность имеющихся спортивных сооружений рассчитывается согласно формуле представленной в приказе Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических

3

рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».

Показатель «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» составил 4638 /17 175 x 100= 27,00%.

ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спорт сооружений, указывается согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

ЕПС норм рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и сводный статистический показатель развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2019 г.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2018 г.**

В 2018 году для решения задач Программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Для привлечения населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом были выполнены следующие мероприятия:

1.1. Проведено 130 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 13 012 спортсменов, согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа на 2018 г.

1.2. Поощрены лучшие спортсмены и тренеры Находкинского городского округа по итогам года – 95 человек.

1.3. Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица их сопровождающие – (96 выездов) 1 437 спортсмена;

4

1.4. Проведено 3 Фестиваля в рамках ВФСК ГТО среди обучающихся МБОУ СОШ НГО.

1.5. За отчетный период силами муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 3000 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в которых приняло участие 47 563 чел.

1.6. В зимний сезон 2018 г. на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 11 хоккейных коробок и катков.

2. Организована подготовка граждан к выполнению нормативов (тестов) ВФСК (ГТО):

2.1. Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2018г. продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Данный показатель не был выполнен в связи с уточнением расчета фактической величины показателя. Плановое значение не было откорректировано.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 1451 чел.

Знаки ВФСК ГТО в 2018 г. получили:

золотые знаки -254 чел.,

серебряные знаки -328 чел.,

бронзовые знаки -258 чел.

3. Установка универсальных спортивных площадок на территории МБОУ СОШ № 20, п. Врангель и МБОУ СОШ 26, п. Ливадия не была произведена в связи с отсутствием положительного заключения проэктно-сметной документации.

На территории Находкинского городского округа развивается более 50 видов спорта.

 Подготовлено: 856 – спортсменов массовых разрядов, 1 мастер спорта, 90 спортсменов - кандидатов в мастера спорта, 92 спортсмена 1 спортивного разряда, 77 спортсменов 2 и 3 спортивного разряда.

В 2018г. на территории Находкинского городского округа появился новый вид спорта – акробатический рок-н-ролл.

Так же в 2018 году при поддержке главы Находкинского городского округа была возрождена футбольная команда «Океан».

5

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

1. Запланированная установка универсальных спортивных площадок на территории МБОУ СОШ № 20, п. Врангель и МБОУ СОШ 26, п. Ливадия не была произведена в связи с отсутствием положительного заключения проэктно-сметной документации, поэтому работы по установке и монтажу оборудования данных спортивных площадок перенесены на 2019 г.

2. Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 840 чел. Снижение показателя связано с уточнением расчета фактической величины показателя. Плановое значение не было откорректировано.

**Оценка эффективности Программы** **в 2018 г**.

Оценка эффективности Программы произведена в соответствии с методикой, представленной в Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе, в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 16 декабря 2016 года № 1392 «О внесении изменений в Порядок принятия решений, утвержденный постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015 г. № 1316.

1. **Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов).**

1.1.) Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом 28,5/26,4=1,08=1

1.2.) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 71,9/50,3=1,43=1

1.3.) Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО 57,9/69,5=0,83

1.4.) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом 1,07/1,03=1,04=1

1.5.) Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями 27,0/24,6=1,1=1

 Степень реализации программы IЦ = (1+1+0,83+1+1)/5=0,97

**1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 26 463,5 руб./26 551,62 руб. = 1

6

**2. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=6/8=0,75

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанная по формуле составляет Э = (0,97+1+0,75)/3=0,91

**Таким образом, эффективность реализации Программы в 2018 г. можно признать высокой, её цели и задачи считать достигнуты.**