УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Находкинского городского округа

от «28» декабря 2017 г.

№ 1903

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы»**

(в ред. Постановления администрации

Находкинского городского округа

от 29 декабря 2018 г. № 2319)

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа;Отдел по жилью администрации Находкинского городского округа. |
| Структура муниципальной программы | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы |  Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения, проживающего в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа, благоустроенным жильем, в том числе экономического класса, отвечающее стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.  |
| Задачи муниципальной программы |  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа будет реализована в пять этапов: I этап – 01 января 2019 года – 31 декабря 2021 года; II этап – 01 января 2020 года – 31 декабря 2022 года; III этап – 01 января 2021 года – 31 декабря 2023 года; IV этап – 01 января 2022 года – 31 декабря 2024 года; V этап – 01 января 2023 года – 31 декабря 2025 года. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения.Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.Количество снесенных аварийных домов. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам  |  Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий муниципальной программы, за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 523 548,68 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 29 384,000 тыс. рублей;в 2020 году – 107 336,95 тыс. рублей;в 2021 году – 106 023,05 тыс. рублей;в 2022 году – 110 513,79 тыс. рублей;в 2023 году – 98 641,70 тыс. рублей;в 2024 году – 69 649,19 тыс. рублей;в 2025 году – 2 000,00 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств, планируемых направить на финансирование мероприятий муниципальной программы, за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 58 768,000 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 29 384,000 тыс. рублей;в 2020 году – 29 384,000 тыс. рублей;в 2021 году – 0 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей в 2025 году – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в аварийном фонде – 601 человек до 31 декабря 2024 года.Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 278 ед. до 31 декабря 2024 года.Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 10 627,89 кв.м. до 31 декабря 2024 года.Количество снесенных аварийных домов – 32 ед. до 31 декабря 2025 года. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основные проблемы)**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы (далее – программа) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» по состоянию на 01.11.2017 года на территории Находкинского городского округа признаны аварийными 15 многоквартирных домов, что составляет 1,1 % от общего количества многоквартирных домов Находкинского городского округа. На момент разработки программы в аварийном жилищном фонде, общей площадью помещений 3868,8 кв. м., проживает 277 человек.

В 2018 году на территории Находкинского городского округа признаны аварийными еще 7 многоквартирных домов общей площадью 2,9 тыс. кв. м, что увеличило долю аварийного жилищного фонда на 0,1%. Кроме того, на территории Находкинского городского округа имеются 38 многоквартирных домов, находящихся фактически в аварийном состоянии, но не признаны таковыми. Всего в программу включено 32 аварийных дома со 278 жилыми помещениями общей площадью 10 627,89 кв.м. требующих расселения, где общее число граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда, составляет 601 человек.

Аварийный жилищный фонд Находкинского городского округа представляет собой деревянные строения 1950-х годов постройки с нормативным сроком эксплуатации 30-50 лет и дома с физическим износом в процессе эксплуатации. Фактический срок эксплуатации аварийных домов, включенных в программу, превышен в 2 раза, а их физический износ составляет более 70%.

Выполнение программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 01.01.2012 года.

Для решения указанных проблем и в целях улучшения качества жилья граждан Находкинского городского округа необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья, в том числе путем:

- строительства жилья экономкласса, обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным требованиям безопасности, энергоэффективности и экологичности, в том числе малоэтажного жилья, для последующего переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения;

- приобретения благоустроенного и пригодного для проживания жилья у застройщиков;

- возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных жилых домах.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Находкинского городского округа, создает социальные проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

С учетом возможностей финансирования, данная программа направлена на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения.

**2. Сроки и этапы реализации программы**

Мероприятия программы будут реализованы в пять этапов:

I этап – 01 января 2019 года – 31 декабря 2021 года;

II этап – 01 января 2020 года – 31 декабря 2022 года;

III этап – 01 января 2021 года – 31 декабря 2023 года;

IV этап – 01 января 2022 года – 31 декабря 2024 года;

V этап – 01 января 2023 года – 31 декабря 2025 года.

**3. Целевые показатели (индикаторы) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.**

Целевые показатели (индикаторы) программы предназначены для оценки результатов реализации программы. К целевым показателям (индикаторам) программы отнесены:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения, чел;

- количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах, ед.;

- общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах, кв. м;

- количество снесенных аварийных домов, ед.

В 2019-2024 годах планируется переселение 601 человек из 278 жилых помещений общей площадью 10 627,89 кв.м., расположенных в 32 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года.

Количество граждан и количество жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, формируется методом прямого счета на основании правоустанавливающих документов и выписок из поквартирных карточек, предоставленных муниципальным унитарным предприятием «Центр приема платежей от населения» Находкинского городского округа.

Общая площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, формируется методом прямого счета на основании технического паспорта на многоквартирный дом и на основании правоустанавливающих документов собственников жилых помещений.

Количество граждан, подлежащих переселению, количество жилых помещений, подлежащих переселению, и их общая площадь подлежат ежегодному уточнению, при выявлении несоответствия вносятся соответствующие изменения в программу.

Количество снесенных аварийных домов формируется методом прямого счета на основании правовых актов администрации Находкинского городского округа о признании многоквартирных домов аварийными и о дальнейшем их использовании.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1 к программе.

**4. Механизм реализации программы**

Ответственный исполнитель программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Соисполнители программы:

- Управление имуществом администрации Находкинского городского округа;

- Отдел по жилью администрации Находкинского городского округа.

Реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

- приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах;

- снос аварийных домов.

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа осуществляет следующие мероприятия:

- обеспечивает разработку программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

- формирует адресный перечень аварийных многоквартирных домов Находкинского городского округа, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 года, согласно форме (приложение № 5);

- ежегодно дополняет адресный перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми распоряжениями администрации Находкинского городского округа;

- формирует реестр многоквартирных домов Находкинского городского округа, признанных аварийными после 01.01.2012 года, по способам переселения согласно форме (приложение № 6);

- организует работу с переселяемыми гражданами;

- ежегодно проводит оценку эффективности программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа и в финансовое управление администрации Находкинского городского округа;

- обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 рабочих дней;

- размещает ежегодный отчет по муниципальной программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе отраслевого (функционального) органа администрации Находкинского городского округа;

- несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы. В течение 3 дней с момента принятия программы или внесения в неё изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка её заполнения и предоставления».

На этапе формирования бюджета Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа вносит изменения в программу в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации программы управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Находкинского городского округа направляет в финансовое управление администрации Находкинского городского округа заявку на финансирование мероприятий программы.

Управление имуществом администрации Находкинского городского округа осуществляет следующие мероприятия:

- оформляет в муниципальную собственность Находкинского городского округа благоустроенные жилые помещения, приобретенные в многоквартирных домах, либо на вторичном рынке жилья, либо в построенных малоэтажных домах;

- предоставляет собственникам взамен изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенные либо построенные для переселения граждан в результате реализации программы, на условиях договора мены между собственниками помещений в аварийных домах и муниципальным образованием.

- заключает соглашения с собственниками об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- представляет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

- несёт ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.

Отдел по жилью администрации Находкинского городского округа:

- осуществляет мероприятия по заключению договоров социального найма между муниципальным образованием и нанимателями;

- предоставляет нанимателям благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенных либо построенных для переселения граждан в результате реализации программы, взамен занимаемых помещений находящихся в муниципальном аварийном жилищном фонде;

- представляет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

- несёт ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.

**5. Прогнозная оценка расходов программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Находкинского городского округа.

Общий планируемый объем финансирования программы составит 523 548,68 тыс. руб., из них:

1. Объем средств, необходимых на приобретение благоустроенных жилых помещений общей площадью, равнозначной общей площади расселяемых жилых помещений, либо на возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде за счет бюджета Находкинского городского округа в размере 513 548,68 тыс. руб.
2. Объем средств, необходимый на снос аварийных домов, планируется за счет средств Находкинского городского округа, в размере 10 000, 00 тыс. руб.

Исходными данными для расчета стоимости 1 квадратного метра изымаемого жилого помещения этапов программы применена стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы» на этап 2016 года подпрограммы ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы», с учетом индексов цен производителей на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, применяемых в строительстве по данным Минэкономразвития России от 27.10.2017 года.

Расчетная стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на I этап составит – 48320,85 рублей, на II этап составит – 48320,85 рублей, на III этап составит – 48320,85 рублей, на IV этап составит – 48 320,85 рублей, на V этап составит – 48320,85 рублей.

Предельная стоимость 1 квадратного метра изымаемого жилого помещения на I - V этапы подлежит уточнению согласно действующим нормативным актам.

При определении размера возмещения, для уплаты собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, стоимость одного квадратного метра не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную программой на соответствующий этап.

Общая площадь жилых помещений, равнозначная общей площади расселяемых жилых помещений составляет – 10 627,89 кв. метров, в том числе:

I этап – 2 209,10 кв. метров;

II этап – 2 067,80 кв. метров;

III этап – 2 350,99 кв. метров;

IV этап – 2 000,00 кв. метров;

V этап – 2 000,00 кв. метров.

Общий объем средств, необходимый для приобретения благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) либо строительство малоэтажных домов, либо возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде, исходя из общей площади расселяемых жилых помещений составляет 523 548,68 тыс. рублей, в том числе:

I этап – 108 745,59 тыс. рублей, из них:

 в 2019 году – 29 384,00 тыс. рублей;

 в 2020 году – 77 361,59 тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 000,00 тыс. рублей.

II этап – 101 917,85 тыс. рублей, из них:

 в 2020 году – 29 975,35 тыс. рублей;

 в 2021 году – 69 942,50 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 000,00 тыс. рублей.

III этап – 115 601,84 тыс. рублей, из них:

 в 2021 году – 34 080,55 тыс. рублей;

 в 2022 году – 79 521,29 тыс. рублей;

 в 2023 году – 2 000,00 тыс. рублей.

IV этап – 98 641,70 тыс. рублей, из них:

 в 2022 году – 28 992,51 тыс. рублей;

 в 2023 году – 67 649,19 тыс. рублей;

 в 2024 году – 2 000,00 тыс. рублей.

V этап – 98 641,70 тыс. рублей, из них:

 в 2023 году – 28 992,51 тыс. рублей;

 в 2024 году – 67 649,19 тыс. рублей;

 в 2025 году – 2 000,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов программы Находкинского городского округа приведена в приложении № 2 к программе.

**6. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, приведена в приложении № 3.

1. **Методика оценки эффективности программы**
2. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий программы.

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

$$Iцj= \frac{Iцiфакт}{Iцiплан}$$

где: Iцi$Iц\_{i}$- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

Iцiфакт – фактическое значение i-го индикатора (показателя) программы;

Iцiплан – плановое значение i-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Или:

$Iцj= \frac{Iцiфакт}{Iцiплан}$ ,

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

Iц = $\sum\_{i=1}^{n}Iц\_{i}/N$

где: Iц – степень реализации программы;

Iцi$Iц\_{i}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования программы в отчетном периоде по формуле:

$Сфин= \frac{Зфакт}{Зплан}$ ,

где: Cфин- степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З\_{факт}$Зфакт – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан$З\_{план}$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$Мр= \frac{Мв}{М}$ ,

где: Мр – Степень реализации мероприятий программы;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

$Э= \frac{(Iц+Сфин+Мр)}{3}$ ,

где: Э – эффективность реализации программы;

Iц – степень реализации программы;

Сфин – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр$М\_{р}$ – Степень реализации мероприятий программы;

Эффективность реализации программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

*Э*= $\sum\_{1}^{j}Эппj\*k\_{j}$.

Где Э – эффективность реализации программы

Эnnj – эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1).

Kj – коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где

$kj= \frac{Фj}{Ф}$,

где Фj – объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию программы;

j – количество подпрограмм.

1. **План реализации программы**

План реализации программы приведен в [приложении №](#P1438) 4 к программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2025 ГОДЫ»**  |
| № п.п. | Наименование | Ед. измерения |  |  | Значения целевого показателя (индикатора) | Ожидаемые конечные результаты |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2018– 2025 годы» |
| 1.1. | Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения  | чел. | 235 | 103 | 0 | 44 | 103 | 146 | 138 | 100 | 70 | 0 | 601 |
| 1.2. | Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах | ед. | 125 | 55 | 0 | 20 | 47 | 81 | 62 | 40 | 28 | 0 | 278 |
| 1.3. | Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах | кв.м. | 5400,10 | 2238,00 | 0 | 662,7 | 1546,40 | 2067,80 | 2950,99 | 2000,0 | 1400,0 | 0,0 | 10627,89 |
| 1.4. | Количество снесенных аварийных домов | ед. | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского  |   |  |  |   |   |  А.В. Шевченко  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |
| **Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского городского округа "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2025 ГОДЫ»**  |
| № п/п | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы" | Всего | 0,00 | 29384,00 | 107336,95 | 106023,05 | 110513,79 | 98641,70 | 69649,19 | 2000,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 29384,00 | 107336,95 | 106023,05 | 110513,79 | 98641,70 | 69649,19 | 2000,00 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо строительство малоэтажных домов, либо возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | Всего | 0,00 | 29384,00 | 107336,95 | 104023,05 | 108513,79 | 96641,70 | 67649,19 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 29384,00 | 107336,95 | 104023,05 | 108513,79 | 96641,70 | 67649,19 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
| 1.2. | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах  | Всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет Находкинского городского округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные фонды |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | Снос аварийных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |
|  **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа, (тыс. руб.) «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2025 ГОДЫ»**  |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы"  | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнители - управление имуществом администрации Находкинского городского округа, отдел по жилью администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0501 | 2200000000 | 000 | 0,00 | 29384,00 | 29384,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо строительство малоэтажных домов, либо возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнитель - управление имуществом администрации Находкинского городского округа | 851 | 0501 | 2290141070 | 412 | 0,00 | 29384,00 | 29384,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах  | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнитель - отдел по жилью администрации Находкинского городского округа управление имуществом администрации Находкинского городского округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Снос аварийных домов | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0501 | 2290141030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |

 **План реализации муниципальной программы "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2025 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы. |
| 1.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо строительство малоэтажных домов, либо возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнители - управление имуществом администрации Находкинского городского округа, отдел по жилью администрации Находкинского городского округа. | 2019-2024 | Количество построенных, либо приобретенных у застройщика, либо выкупленных помещений | ед. |  - | 20 | 47 | 81 | 62 | 40 | 28 | - | Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.  |
| Общая площадь приобретенных либо выкупленных помещений | тыс. кв.м |  - | 0,663 | 1,546 | 2,068 | 2,951 | 2,000 | 1,400 | - | Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.  |
| 1.2. | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнители - отдел по жилью администрации Находкинского городского округа управление имуществом администрации Находкинского городского округа | 2019-2024 | Количество граждан | ед. |  - | 44 | 103 | 146 | 138 | 100 | 70 | - | Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения. |
| 1.3. | Снос аварийных домов | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. | 2021-2025 | Количество многоквартирных домов | ед. |  - |  - |  - | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | Количество снесенных аварийных домов. |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко

|  |
| --- |
| Приложение № 5 |
| к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Документ,подтверждающийпризнание многоквартирного домааварийным** | **Планируемая дата окончания переселения (квартал, год)** | **Планируемая дата сноса или реконструкции многоквартирного дома (квартал, год)** | **Число жителей всего** | **Число жителей планируемых к переселению** |  **Общая площадь жилыхпомещений многоквартирного дома**  | **Количество расселяемыхжилых помещений** |  **Расселяемая площадь жилыхпомещений**  |  **Стоимость переселения граждан**  |
| **всего** | **в том числе** |  **всего**  |  **в том числе**  | **всего:** | **в том числе:** |
| **номер** | **дата** | **частнаясобственность** | **муниципальнаясобственность** |  **частнаясобственность**  |  **муниципальнаясобственность**  | **за счет средствфедерального бюджета** | **за счет средствкраевого бюджета** | **за счет средствместного бюджета** | **дополнительные источники финансирования** | **Внебюджетныеисточники финансирования** |
| **чел.** | **чел.** |  **кв. м**  | **ед.** | **ед.** | **ед.** |  **кв. м**  |  **кв. м**  |  **кв. м**  |  **руб.**  |  **руб.**  |  **руб.**  |  **руб.**  |  **руб.**  |  **руб.**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Всего по Находкинскому городскому округу 2019-2023 годы 22 многоквартирных дома** | X | X | X | X | 401 | 401 | 8 698,99 | 198 | 128 | 70 | 6 627,89 | 4 451,65 | 2 176,24 | 320 265 278,51 | 0,00 | 0,00 | 320 265 278,51 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по этапу 2019 года 10 многоквартирных домов** | X | X | X | X | 147 | 147 | 3 190,50 | 67 | 37 | 30 | 2 209,10 | 1433,90 | 775,20 | 106 745 589,74  | 0 | 0 | 106 745 589,74  | 0 | 0 |
| **1** | **г. Находка, ул. Шоссейная, д. 13** | 187-р | 19.03.2015 | 04.2020 | 04.2021 | 2 | 2 | 268,20 | 2 | 2 | 0 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 2 053 636,12 | 0,00 | 0,00 | 2 053 636,12 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **г. Находка, ул. Красноармейская, д. 5** | 187-р | 19.03.2015 | 04.2020 | 04.2021 | 22 | 22 | 148,70 | 10 | 2 | 8 | 129,80 | 21,90 | 107,90 | 6 272 046,33 | 0,00 | 0,00 | 6 272 046,33 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **г. Находка, ул. Шоссейная, д. 9** | 112-р | 17.02.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 11 | 11 | 281,00 | 3 | 1 | 2 | 79,30 | 22,70 | 56,60 | 3 831 843,40 | 0,00 | 0,00 | 3 831 843,40 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **г. Находка, ул. Угольная, д. 1а** | 112-р | 17.02.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 9 | 9 | 66,70 | 3 | 0 | 3 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1 159 700,40 | 0,00 | 0,00 | 1 159 700,40 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **г. Находка, ул. Макарова, д. 15** | 114-р | 17.02.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 18 | 18 | 450,50 | 9 | 6 | 3 | 343,50 | 222,40 | 121,10 | 16 598 211,98 | 0,00 | 0,00 | 16 598 211,98 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **г. Находка, ул. Береговая, д. 25а** | 705-р | 26.11.2015 | 04.2020 | 04.2021 | 28 | 28 | 577,20 | 13 | 5 | 8 | 407,50 | 185,20 | 222,30 | 19 690 746,38 | 0,00 | 0,00 | 19 690 746,38 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **г. Находка, ул. Пржевальского, д. 2** | 172-р | 31.03.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 11 | 11 | 416,20 | 5 | 2 | 3 | 200,50 | 96,80 | 103,70 | 9 688 330,42 | 0,00 | 0,00 | 9 688 330,42 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **г. Находка, ул. Дзержинского, д. 36** | 116-р | 17.02.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 17 | 17 | 404,80 | 9 | 7 | 2 | 404,80 | 315,40 | 89,40 | 19 560 280,08 | 0,00 | 0,00 | 19 560 280,08 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **г. Находка, ул. Угольная, д. 6** | 116-р | 17.02.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 8 | 8 | 157,50 | 4 | 3 | 1 | 157,50 | 107,30 | 50,20 | 7 610 533,88 | 0,00 | 0,00 | 7 610 533,88 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 1** | 115-р | 17.02.2016 | 04.2020 | 04.2021 | 21 | 21 | 419,70 | 9 | 9 | 0 | 419,70 | 419,70 | 0,00 | 20 280 260,75 | 0,00 | 0,00 | 20 280 260,75 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по этапу 2020 года 6 многоквартирных домов** | X | X | X | X | 146 | 146 | 2959,50 | 81 | 57 | 24 | 2067,80 | 1412,70 | 655,10 | 99917853,63 | 0,00 | 0,00 | 99 917 853,63  |   |   |
| **11** | **г. Находка, ул. Астафьева, д. 11** | 353-р | 08.06.2017 | 04.2021 | 04.2022 | 27 | 27 | 436,20 | 17 | 7 | 10 | 389,20 | 144,10 | 245,10 | 18 806 474,82 | 0,00 | 0,00 | 18 806 474,82 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5** | 442-р | 24.07.2017 | 04.2021 | 04.2022 | 11 | 11 | 380,40 | 5 | 3 | 2 | 125,90 | 70,90 | 55,00 | 6 083 595,01 | 0,00 | 0,00 | 6 083 595,01 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **г. Находка, ул. Центральная, д. 14** | 512-р | 14.08.2017 | 04.2021 | 04.2022 | 2 | 2 | 273,80 | 2 | 2 | 0 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 2 130 949,48 | 0,00 | 0,00 | 2 130 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **г. Находка, ул. Астафьева, д. 3** | 514-р | 14.08.2017 | 04.2021 | 04.2022 | 24 | 24 | 656,10 | 17 | 16 | 1 | 381,90 | 352,00 | 29,90 | 18 453 732,62 | 0,00 | 0,00 | 18 453 732,62 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **г. Находка, ул. Астафьева, д. 5** | 572-р | 28.09.2017 | 04.2021 | 04.2022 | 66 | 66 | 804,90 | 31 | 21 | 10 | 718,60 | 440,60 | 278,00 | 34 723 362,81 | 0,00 | 0,00 | 34 723 362,81 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34** | 62 | 22.01.2018 | 04.2021 | 04.2022 | 16 | 16 | 408,10 | 9 | 8 | 1 | 408,10 | 361,00 | 47,10 | 19 719 738,89 | 0,00 | 0,00 | 19 719 738,89 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по этапу 2021 года 6 многоквартирных домов** |   |   |   |   | 108 | 108 | 2 548,99 | 50 | 34 | 16 | 2 350,99 | 1 605,05 | 745,94 | 113 601 835,14 | 0,00 | 0,00 | 113 601 835,14 |   |   |
| **17** | **г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32** | 682 | 24.04.2018 | 04.2022 | 04.2023 | 11 | 11 | 435,65 | 9 | 9 | 0 | 413,85 | 413,85 | 0,00 | 19 997 583,77 | 0,00 | 0,00 | 19 997 583,77 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **г. Находка, ул. Портовая, д. 14** | 806 | 10.05.2018 | 04.2022 | 04.2023 | 20 | 20 | 582,00 | 11 | 9 | 2 | 541,20 | 433,00 | 108,20 | 26 151 244,02 | 0,00 | 0,00 | 26 151 244,02 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16** | 998 | 05.06.2018 | 04.2022 | 04.2023 | 22 | 22 | 386,84 | 8 | 5 | 3 | 386,84 | 273,90 | 112,94 | 18 692 437,61 | 0,00 | 0,00 | 18 692 437,61 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **г. Находка, ул. Минская, д. 7** | 1469 | 21.08.2018 | 04.2022 | 04.2023 | 15 | 15 | 330,70 | 6 | 5 | 1 | 243,20 | 203,80 | 39,40 | 11 751 630,72 | 0,00 | 0,00 | 11 751 630,72 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **г. Находка, ул. Угольная, д. 24** | 1975 | 13.11.2018 | 04.2022 | 04.2023 | 21 | 21 | 408,80 | 8 | 2 | 6 | 360,90 | 93,80 | 267,10 | 17 438 994,77 | 0,00 | 0,00 | 17 438 994,77 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20** | 2202 | 19.12.2018 | 04.2022 | 04.2023 | 19 | 19 | 405,00 | 8 | 4 | 4 | 405,00 | 186,70 | 218,30 | 19 569 944,25 | 0,00 | 0,00 | 19 569 944,25 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по этапу 2022 года 0 многоквартирных домов** | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| **Всего по этапу 2023 года 0 многоквартирных домов** | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко

|  |
| --- |
|  Приложение № 6 |
| к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Всего** | **Строительство МКД** | **Приобретение жилых помещений у застройщиков** | **Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком** | **Выкуп жилых помещений у собственников** |
| **Расселяемая площадь жилых помещений** | **Стоимость** | **Площадь** | **Стоимость** | **Удельная стоимость 1 кв.м.** | **Площадь** | **Стоимость** | **Удельная стоимость 1 кв.м.** | **Площадь** | **Стоимость** | **Удельная стоимость 1 кв.м.** | **Площадь** | **Стоимость** | **Удельная стоимость 1 кв.м.** |
|
| **кв. м** | **чел.** | **кв. м** | **руб.** | **руб.** | **кв. м** | **руб.** | **руб.** | **кв. м** | **руб.** | **руб.** | **кв. м** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Всего по Находкинскому городскому округу 2019-2023 годы 22 многоквартирных дома, без финансовой поддержки Фонда \*** | 6 627,89 | 320 265 278,51 | 2 176,24 | 105 157 766,62 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,65 | 215 107 511,89 | Х |
| **Всего по этапу 2019 года 10 многоквартирных домов** | 2 209,10 | 106 745 589,74 | 775,20 | 37 458 322,92 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433,90 | 69 287 266,82 | Х |
| **1** | **г. Находка, ул. Шоссейная, д. 13** | 42,50 | 2 053 636,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 42,50 | 2 053 636,12 | 48 320,85 |
| **2** | **г. Находка, ул. Красноармейская, д. 5** | 129,80 | 6 272 046,33 | 107,90 | 5 213 819,71 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 21,90 | 1 058 226,62 | 48 320,85 |
| **3** | **г. Находка, ул. Шоссейная, д. 9** | 79,30 | 3 831 843,40 | 56,60 | 2 734 960,11 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 22,70 | 1 096 883,29 | 48 320,85 |
| **4** | **г. Находка, ул. Угольная, д. 1а** | 24,00 | 1 159 700,40 | 24,00 | 1 159 700,40 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **г. Находка, ул. Макарова, д. 15** | 343,50 | 16 598 211,98 | 121,10 | 5 851 654,94 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 222,40 | 10 746 557,04 | 48 320,85 |
| **6** | **г. Находка, ул. Береговая, д. 25а** | 407,50 | 19 690 746,38 | 222,30 | 10 741 724,96 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 185,20 | 8 949 021,42 | 48 320,85 |
| **7** | **г. Находка, ул. Пржевальского, д. 2** | 200,50 | 9 688 330,42 | 103,70 | 5 010 872,14 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 96,80 | 4 677 458,28 | 48 320,85 |
| **8** | **г. Находка, ул. Дзержинского, д. 36** | 404,80 | 19 560 280,08 | 89,40 | 4 319 883,99 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 315,40 | 15 240 396,09 | 48 320,85 |
| **9** | **г. Находка, ул. Угольная, д. 6** | 157,50 | 7 610 533,88 | 50,20 | 2 425 706,67 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 107,30 | 5 184 827,21 | 48 320,85 |
| **10** | **г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 1** | 419,70 | 20 280 260,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 419,70 | 20 280 260,75 | 48 320,85 |
| **Всего по этапу 2020 года 6 многоквартирных домов** | 2 067,80 | 99 917 853,63 | 655,10 | 31 654 988,85 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412,70 | 68 262 864,78 | Х |
| **11** | **г. Находка, ул. Астафьева, д. 11** | 389,20 | 18 806 474,82 | 245,10 | 11 843 440,34 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 144,10 | 6 963 034,48 | 48 320,85 |
| **12** | **г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5** | 125,90 | 6 083 595,01 | 55,00 | 2 657 646,75 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 70,90 | 3 425 948,26 | 48 320,85 |
| **13** | **г. Находка, ул. Центральная, д. 14** | 44,10 | 2 130 949,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 44,10 | 2 130 949,48 | 48 320,85 |
| **14** | **г. Находка, ул. Астафьева, д. 3** | 381,90 | 18 453 732,62 | 29,90 | 1 444 793,42 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 352,00 | 17 008 939,20 | 48 320,85 |
| **15** | **г. Находка, ул. Астафьева, д. 5** | 718,60 | 34 723 362,81 | 278,00 | 13 433 196,30 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 440,60 | 21 290 166,51 | 48 320,85 |
| **16** | **г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34** | 408,10 | 19 719 738,89 | 47,10 | 2 275 912,04 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 361,00 | 17 443 826,85 | 48 320,85 |
| **Всего по этапу 2021 года 6 многоквартирных домов** | 2 350,99 | 113 601 835,14 | 745,94 | 36 044 454,85 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,05 | 77 557 380,29 | Х |
| **17** | **г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32** | 413,85 | 19 997 583,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 413,85 | 19 997 583,77 | 48 320,85 |
| **18** | **г. Находка, ул. Портовая, д. 14** | 541,20 | 26 151 244,02 | 108,20 | 5 228 315,97 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 433,00 | 20 922 928,05 | 48 320,85 |
| **19** | **г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16** | 386,84 | 18 692 437,61 | 112,94 | 5 457 356,80 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 273,90 | 13 235 080,81 | 48 320,85 |
| **20** | **г. Находка, ул. Минская, д. 7** | 243,20 | 11 751 630,72 | 39,40 | 1 903 841,49 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 203,80 | 9 847 789,23 | 48 320,85 |
| **21** | **г. Находка, ул. Угольная, д. 24** | 360,90 | 17 438 994,77 | 267,10 | 12 906 499,04 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 93,80 | 4 532 495,73 | 48 320,85 |
| **22** | **г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20** | 405,00 | 19 569 944,25 | 218,30 | 10 548 441,55 | 48 320,85 |  |  |  |  |  |  | 186,70 | 9 021 502,70 | 48 320,85 |
| **Всего по этапу 2022 года 0 многоквартирных домов** | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Всего по этапу 2023 года 0 многоквартирных домов** | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко

|  |
| --- |
| Приложение № 7 |
| к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» |

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**выполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Расселенная площадь** | **Количество расселенных помещений** | **Количество переселенных жителей** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **Всего** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **Всего** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **Всего** |
| **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** |
| **Итого по подпрограмме 2020-2023 годы** | 0,00 | 2 209,10 | 2 067,80 | 2 350,99 | 0,00 | 6 627,89 | 0 | 67 | 81 | 50 | 0 | 198 | 0 | 147 | 146 | 108 | 0 | 401 |
| **1** | **Находкинский городской округ** | 0,00 | 2 209,10 | 2 067,80 | 2 350,99 | 0,00 | 6 627,89 | 0 | 67 | 81 | 50 | 0 | 198 | 0 | 147 | 146 | 108 | 0 | 401 |
|  | **2020 год** | 0,00 | 2 209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| **1** | **Находкинский городской округ** | 0,00 | 2209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
|  | **2021 год** | 0,00 | 0,00 | 2 067,80 | 0,00 | 0,00 | 2 067,80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| **1** | **Находкинский городской округ** | 0,00 | 0,00 | 2067,80 | 0,00 | 0,00 | 2 067,80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
|  | **2022 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,99 | 0,00 | 2 350,99 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| **1** | **Находкинский городской округ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,99 | 0,00 | 2 350,99 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
|  | **2023 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **Находкинский городской округ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа А.В. Шевченко