ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель: управление культуры администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2015-2018 годы Непосредственные исполнители: заместитель начальника управления культуры администрации Находкинского городского округа Скуратовская Наталья Вячеславовна, 699180, NSkuratovskaya@nakhodka-city.ru главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа Башмакова Марина Леонидовна, 699182, MBashmakova@nakhodka-city.ru главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа Шахматова Мария Викторовна, 69 21 30, MPodkorytova@nakhodka-city.ru директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа Подкорытова Рита Ивановна, 62 42 31, nakhodka-lib@mail.ru директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр г. Находки» Нургалиева Марина Борисовна, 69 83 35, museum-direktor@yandex.ru директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа Сеченова Тамара Васильевна, 698628, cb-699854@mail.ru директора муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства Находкинского городского округа Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа Т.В. Ольшевская

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы (далее-Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 18.09.2015г. № 1281.

В течение 2018 года в Программу было внесено одно изменение - постановление администрации Находкинского городского округа от 29 декабря 2018г. № 2326.

Структура муниципальной программы

Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы.

Подпрограмма «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы.

Подпрограмма  «Сохранение историко-культурного наследия и развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы.

Подпрограмма  «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества  и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы.

Отдельные мероприятия включали в себя реализацию мероприятий раздела «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-пальных учреждений «Централизованные бухгалтерии) обеспечила эффективную деятельность муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных культуры» Находкинского городского округа.

Общая сумма расходов по муниципальной программе за 2018 год составила                     369 554,14 тыс. руб.

Общая сумма расходов по муниципальной программе за 2015-2018 годы составила 1 250 299,96 тыс. руб. Выделенное финансирование освоено в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы

В процессе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году были достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Целевой показатель (индикатор) «Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общей численности детей школьного возраста» определяется отношением численности детей школьного возраста охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства к общей численности детей школьного возраста. 	Численность детей школьного возраста, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства составила                               1437 учащихся.												Общая численность детей школьного возраста от 7 до 17 лет составила 16663 человека (по данным статистики). Показатель (индикатор) «Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общей численности детей школьного возраста» составил 1437: 16663 х 100 = 8,6%	Значение показателя (индикатора) «Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общей численности детей школьного возраста» превысило плановое в 1,2 раза.

Для определения планового значения показателя общей численности детей школьного возраста учитывался возраст детей  с 5 лет по 18 лет. Для расчета фактического значения данного показателя учитывался возраст детей от 7 до 17 лет.

Способы расчета не были приведены в соответствие, что повлияло на значение индикатора. При расчете фактического значения показателя общая численность детей школьного возраста откорректирована в сторону снижения, в результате процент детей охваченных программами дополнительного образования увеличился.

2. Целевой показатель (индикатор) «Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства» определяется отношением числа преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку к общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства.			Число преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку- 65 преподавателей.					Общая численность преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства- 111 преподавателей.								Показатель (индикатор) «Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства» составила                   65:111 х 100 = 58,6%											Значение показателя (индикатор)  «Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства превысило плановое в 2,8 раза ввиду не запланированного дистанционного обучения преподавателей на курсах в Санкт-Петербурге в центре дополнительного профессионального образования.

За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель «Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общей численности детей школьного возраста» достиг планового значения и составил 119,4.  Способы расчета не были приведены в соответствие, что повлияло на значение индикатора. Для определения планового значения показателя общей численности детей школьного возраста учитывался возраст детей с 5 лет по18 лет.

При расчете фактического значения показателя общая численность детей школьного возраста откорректирована в сторону снижения, в результате процент детей, охваченных программами дополнительного образования увеличился.

2. Показатель «Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства» достиг и превысил плановое значение, составив 279,0. Данный показатель превышен в ввиду активного обучения преподавателей на дистанционных курсах в Санкт-Петербургском центре доп. профессионального образования.

Подпрограмма «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы

В процессе реализации подпрограммы в 2018 году были достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Количество документов библиотечного фонда муниципальных библиотек, переведенных в электронную форму» составил    300 экз., что соответствует плановому значению, установленному на данный период.

2. Показатель (индикатор) «Книговыдача пользователям муниципальных библиотек» составил 1032781 экз. Значение показателя (индикатора) составило 100% от планового значения.

За весь период реализации с 2015 по 2018 год подпрограммы «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Количество документов библиотечного фонда муниципальных библиотек, переведенных в электронную форму» составил 1263 экз., что на 363 экз. больше, чем было запланировано.

Значительное превышение данного показателя (индикатора)» в 1,4 раза связано с приобретением планетарного сканера ЭЛАР ПланСкан и увеличением документов, переведенных в электронный вид за счет развития краеведческой полнотекстовой базы данных «Литературная Находка» и дополнения базы данных «Территория: Находкинский городской округ».

2. Показатель (индикатор) «Книговыдача пользователям муниципальных библиотек» составила 4 088 729 экз., что на 1905 экз. больше запланированного значения. Увеличение книговыдачи связано с предоставлением получателям оцифрованных изданий.

Значения всех показателей определены методом прямого подсчета.

Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия и развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы.

В процессе реализации подпрограммы в 2018 году были достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) «Количество музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр», представленных посетителям» превысил на 5 ед. плановое значение и составил 1150 ед.	Увеличение показателя связано с проведением образовательных музейных программ для школьников, во время которых демонстрируются музейные предметы.

За весь период реализации подпрограммы «Сохранение историко-культурного наследия и развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Количество выявленных объектов культурного наследия (истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенного на территории Находкинского городского округа» составил 6 при плане 15.

Снижение показателя связано с тем, что по результату государственной культурно-исторической экспертизы из 15 обследованных памятников соответствуют критериям «выявленный объект культурного наследия» 6 памятников.

2. Показатель (индикатор) «Количество музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр», представленных посетителям» за весь период реализации программы составил 5 405 ед., что на 61 ед. больше установленного плана. Увеличение показателя связано с проведением образовательных музейных программ для школьников, во время которых демонстрируются музейные предметы.

Значения всех показателей определены методом прямого подсчета.

Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы.

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля оснащенности материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, световым, техническим оборудованием, реквизитом, сценическими костюмами от общего количества учреждений культуры Находкинского городского округа» в 2018 году был выполнен на 100%.

Был произведен капитальный ремонт здания и помещений МБУК «Центр культуры» и отремонтирован танцевальный зал МБУК «ДК им. Ю. Гагарина».

2. Показатель (индикатор) «Количество призовых мест, занятых народными самодеятельными коллективами учреждений культуры НГО на конкурсах и фестивалях различного уровня» достиг планового значения и составил 200. Коллективы народного и самодеятельного творчества принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, где становились Лауреатами 1,2,3 степени.

За весь период реализации подпрограммы «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля оснащенности материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, световым, техническим оборудованием, реквизитом, сценическими костюмами от общего количества учреждений культуры Находкинского городского округа» выполнен на 100%. 						За рассматриваемый период были произведены ремонты помещений в МБУК «Центр культуры», МБУК «ДК им. Ю. Гагарина». Произведено техническое переоборудование механики МБУК «Центр культуры» и МБУК «Дом молодежи».

2. Показатель (индикатор) «Количество призовых мест, занятых народными самодеятельными коллективами учреждений культуры НГО на конкурсах и фестивалях различного уровня» составил 834 ед., что на 65 больше запланированного.

Профессиональная подготовка, творческие находки, качественный репертуар позволили коллективам народного и самодеятельного творчества получить престижные награды различного уровня.

Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий за весь период реализации программы 2015-2018 годы.

- Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа на 2015-2018 годы»

Подпрограмма включала в себя реализацию следующих мероприятий: 		1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей.

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей включала в себя:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования.

В 2018 г. и за весь период реализации с 2015 по 2018 гг. в рамках данного

мероприятия проводились выплаты заработной платы, коммунальных платежей, расходов на содержание имущества. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Расходы на организацию профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации.

В 2018г.  4 преподавателя МБУ ДО «ДШИ№1» прошли обучение в «Хабаровском краевом колледже искусств» г. Хабаровск, с выдачей свидетельства в период с 01-07.02.2018г и 17.02-22.02.2018г.; также 1 преподаватель обучился в ДВГАИ (г. Владивосток) в период с 01 по 08.04.2018г. Мероприятие выполнено в полном объеме.

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг.  обучение в ведущих Вузах страны в городах Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск прошли 8 преподавателей из ДШИ№1, ГДХШ, ДХШ№1, ДХШ№2. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3) Мероприятия по пожарной безопасности.

В 2018 г. выделенные финансовые средства были направлены на текущие расходы (содержание пожарной сигнализации) ДШИ№4, ДШИ№5.

За период реализации подпрограммы с 2015по 2018гг	. финансовые средства были запланированы и выделены только в 2018 году.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Выявление и поддержка одаренных детей.

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

1) Организация участия творческих коллективов и талантливых учащихся в конкурсах и пленэрах (регионального, всероссийского и международного уровней):

В рамках поддержки одаренных детей в 2018 году творческий коллектив «Сударушка» МБУ ДО «ГДХШ» принял участие в IX Международном фольклорном конкурсе «Гран-при-интерфолк» в г. Санкт-Петербурге в период с 15-20.11.2018г.. Ансамбль «Сударушка» стал лауреатом 2 степени, трио ансамбля – лауреатом 1 степени.

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг. талантливые учащиеся ДШИ№1 и ГДХШ принимали участие в международных и региональных конкурсах исполнительского мастерства в городах Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск, Владивосток, занимая призовые места.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Оказание ежегодной адресной поддержки одаренным детям по результатам участия в конкурсах.

Адресную поддержку в 2018г.  получили 18 учащихся из ДШИ №1, ГДХШ, ДШИ №4, ДШИ №5, ДХШ №1, ДХШ №2 (распоряжение администрации НГО от28.06.2018г. № 354-р, постановление от24.12.2018г. № 247).

За период реализации 2015-2018гг. мероприятие выполнено в полном объеме.

3) Оказание адресной поддержки победителям городских конкурсов «Лучший ученик года ДШИ, ДХШ», «Лучший рисунок года ДШИ, ДХШ».

В 2018 г. поддержку получили:

«Лучший ученик года ДШИ, ДХШ» - Мальцева Полина, учащаяся	МБУ ДО «ДШИ № 1» НГО (распоряжение администрации НГО от 28.06.2018г. № 352-р);

«Лучший рисунок года ДШИ, ДХШ» - работа Ким Николь, учащаяся МБУ ДО «ДХШ №1» НГО (преподаватель Г.В. Морозова), (распоряжение администрации НГО от22.06.2018г. № 331-р);

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг. ежегодную адресную поддержку получили 72 одаренных учащихся школ искусств, художественных школ Находкинского городского округа; 8 учащихся становились победителями городских конкурсов «Лучший ученик года», «Лучший рисунок года». Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Оказание адресной поддержки победителю городского конкурса «Лучший преподаватель года ДШИ, ДХШ».

В 2018г. была оказана адресная поддержка победителю городского конкурса

«Лучший преподаватель года ДШИ, ДХШ» - Лучшим преподавателем признана Лукина Надежда Васильевна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ№1» НГО (распоряжение администрации НГО от 28.06.2018г. № 343-р).

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг. 4 преподавателям была оказаны адресная поддержка как «Лучшим преподавателям года».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Содействие развитию дополнительного образования.

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

- Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества.

В 2018г. выделялись финансовые средства на приобретения музыкальных инструментов для МБУ ДО «ДШИ№1» Были приобретены народные и духовые инструменты (были приобретены аккордеон, саксофон, гитара, флейта). Мероприятие выполнено в полном объеме.

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг. приобретались музыкальные инструменты для школ искусств (ДШИ №1, ГДХШ, ДШИ №4), лицензионные программы (ДХШ №2). Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

В 2018г. были запланированы расходы на выполнение работ, связанных с ремонтом кровли МБУ ДО «ДХШ№1» (32,9 тыс. руб.). Данные работы не были выполнены в ввиду недостаточного объема финансирования по заявленной позиции. Мероприятие не выполнено.

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг. расходы по оплате договоров направлялись на капитальный ремонт кровли ДШИ№1 (2016г.) и капитальный ремонт дренажной системы ДШИ№4 (2017г.). Мероприятие не выполнено в связи с его неисполнением в 2018г.

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Годы реализации мероприятия: 2015-2017г.

1) Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

В 2018г. средства на данное мероприятие не планировались. За период реализации подпрограммы 2015-2018гг. финансовые средства были выделены                   ДШИ №1 в 2017г. на установку охранной сигнализации. В остальной период финансовые средства на мероприятия не планировались.

2) Мероприятия по пожарной безопасности.

В 2018г. данное мероприятие не планировалось.

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018гг. выделялись денежные средства на техобслуживание системы пожарной безопасности ДШИ №4, ДШИ №5, ГДХШ, ДХШ №3, которые были реализованы в полном объеме.

Итого: За 2018г. общее количество запланированных к реализации мероприятий 9, из них выполнено 8 мероприятий.

За период 2015-2018гг. общее количество запланированных к реализации мероприятий – 11, из них выполнено в полном объеме – 10;

Подпрограмма «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы

Подпрограмма включала в себя реализацию следующих мероприятий:

Раздел 1. Развитие библиотечного дела

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (библиотеки).

В 2018 году и за весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год была обеспечена беспрерывная деятельность библиотечной сети. Своевременно производилась выплата заработной платы, коммунальных платежей, содержание имущества и др. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В 2018 году мероприятие не предусматривало реализации. За период реализации подпрограммы за 2015-2017 год обучение прошел 61 специалист библиотечной системы.  Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Организация проведения культурных мероприятий.

В 2018 году было проведено 1258 культурно-просветительских мероприятий. К 80-летию со дня основания Приморского края были проведены Гутмановские литературные чтения. Среди школьников старшего возраста вызвали большой отклик читательская конференция «Время читать» и  Поэтический батл.

За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год было проведено 5192 культурно-просветительских мероприятия. Наиболее яркими из них стали: мероприятия, приуроченные к Всероссийской неделе детской и юношеской книги и Всероссийской акции «Библионочь»; культурно-образовательные проекты «Читаем детям – читаем вслух» и «Солнце встает на Востоке»; интеллектуальные игры «БрейнБук»; городская акция «Летнее чтение». Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных учреждений.

В 2018 году был обеспечен доступ к сети Интернет и электронным ресурсам МБУК «ЦБС» НГО зарегистрированных читателей.

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год с целью предоставления читателям доступа к электронным ресурсам МБУК «ЦБС» НГО был расширен канал Интернета в Центральной городской библиотеке, осуществлен перевод библиотек на безлимитный тариф, регулярно обновлялись антивирусные программы для защиты электронных баз данных.

- Обеспечение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

В 2018 году мероприятие не предусматривало реализации. За период

реализации мероприятия с 2015 по 2016 год общедоступные библиотеки, входящие в структуру МБУК «ЦБС» НГО, были подключены к сети Интернет. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Мероприятия по пожарной безопасности.

В 2018 году мероприятия по пожарной безопасности осуществлялись на содержание пожарной сигнализации МБУК «Центральная библиотечная система» НГО. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 2. Комплектование книжных фондов библиотек.

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

Комплектование книжных фондов библиотек производилось в соответствие с утвержденным планом. В 2018 году было приобретено 2026 экз. периодических изданий и 2203 книг. За 2015-2018 годы реализации подпрограммы МБУК «ЦБС» НГО было приобретено 7941 экз. периодических изданий и 7056 книг. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Содействие развитию библиотечного дела.

Годы реализации: 2017 - 2018 гг.

- Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества.

В 2018 году приобретено климатическое оборудование. За период реализации мероприятия с 2017 по 2018 год был приобретен сканер «ЭларСКАН» с помощью которого было оцифровано 645 изданий. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

В 2018 году мероприятие не предусматривало реализации. За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год был выполнен ремонт террасы здания библиотеки-музея (ул. Сенявина, 14). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Годы реализации: 2016 -2017 гг.

- Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

В 2018 году мероприятие не предусмотрено к реализации. За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год реализация включила в себя проведение читательской конференции «Культура народов, проживающих в РФ».

Среди пользователей детских библиотек был проведен конкурс «Многонациональная культура Находки», конкурс чтецов «О дружбе, единстве, толерантности», конкурс среди пользователей библиотек «Многонациональная Находка» в МБУК «ЦБС», диспут «Мы люди Востока, не пришлые…» в МБУК «ЦБС». Было приобретено 52 книги по толерантности. Мероприятие выполнено в полном объёме.

Итого общее количество запланированных к реализации в 2015-2018 гг. мероприятий – 11, из них выполнено в полном объеме – 11; в том числе за отчетный 2018г. запланировано - 6 мероприятий, выполнено - 6 мероприятий.

Муниципальная подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия и развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы

Подпрограмма включала в себя реализацию следующих мероприятий:  		Раздел 1. Развитие музейного дела

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (музеи, постоянные выставки).

В 2018 году и за период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год произведены расходы, которые обеспечили беспрерывную деятельность учреждений. Своевременно производилась выплата заработной платы, коммунальных платежей, расходов на содержание имущества и др. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Организация проведения культурных мероприятий (выставок, ярмарок).

В 2018 году были проведены мероприятия т.к. «Солдатские письма», «Брестская крепость», «Солдаты границы», «Древнейшее прошлое Приморья», «Капитан Америки», «Таинственный космос», «Изобретения ХХ века», «Хозяин Уссурийской тайги».

Разработано 15 программ и экскурсий: «Проживи жизнь в Находке», «Поднять паруса», «Корабль времени», «Шалости природы», «Все профессии нужны!», «Город с историей», «Один день из жизни пещерного человека», «Мульт-музей», «Испытания древних», «История одной снежинки», «Приморский край рубежа 19-20 веков: народные традиции и городская культура», «От солдата до героя», «Современный этикет – нескучные правила», «В гостях у переселенцев», «Символика страны, города, края», «Институт Нового года», «Тайны древней крепости».

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год МБУК «МВЦ» проводились мероприятия на разные целевые группы пользователей как к государственным праздникам, так и в рамках основного вида деятельности. 	Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Мероприятия по пожарной безопасности.

Предусмотрено к реализации в 2018 году. Были перезаправлены огнетушители, обеспечивалась бесперебойная работа автоматической пожарной сигнализации. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 2. Охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Находкинского городского округа

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

- Проведение историко-культурной экспертизы.

В 2018 году мероприятие не предусмотрено. За период реализации подпрограммы

с 2015 по 2018 год было обследовано 29 памятников истории и культуры. Из них было определено 18 выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Находкинского городского округа и 11 не обладают признаками объекта культурного наследия. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Установка информационных табличек на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности НГО.

В 2018 году были установлены 4 информационных таблички на 4 объектах

культурного наследия, находящихся в реестре муниципального имущества. Всего, за весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год были установлены информационные таблички на 8 объектах культурного наследия. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Оформление кадастровых паспортов на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности НГО.

В 2018 году мероприятие не предусмотрено. Всего, за весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год были оформлены кадастровые паспорта на                            4 объекта культурного наследия. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Мероприятия, направленные на сохранение использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности НГО.

Реализация мероприятия осуществлялась в 2018 году. Было проведено - 18 интерактивных программ по темам: «Эти удивительные памятники», «От солдата до Героя», в которых использовались предметы музейного фонда (10 ед.хр.).

Проведена городская викторина «И честь, и память на века». В социальных сетях размещено 6 статей о памятниках истории и культуры, посвященных памятным событиям и историческим датам.

Всего, за весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год было проведено 57 мероприятий, направленных на сохранение использование и популяризацию объектов культурного наследия. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия.

В 2018 году были разработаны 5 проектов границ территорий на объекты культурного наследия «Памятник Герою Советского Союза – Борису Степановичу Сидоренко», «Памятник Герою Советского Союза – Сергею Петровичу Ионову», «Мемориал памяти экипажу танкера «Баскунчак» и выявленные объекты культурного наследия «Братская могила летчиков самолета ПБИ-1 № 25 «Каталина», погибших 10 августа 1945 г. при выполнении боевого задания», «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии».

Всего, за весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год было разработано 2 проекта зон охраны объектов культурного наследия «Памятник Победы в Великой Отечественной войне,1941-1945гг.», «Памятник партизанам, погибшим в годы гражданской войны,1918-1922 гг.». Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Содействие развитию музейного дела

Годы реализации: 2016 год.

- Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного имущества.

В 2018 году реализация мероприятия не предусматривалась. За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год в соответствии с планом муниципальным учреждениям выделялось финансирование на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества (три стеллажа и шкаф для экспозиции «Города по имени Находка», установленной в МБУК «Музейно-выставочном центре г.Находка»). Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

В 2018 году реализация мероприятия не предусматривалась. За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления были связаны с ремонтом экспозиционного зала. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Итого общее количество запланированных к реализации в 2015-2018 гг. мероприятий – 12, из них выполнено в полном объеме – 12; в том числе за отчетный 2018г. запланировано - 6 мероприятий, выполнено - 6 мероприятий. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы

Подпрограмма включала в себя реализацию следующих мероприятий:  		1. Сохранение и развитие исполнительских искусств.

Годы реализации: с 2017 г. по 2018 г.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры, пр. учреждения культуры)

В 2018 г. и за весь период реализации с 2015 по 2018 гг. подпрограммы по данному мероприятию, проводились выплаты заработной платы, коммунальных платежей, расходов на содержание имущества. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (театры).

В 2018 г. и за весь период реализации с 2015 по 2018 гг. подпрограммы по данному мероприятию, проводились выплаты заработной платы, коммунальных платежей, расходов на содержание имущества. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В 2018 году реализация мероприятия не предусматривалась. За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год работники учреждений культуры своевременно повышали профессиональную квалификацию на курсах по разным направлениям. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий.

В 2018 году на высоком профессиональном уровне было проведено 53 культурно-массовых мероприятия.

За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год учреждениями культуры было проведено 169 культурно-массовых мероприятия, приуроченных к государственным и традиционным праздникам. Мероприятие выполнено в полном объеме.

5) Мероприятия по пожарной безопасности.

В 2018 году выполнялись мероприятия по пожарной безопасности учреждений. Были оплачены услуги по пожарному мониторингу и техническому обслуживанию пожарной сигнализации. Мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Содействие развитию исполнительских искусств

Годы реализации: с 2016 г. по 2018 г.

- Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества.

В 2018 году было выделено софинансирование из краевого бюджета МБУК «Театр кукол», МБУК «Центр культуры», МБУК «Ливадийский дом культуры», МБУК «Дом молодежи», МБУК «ДК им.Ю.Гагарина». Было  приобретено световое оборудование видео-проектор, климатическое оборудование.

- Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.

В 2018 году проводились мероприятия по ремонту танцевального зала в МБУК «ДК им. Ю.Гагарина» НГО. За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год были проведены ремонты капитального характера в следующих учреждениях: МБУК «Центр культуры» НГО (ремонт гардероба, техническое переоборудование механики сцены), МБУК «Дом молодежи» НГО (ремонт помещений 1-го этажа, ремонт помещений и туалета 2-го этажа, техническое переоборудование механики сцены)), МБУК «ДК им.Ю.Гагарина» НГО (ремонт зрительного зала). Мероприятия выполнено в полном объеме.

- Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы  муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек

В 2018 году было выделено софинансирование из краевого бюджета МБУК «Театр кукол». Выполнены работы по механическому оборудованию сцены.

За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год в МБУК «Театр кукол г. Находка» была модернизирована верхняя механика сцены, приобретено звуковое и световое оборудование, театральные кресла, часть средств была израсходована на постановку нового спектаклей «Волшебное оружие Кэндзо» и «По щучьему веленью», бы ла осуществлена закупка одежды сцены, были приобретены генераторы конфетти и легкого дыма, закуплены гирлянды для зрительного зала, установлена система трансляционного оповещения по всему театру.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности

В 2018 году и за весь период за счет средств краевого бюджета был произведен капитальный ремонт помещений и здания МБУК «Центр культуры» НГО.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2018 году по п.2.4. было выделено софинансирование на расходы связанные со строительством, реконструкцией, ремонтов объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности.

3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций

Годы реализации: 2016 - 2017 г.

- Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год на высоком профессиональном уровне прошли: фестиваль национальных культур «В семье единой» (МБУК «Дом молодежи» НГО), открытый зональный фестиваль-конкурс «Вечный зов» (МБУК «Центр культуры»), открытый городской фестиваль патриотической песни «Идем дорогою добра во имя мира на земле» (МБУК «Центр культуры).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Мероприятия по пожарной безопасности

За весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год были проведены следующие мероприятия: МБУК «Театр кукол г.Находка» произведена наладка автономной системы пожаротушения в помещениях; МБУК «ДК п. Врангель» установлено молнезащитное устройство; МБУК «Центр культуры» НГО установлены противопожарные двери; МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО произведена замена пожарной сигнализации и установлены противопожарные двери и гидранты.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Итого общее количество запланированных к реализации в 2015-2018 гг. мероприятий – 8, из них выполнено в полном объеме – 8; в том числе за отчетный 2018г. запланировано - 11 мероприятий, выполнено – 11 мероприятий.

5. Отдельные мероприятия программы

Годы реализации: с 2015 г. по 2018 г.

Отчет о реализации мероприятий по разделам 1,2,3,4,5 представлен в сведениях о степени выполнения программы.

Раздел 6. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Централизованные бухгалтерии).

В 2018 году и за весь период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 год была обеспечена беспрерывная деятельность МКУ «ЦБ МУК». Своевременно производилась выплата заработной платы, коммунальных платежей, содержание имущества и др. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (тех. отдел ЦБ МУК)

Мероприятие было реализовано в период с 2015 по 2016 год. Своевременно производилась выплата заработной платы, коммунальных платежей, содержание имущества и др. Мероприятие выполнено в полном объёме.

Итого общее количество запланированных к реализации в 2015-2018 гг. мероприятий – 8, из них выполнено в полном объеме – 8; в том числе за отчетный 2018г. запланировано - 2 мероприятия, выполнено - 2 мероприятия.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 14 октября 2016 года № 1146.

Оценка эффективности за 2018 год реализации подпрограммы                               «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Находкинском городском округе на 2015-2018 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

1.1. Реализацию образовательных программ дополнительного образования детей определяет показатель охвата детей школьного возраста программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общей численности детей школьного возраста:             8,6

IЦi 1=--------= 1,2 =1

7,2

1.2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров характеризуется показателем  доли преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства:

58,6

IЦi 2=--------= 2.8= 1

21

1 + 1

IЦ=----------= 1

2

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

82 057,30

Сфин = ----------- = 0,98

83 926,31

3. Оценка степени реализации  мероприятий.

8

Мр =------------= 0,89

9

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1+0,98+0,89

Э =------------- = 0,96

3

Эффективность реализации подпрограммы «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Находкинском городском округе» в 2018 году признана высокой.

Вывод: Цели реализации Подпрограммы достигнуты. По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной методикой расчета Подпрограмма признается эффективной.

Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Подпрограммы, послужило участие Находкинского городского округа в государственной программе Приморского края «Развитие культуры  Приморского края на 2013-2020 годы», утвер-жденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 387-па. Софинансирование мероприятий из средств бюджета Приморского края в 2018 году составило 216,28 тыс. руб., что позволило увеличить плановые показатели по приобретению особо ценного недвижимого имущества.

Оценка эффективности подпрограммы за весь период реализации 2015-2018гг.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

IЦ1 (охват детей школьного возраста программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства от общей численности детей школьного возраста):

8,6

IЦi 1=--------= 1, 2 =1

7,2

IЦ2 (доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства):

58,6

IЦi 2=--------= 2.8= 1

21

Степень реализации подпрограммы IЦ:

1 + 1

IЦ=----------= 1

2

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

237 523,07

Сфин = -----------   = 0,99

239 395,81

- Оценка степени реализации  мероприятий в подпрограмме.

10

Мр =------------=     0,91

11

.          4. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1+0,99+0,91

Э =------------- = 0,97

3

Оценка степени эффективности подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе»

на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Развитие

культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

1.1 Количество документов библиотечного фонда муниципальных библиотек, переведенных в электронную форму (ед.)

300/300= 1

1.2. Книговыдача пользователям муниципальных библиотек (ед.) в 2018 году

1032781/1032781= 1

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1)/2= 1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =

(56 446,92 / 56 680,51) = 1 от запланированного

- Оценка степени реализации мероприятий

6/6= 1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Э =

(1+ 1 + 1) / 3 = 1

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе»  в 2018 году признана высокой.

Вывод: Цели реализации Подпрограммы достигнуты. По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной методикой расчета Подпрограмма признается эффективной.

Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Подпрограммы, послужило участие Находкинского городского округа в государственной программе Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы», утвер-жденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 387-па.

Софинансирование мероприятий из средств бюджета Приморского края в 2018 году составило 8,86 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 64,94 тыс. руб., что позволило увеличить плановые показатели по комплектованию библиотечных фондов в муниципальных библиотеках.

Оценка эффективности подпрограммы за весь период реализации 2015-2018гг

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

1.1 Количество документов библиотечного фонда муниципальных библиотек, переведенных в электронную форму (ед.)

1263/900=1,4= 1

1.2. Книговыдача пользователям муниципальных библиотек (ед.)

4088729/4086824= 1

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1)/2= 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =

(149 172,41 / 149 406,59) = 1 от запланированного

3. Оценка степени реализации мероприятий

11/11= 1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Э =

(1+ 1 + 1) / 3 = 1

Оценка степени эффективности подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы «Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе»                                       на 2015-2018 годы

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

1.1. Количество музейных предметов основного фонда МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка

IЦi = 1145/1150= 1

Степень реализации муниципальной подпрограммы 1/1=1                                       от запланированного.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =

(22 744,48 / 23 126,22) = 0,98 от запланированного

- Оценка степени реализации мероприятий

6/6 = 1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э =

Э = (1+0,98+1)/3 = 0,99

Эффективность реализации подпрограммы «Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе в 2018 году признана высокой.

Вывод: Цели реализации Подпрограммы достигнуты. По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной методикой расчета Подпрограмма признается эффективной.

Оценка эффективности подпрограммы за весь период реализации 2015-2018гг

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

1.1. Количество выявленных объектов культурного наследия (истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенного на территории НГО

IЦi =15/6 = 0,4

1.2. Количество музейных предметов основного фонда МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка

IЦi = 4451/4390=1

2. Степень реализации муниципальной подпрограммы (04, +1)/2= 0,70%                                       от запланированного.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин =

(66 411,03 / 66 802,25) = 0,99 от запланированного

4. Оценка степени реализации мероприятий

12/12 = 1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э =

Э = (0,7+0,99+1)/3 = 0,90

Оценка степени эффективности подпрограммы признается высокой.

4. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие народного самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в 2018 году

1.1 Доля оснащенности МБУК музык. инструментами, световым и техническим оборудованием, реквизитом, сценическими костюмами от общего количества учреждений культуры НГО (%).

IЦi1= 100/100 =1

1.2. Кол-во призовых мест, занятых народными самодеятельными коллективами учреждений НГО на конкурсах различного уровня (ед).

IЦi 2= 200/200=1.

Степень реализации муниципальной подпрограммы 2/2=1                                       от запланированного.

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин =   190 346,41 / 194 118,94 = 0,98 от запланированного

3.  Оценка степени реализации мероприятий.

8/8=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Э = (1+1+0,98)/3=0,99

Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка и развитие народного самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» в 2018 году признана высокой.

Вывод: Цели реализации Подпрограммы достигнуты. По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной методикой расчета Подпрограмма признается эффективной.

Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Подпрограммы, послужило участие Находкинского городского округа в государственной программе Приморского края «Развитие культуры  Приморского края на 2013-2020 годы», утвер-жденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 387-па. Софинансирование мероприятий из средств бюджета Приморского края в 2018 году составило 12 490,50 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 4 817,00 тыс. руб., что позволило увеличить плановые показатели по приобретению особо ценного недвижимого имущества.

Оценка эффективности подпрограммы за весь период реализации 2015-2018гг

1.1 Доля оснащенности МБУК музык. инструментами, световым и техническим оборудованием, реквизитом, сценическими костюмами от общего количества учреждений культуры НГО (%).

IЦi1= 100/100 =1

1.2. Кол-во призовых мест, занятых народными самодеятельными коллективами учреждений НГО на конкурсах различного уровня (ед).

IЦi 2= 834/769=1,08=1.

Степень реализации муниципальной подпрограммы 1+1/2=1                                       от запланированного.

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин =   474 037,99/ 477 818,04 = 0,99 от запланированного

3.  Оценка степени реализации мероприятий.

11/11=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Э = (1+1+0,99)/3=1

Оценка степени эффективности подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности отдельных мероприятий Программы за 2018 год

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(11 524,74 / 11 702,17) = 0,98 от запланированного

- Оценка степени реализации мероприятий

2/2=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(1 + 0,98) / 2= 0,99

Эффективность реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - высокая.

Оценка эффективности  отдельных мероприятий Программы                                                    за весь период реализации 2015-2018гг

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(315 219,51 / 316 877,29) = 1 от запланированного

- Оценка степени реализации мероприятий

8/8=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(1 + 1) / 2= 1

Эффективность реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - высокая.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы за 2018 год

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа на 2015-2018 годы».

Фактические расходы из местного бюджета: 81 841,02 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы = 81 841,02/34 5522,27 = 0,23. Эффективность реализации = 1.

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы»

Фактические расходы из местного бюджета: 56 373,12 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы = 56 373,12 / 345 522,27 = 0,15. Эффективность реализации = 1.

Подпрограмма 3. «Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы».

Фактические расходы из местного бюджета: 22 744,48 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы = 22 744,48 / 345 522,27 = 0,06. Эффективность реализации = 1.

Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие народного самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы.

Фактические расходы из местного бюджета: 173 038,91 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы = 173 038,91/ 345 522,27 = 0,53. Эффективность реализации = 1.

Отдельные мероприятия

Фактические расходы из местного бюджета: 11 524,74 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы = 11 524,74/ 345 522,27 = 0,03. Эффективность реализации = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы в 2018 году составила                        (0,96 х 0,23) + (1 х 0,15) + (0,99 х 0,06) + (0,99 х 0,53) + (1 х 0,03) = 0,98 и признана высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы за весь период

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа на 2015-2018 годы»

Израсходовано: 237 306,79 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы                                        =  237 306,79 / 1 220 154,43 = 0,19. Эффективность реализации = 1.

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы»

Израсходовано: 148 874,75 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы                                     = 148 874,75 / 1 220 154,43 = 0,12. Эффективность реализации = 1.

Подпрограмма 3. «Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы».

Израсходовано: 66 411,03 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы                                        = 66 411,03 / 1 220 154,43 = 0,05. Эффективность реализации = 1.

Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие народного самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа» на 2015-2018 годы.

Израсходовано: 452 339,38 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы                                        = 452 339,38 / 1 220 154,43 = 0,37. Эффективность реализации = 1.

Отдельные мероприятия

Израсходовано: 315 219,51 тыс. руб. Коэффициент значимости подпрограммы                                        = 315 219,51 / 1 220154,43 = 0,26. Эффективность реализации = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы за весь период составила                         (0,97 х 0,18) + (1 х 0,12) + (0,90 х 0,05) + (1 х 0,37) + (1 х 0,26) = 0,98 и признана высокой.

Начальник управления культуры

администрации Находкинского

городского округа                                                                                    Т.В. Ольшевская