ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

за 2014 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства бюджета Находкинского городского округа (тыс. рублей) |  | Количество показателей индикаторов муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | заплани-рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальные программы в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов Находкинского городского округа» на 2013-2015 гг. | Управление ЖКХ администрации Находкинского городского округа | 23726,30 | 20025,25 | 23726,30 | 20025,25 | 7 | 7 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 2. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Управление ЖКХ администрации Находкинского городского округа | 364584,19 | 176460,67 | 77859,44 | 69999,32 | 3 | 0 | Ведется строительство. Программа выполняется. |
| 3. | Программа «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2011 – 2015 годы | Управление ЖКХ администрации Находкинского городского округа | 22535,74 | 22535,34 | 20685,00 | 20684,60 | 2 | 2 | Эффективность на уровне запланированных значений. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Находкинском городском округе на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» | Управление ЖКХ администрации Находкинского городского округа |  | 2260,00 | 1220,20 |  | 2260,00 | 1220,20 |  |  | Требуется корректировка программы в целом. |
| Муниципальные программы в сфере ремонта дорог и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы» |  | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 82408,70 |  | 75027,89 | 64259,40 | 56878,59 | 3 | 3 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 6. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на 2013-2018 годы» |  | Отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа | 23662,51 |  | 91313,39 | 16482,51 | 16482,51 | 1 | 0 | Достижение значения целевого индикатора менее 90% от запланированного |
| 7. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2012-2014 годы» |  | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 1000,00 |  | 999,13 | 1000,00 | 999,13 | 1 | 0 | Достижение значения целевого индикатора менее 90% от запланированного |
| 8. | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы» |  | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 57600,26 |  | 53476,44 | 57600,26 | 53476,44 | 3 | 3 | Эффективность на уровне запланированных значений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы в сфере образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие системы образования Находкинского городского округа на 2012 – 2015 годы» | Управление образования администрации Находкинского городского округа | 82396,25 | 52826,52 | 82396,25 |  | 52826,52 |  | 5 |  | 4 |  | Среднее значение целевых индикаторов больше 90%. Эффективность на уровне запланированных значений. |  |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Находкинском городском округе на 2014 – 2016 годы «Детский сад – детям» | Управление образования администрации Находкинского городского округа | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 6 |  | 6 |  | Эффективность на уровне запланированных значений. |  |
| 11. | Муниципальная программа «Находка против наркотиков» на 2011 – 2015 годы | Управление образования администрации Находкинского городского округа | 5800,00 | 4444,10 | 5800,00 |  | 4444,10 |  | 4 |  | 4 |  | Эффективность на уровне запланированных значений. |  |
| 12. | Муниципальная программа «Школьное питание на 2011 – 2015 годы» | Управление образования администрации Находкинского городского округа | 2000,00 | 1999,80 | 2000,00 |  | 1999,80 |  | 3 |  | 3 |  | Эффективность на уровне запланированных значений. |  |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2012-2014 годы» | Отдел по делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 4310,00 | 3749,30 | 4310,00 |  | 3749,30 |  | 3 |  | 3 |  | Эффективность на уровне запланированных значений. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Находкинском городском округе на 2012-2016 годы» | Отдел по делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 8188,00 | 2737,30 | 8188,00 | 2737,30 | 3 | 3 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 15. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2013-2015гг» | Отдел по делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 32679,27 | 21038,36 | 7550,58 | 5988,94 | 1 | 1 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| Муниципальные программы в сфере социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Находкинского городского округа на 2012-2014 годы» | Отдел по связям с общественностью администрации Находкинского городского округа | 22260,46 | 19231,06 | 22260,46 | 19231,06 | 3 | 3 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 17. | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов, на территории Находкинского городского округа на 2014 год» | Отдел по связям с общественностью администрации Находкинского городского округа | 1030,63 | 1030,31 | 1030,63 | 1030,31 | 2 | 2 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 18. | Муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп Находкинского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел по связям с общественностью администрации Находкинского городского округа | 5660,03 | 5425,79 | 2947,23 | 2712,99 | 1 | 1 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальные программы в сфере развития культуры и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие информационно – библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе на 2011 – 2015 годы» | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 1300,00 | 1179,66 | 1300,00 | 1179,66 | 3 | 2 | Эффективность программы снизилась. |
| 20. | Муниципальная программа «Сохранение памятников истории и культуры на территории Находкинского городского округа» на 2012-2015 годы | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 938,99 | 934,13 | 938,99 | 934,13 | 2 | 2 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 21. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства в Находкинском городском округе» на 2013-2015 годы | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 1307,50 | 1270,37 | 1307,50 | 1270,37 | 4 | 4 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 22. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2012-2015 годы | Отдел по физкультуре и спорту администрации Находкинского городского округа | 9112,20 | 7546,31 | 9112,2 | 7546,31 | 3 | 1 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| Муниципальные программы в сфере экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2012-2014 годы» | Управление потребительского рынка и предпринимательства Находкинского городского округа | 3847,35 | 3847,35 | 2000,00 | 2000,00 | 2 | 2 | Эффективность программы возросла. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24. | Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы» | Управление потребительского рынка и предпринимательства Находкинского городского округа | 258,00 | 198,00 | 258,00 | 198,00 | 4 | 4 | Эффективность программы возросла. |
| 25. | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Находкинского городского округа на период 2011-2015 годы» | Отдел по развитию туризма Находкинского городского округа | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 7 | 7 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 26. | Муниципальная целевая программа «Развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территориях морского побережья Находкинского городского округа» на 2011-2015 годы | Отдел по развитию туризма Находкинского городского округа | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1 | 1 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 27. | Программа «Развитие конкуренции в Находкинском городском округе на 2012-2014 годы» | Отдел экономики администрации Находкинского городского округа | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | 13 | 12 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 28. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа» | 19466,39 | 13769,74 | 19466,39 | 13769,74 | 2 | 2 | Эффективность на уровне запланированных значений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» | Отдел компьютерных технологий Находкинского городского округа | 4975,93 | 4902,73 | 4975,93 | 4902,73 | 7 | 7 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 30. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2012-2016 годы | Отдел муниципальной службы и кадров Находкинского городского округа | 1968,38 | 1602,83 | 1968,38 | 1602,83 | 3 | 2 | Эффективность на уровне запланированных значений. |
| 31. | Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков, предоставляемых и предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2014 - 2017 годы» | Управление архитектуры и рекламы Находкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа выполняется. |
| 32. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации НГО на 2012-2016 годы» | Отдел муниципальной службы и кадров Находкинского городского округа | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 4 | 4 | Среднее значение целевых индикаторов больше 90% - программа выполняется |
|  | ИТОГО: |  | 786671,08 | 590185,97 | 443077,45 | 369284,13 |  |  |  |