Приложение

Отчет по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Находкинского городского округа на 20.11.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плана | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный  (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего Плана | 15.04.2019 | 1. Муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП принята на территории Находкинского городского округа (постановление от 22.11.2017 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы")  2. Постановление о внесении изменений в данную программу в части внесения дополнительных целевых показателей утверждено (от 11.07.2019 № 1144)  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=10436> | Постановление | Да |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 г. № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа» утверждено новое положение. <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3309>  Постановлением администрации Находкинского городского округа от 15.08.2019 № 1344 внесены изменения в положение о Совете в части:  - проведения заседания Совета (ежемесячно)  - оформления протокола в течение 7 рабочих дней  - заместителя председателя Совета – представитель предпринимательского сообщества, входящий в состав Совета.  <http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Изм.Совет.pdf>  Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета – 81 %.  Заместитель председателя Совета выбран из числа представителей предпринимательского сообщества, входящих в состав Совета. | Распоряжение главы | Да |
| 1.3 | Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019 | Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа проводятся ежемесячно.  План работы Совета, протоколы заседаний и решения размещены на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3304> | Протокол заседания | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в рамках Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования. | 15.04.2019 | В соответствии с разделом 3 Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа» (далее – Совет), в функции Совета с 22.05.2019 входит совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа в пределах полномочий Совета.  Ссылка для ознакомления с документом <http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Постановление%20Совет.pdf>.  Вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа рассматриваются не реже 1 раза в два месяца.  На заседания Совета приглашаются представители прокуратуры, ФСБ, а также приглашается уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае – Шемилина М.А.  На портале «Находка для инвестора», раздел «малый и средний бизнес» сайта размещен РЕЕСТР видов муниципального контроля субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа с указанием нормативных актов, на основании, которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление данного вида контроля.  Назначен ответственный за работу с обращениями предпринимателей по вопросам проведения проверок из членов Совета для оперативной организации взаимодействия с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае.  Организована работа по рассмотрению обращений предпринимателей по вопросам проведения проверок (не более 10 рабочих дней).  Обеспечено предоставление информации о наиболее проблемных вопросах со стороны предпринимательского сообщества в департамент экономики развития предпринимательства приморского края  Для оперативного взаимодействия с ключевыми предпринимателями Находкинского городского округа, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорной деятельности в мессенджере создана группа. | Распоряжение главы | Да |
| 1.5. | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Сформирован, утвержден главой Находкинского городского округа и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов, на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12141>  <http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=118> | Реестр на сайте | Да |
| 1.6. | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Контрольная дата 31.12.2019 | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7. | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Подготовлен чек-лист (шаблон проверочного листа с контрольными вопросами) по муниципальному жилищному контролю.  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12560>  Проект чек-листа по земельному контролю прошел согласование в прокуратуре г. Находка. Далее, проект чек-листа будет направлен на процедуру оценки регулирующего воздействия. | НПА о внедрении  чек-листов | Да |
| 1.8. | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019  01.10.2019 | Организована работа по рассмотрению обращений предпринимателей по вопросам проведения проверок (не более 10 рабочих дней).  Назначен ответственный за работу с обращениями предпринимателей по вопросам проведения проверок из членов Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа для оперативной организации взаимодействия с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае.  Обеспечено предоставление информации о наиболее проблемных вопросах со стороны предпринимательского сообщества в департамент экономики развития предпринимательства приморского края. Для оперативного взаимодействия с ключевыми предпринимателями Находкинского городского округа, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорной деятельности в мессенджере создана группа. | Предложения по внесению изменений | Да |
| 1.9. | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12226> | сайт | да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте МО и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Информации размещены на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  План проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=11671>  План проведения экспертизы МНПА <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12250> | Утвержденный график | Да |
| 1.11. | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Отчеты о проведении процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА размещены на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398> | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории НГО ежеквартально публикуется на сайте администрации города | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Данный отчет опубликован на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  http://www.nakhodka-city.ru/user\_page\_content.aspx?UPageID=12141 | Размещено на сайте | Да |
| 1.13. | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | 4 июля состоялось открытие центра «Мой бизнес» в городе Находка. Развитие сети центров в Приморье является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В режиме «одного окна» предприниматели могут узнать обо всех краевых мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку для их получения. Специалисты центра могут помочь предпринимателям в получении займа на льготных условиях или государственной субсидии. Бесплатные консультации, займы, лизинг и кредиты  на льготных условиях, помощь в продвижении товаров на экспорт, повышение квалификации, реклама и выход на конкурентный рынок –  обращение в центр позволит сократить время на решение различных вопросов. «Мой бизнес» находится по адресу: ул. Школьная, 4. Работает в режиме понедельник-пятница с 10.00 до 18.00. Телефон: 8 (4236) 61 05 04. | Центры работают | Да |
|  | *2. Акселерация* |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Решением Думы Находкинского городского округа от 13.07. 2005 г. № 461 утверждено положение о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Находкинского городского округа». | Утвержден НПА | да |
| 2.2. | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Решением Думы Находкинского городского округа от 09.12.2009г. № 462-Р утвержден порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим их инфраструктуру их поддержки, а также о порядке и условиях предоставления этого имущества в аренду". | Утвержден НПА | да |
| 2.3. | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Решением Думы Находкинского городского округа от 09.12.2009 г. № 462-Р утвержден порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим их инфраструктуру их поддержки, а также о порядке и условиях предоставления этого имущества в аренду».  Постановлением администрации Находкинского городского округа от 27.06.2014 г. № 1231 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование)». | Утвержден НПА | да |
| 2.4 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Важным показателем в рейтинге городских округов является ежегодное пополнение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 10 %.  На заседаниях Совета:  - 24.07.2019 г. рассмотрен вопрос о включении в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 4-х объектов.  - 25.10.2019 г. рассмотрен вопрос о включении в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, одного объекта и исключении одного объекта.  В результате увеличение перечня составило 10 %.  По состоянию на 20.11.2019 в Перечень включено 45 объектов, в т.ч. 27 объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и среднего предпринимательства, 18 объектов – свободно (характеристика об объектах размещена на сайте).  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4322> | Прирост числа объектов | 10% |
| 2.5. | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП - 60 % | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% |
| 2.6. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов не менее чем по 3 проектам субъектов МСП (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Контрольная дата 31.12.019  На 01.11.2019 микрозайм в микрокредитной организации Приморского края получили 3 субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Находкинского городского округа.  Информация о получении государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга будет сформирована на срок контрольной даты. | Число проектов | Не менее 3 |
| 2.7 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения, информационная поддержка | 15.04.2019 | 4 июля 2019 г. состоялось открытие центра «Мой бизнес» на территории Находкинского городского округа. | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.8 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Реестр консультантов формирует центр «Мой бизнес» г. Находка. | Реестр консультантов | Да |
| 2.9 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Контрольная дата 10.01.2020 | Число участников | Не менее 15 |
| 2.10 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | На экспорт работает АО «КВЭН»  ОКВЭД (основной) - 10.20 - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков  (дополнительный) - 46.38.1 - Торговля оптовая рыбой, ракообразнымии моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов 47.23.1 - Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных  магазинах | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Не менее 3 |
|  | *3. Популяризация* |  |  |  |  |
| 3.1 | На муниципальном сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3301>  http://www.nakhodka-city.ru/user\_page\_content.aspx?UPageID=12220 |  | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Контрольная дата 10.01.2020 | Число участников мероприятий | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация и проведение «Недели предпринимательства» (обучающие мероприятия) с награждением лучших представителей бизнес-сообщества | 26.05.2019 | Приняли участие в обучающих мероприятиях- 269 чел; награждены -10 чел; оказаны консультации органами государственного контроля и надзора -120 чел; оказаны консультации организациями – 71 чел. | Число участников/  награждаемых | 460/  10 |
| 3.4 | На официальном сайте администрации в разделе поддержки МСП, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | 23.07.2019    ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» отмечает юбилей <http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64117&lang>=  18.07.2019    Импортозамещение в действии: находкинская компания конкурирует с иностранными производителями фильтров для техники <http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64092&lang>=  27.05.2019    Предпринимателей Находки наградили за активное участие в жизни города и благотворительность <http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62640&lang>=  24.05.2019    Экономика Находки немыслима без малого и среднего бизнеса <http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62625&lang>=   * + 1. Находка на краевой конференции предпринимателей <http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=62604&lang>=   28.10.2019    Бизнесмены будущего: школьников Находки ориентируют на открытие собственного дела <http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64832&lang>=  31.10.2019    Предпринимательство как жизненная перспектива: под таким девизом в Находке прошел форум для молодежи <http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64867&lang>=  **25.10.2019 Полтора десятка лет трудится в Находкинском АТП Алена ЯРОШ, из которых около десяти — возглавляет ООО «Ориент-Сервис».** <http://nr-citynews.ru/%d1%81%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%bc-2/>  **13.11.2019 Национальные проекты: бизнес для людей будет развивать в Находке Татьяна Колосова** <http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64943&lang>**=**  **Новосельцева ТВ интервью Н-город 13.11.2019** <https://m.youtube.com/watch?v=UDh9Gw62I24>  **14.11.2019 Интервью: Владимир Зирченко о бизнесе, национальных проектах и «Опоре России»** <http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64951&lang>**=**  **15.11.2019 Татьяна Колосова из Находки стала серебряным призером регионального конкурса «Лучший социальный проект – 2019»** <http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=64969&lang>**=** | Число ежемесячных публикаций | Не менее 2  в месяц |

Начальник управления экономики, потребительского

рынка и предпринимательства администрации

Находкинского городского округа Г.В. Корейкина