ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель: отдел по связям с общественностью администрации  Находкинского городского округа Отчетный период: 2018 год.Исполнитель: главный специалист 2 разряда отдела по связям с общественностью  Якименко Светлана АлександровнаТел.: 69 21 45, электронный адрес: sv@nakhodka-city.ruНачальник отдела по связям с общественностьюадминистрации Находкинского городского округа Р.Е.Лаврентьев |

#  Муниципальная Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года № 1638 (далее – Программа) направлена на развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа (далее – СО НКО). Задачами Программы являются:

# - создание условий для уставной деятельности СО НКО посредством оказания финансовой поддержки;

# - выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО.

 I) Конкретные результаты реализации Программы:

Показатель (индикатор) Программы: «Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа» в 2018 году включал в себя следующие СО НКО и их проекты:

- общество инвалидов г.Находка Приморской краевой общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; проект «Кто, если не мы» с проведением мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов;

- Находкинская местная организация Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; проект «Единение» с проведением мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов по зрению;

- общественная организация родителей детей-инвалидов «Детство» Находкинского городского округа; проект «Жизнь без границ» с организацией мероприятий по адаптации особых детей;

- Находкинское местное отделение Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; проект «Страна глухих» с организацией мероприятий по социальной адаптации инвалидов с нарушением слуха;

- общественная организация «Находкинский городской Совет ветеранов»; проект «Поддержка ветеранов и патриотическое воспитание молодежи» с организацией мероприятий патриотической направленности и организацией мероприятий по социальной адаптации ветеранов, оказанием данной категории психологической и юридической помощи;

- Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация "Клио"; проект «Клуб научных открытий» с проведением мероприятий, направленных на социальную поддержку детей-инвалидов;

- Благотворительный фонд «Ника»; проект «Школа активных ветеранов и пенсионеров», направленный на повышение самореализации и социальной активности граждан старшего поколения.

Всего – 7 социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа.

Показатель (индикатор) Программы: «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»: в 2018 году подали заявки 8 социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа (общество инвалидов г.Находка Приморской краевой общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» подавали проекты на два конкурса).

В результате эффективного обучения победителями конкурсов стали пять СО НКО:

 - Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация КЛИО: победитель конкурса «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда В. Потанина - партнерский проект совместно с МБУК «Музейно-выставочный центр» г.Находка «ИН-центр» (Инновации Находки). Целью конкурса стал поиск успешных новаторских моделей в социокультурной сфере, их продвижение, а также помощь в создании ресурсных организаций, способных объединить активных лидеров, накопленные знания и опыт в созидательную деятельность – 10 000 000,00 рублей.

 - Общество инвалидов г.Находка Приморской краевой общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: победитель конкурсного отбора СО НКО в Приморском крае в целях предоставления им субсидии из краевого бюджета - 200 000 тысяч рублей; победитель президентского гранта - проект «Шаг навстречу жизни», направленный на поддержку семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья - 718 314,00 рублей;

 - Благотворительный фонд «Ника»: победитель президентского гранта – проект «Школа «Активный пенсионер» - 2 496 092,00 рублей;

 - Благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «ЗАБОТА»: победитель президентского гранта - Благотворительная столовая "Еда за спасибо" г.Находка - 2 160 973,70 рублей;

 -автономная некоммерческая организация спортивный клуб «КИМУРА»: победитель президентского гранта - проект «Планета спорта - растем и развиваемся вместе!» - 499 703,00 рублей.

Итого - привлечено грантовых средств в Находкинский городской округ – 16 075 109,70 рублей.

II) Перечень выполненных и невыполненных мероприятий:

1. Реализация программного мероприятия «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа» осуществляется посредством проведения конкурса социально значимых проектов СО НКО, по результатам которого победители конкурса получают субсидию на возмещение затрат, произведенных в течение каждого финансового года, предусмотренного сроками реализации муниципальной программы. В 2018 году заявки на участие в конкурсном отборе СО НКО, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа, подали шесть организаций. По результатам конкурсного отбора, в соответствии с протоколом от 24.05.2018 года заседания конкурсной комиссии по проведению отбора СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа, были предоставлены субсидии и заключены соглашения со следующими СО НКО на общую сумму 808 900 рублей:

- общество инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (проект «Кто, если не мы» на сумму 200 000 рублей 00 копеек);

- общественная организация «Находкинский городской Совет ветеранов» (проект «Поддержка ветеранов и патриотическое воспитание молодежи» на сумму 200 000 рублей 00 копеек);

- Находкинская местная организация Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (проект «Единение» на сумму 125 900 рублей 00 копеек);

- Благотворительный фонд «Ника» проект «Школа активных ветеранов и пенсионеров» на сумму 200 000 рублей 00 копеек);

- Общественная организация родителей детей - инвалидов «Детство» Находкинского городского округа (проект «Жизнь без границ» на сумму 83 000 рублей 00 копеек).

Согласно постановлению от 22 ноября 2017 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы» на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат СО НКО из средств бюджета Находкинского городского округа в 2018 году выделено 1 175 000 рублей. С целью поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в области повышения качества жизни людей пожилого возраста и инвалидов, на остаток денежных средств был объявлен новый конкурс (до 28 июня 2018 года).

В период с 03 июля 2018 г. по 17 июля 2018 г. в администрацию Находкинского городского округа поступило 2 заявки, протоколом от 24.07.2018 года был утвержден список победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа:

- Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Находкинское местное отделение) на сумму 166 100 рублей 00 копеек;

- Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация "Клио» на сумму 200 000 рублей 00 копеек.

2. Реализация программного мероприятия «Организация участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик» обеспечивалась созданием условий (обеспечением возможности) участия СО НКО в мероприятиях краевого значения (уровня). В течение 2018 года СО НКО принимали участие в 5 семинарах – консультациях, организованных Администрацией Приморского края и Приморскими СО НКО.

 3. При реализации программного мероприятия «Оказание консультационной поддержки» оказывалась помощь СО НКО в виде рекомендаций и разъяснений как в устной, так и письменной форме, написании писем поддержки администрации Находкинского городского округа при подаче проектов в конкурсные комиссии. Было оказано 5 консультаций.

Все запланированные мероприятия по Программе на 2018 год выполнены в срок и в полном объеме.

III. Анализ показал: факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы представлен в Приложении 9.

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлена в Приложении 10.

 IV.Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22 ноября 2017 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы».

Оценка степени достижений целей и решения задач Программы:

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета»:

$Iц\_{1}=\frac{7}{5}=1$,4=1

 2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»

$Iц\_{2}=\frac{8}{3}=2$,7=1

Средняя степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы:

$Iц\_{ср}=\frac{1+1}{2}=1$

3.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = ${1144,70}/{1198,95=0,95}$

3.3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

$М\_{р}$=${3}/{3=1}$

 3.4. Оценка эффективности реализации Программы:

Э =$\frac{(1+1+0,95) }{3}=0,98$

 Эффективность реализации Программы равна 0,98 и является высокой.

 Приложение 1

 к Отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО НГО»

 на 2018-2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование откло-нений зна-чений це-левых по-казателей (индикаторов) за весь период реализации |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период | Результат за весь период реализации |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | кол.орган. | 5 | 5 | 7 |  |  |  |  | увеличение количес-тва СО НКО связано с ростом количества социально-значимых проектов, реализуемых СО НКО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 2. | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | кол.орган. |  | 3 | 8 |  |  |  |  | увеличение количес-тва СО НКО, подав-ших заявки, связано с повышением уровня осведомлен-ности СО НКО о деятельности грантодателей |  |  |  |

 Приложение 2

к Отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

«Поддержка СО НКО НГО»

 на 2018-2020 годы

Сведения

 о степени выполнения

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)

 и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполни-тель | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель реализации мероприятий  |
| 2018 | % достижения  | 2019 | % достижения | 2020 | % достижения | Результат за весь период реализации | % достижения |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО |
|  | Предостав-ление финансовой поддержки СО НКО посредст-вом предоставления субсидий  | отдел по связям с обществен-ностью | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 7 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | создание условий для деятельности СО НКО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Организа-ция участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприя-тий по обмену опытом и распростра-нению лучших практик |  | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня |  | 5 | 8 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание консульта-ционной поддержки |  | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 3

 к Отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО в НГО»

 на 2018-2020 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | 851 | 1006 | 0390161040 | 631 | 1175,00 | 1198,95 | 1168,75 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции,  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  |  |  |  |  | 1175,00 | 1198,95 | 1168,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредст-вом предоставления субсидий  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1006 | 0390161040 | 631 | 1175,0 | 1198,9 | 1168,7 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание консульта-ционной поддержки | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 4

 к Отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО в НГО»

 на 2018- 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы  |  | Оценка исполнения |
| 2018 | 2019 | 202 | Всего за период реализации |
| Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 г. | ВСЕГО | 1198,95 | 1144,70 |  |  |  |  |  |  | 95,48 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 1198,95 | 1144,70 |  |  |  |  |  |  | 95,48 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий  | ВСЕГО | 1198,95 | 1144,70 |  |  |  |  |  |  | 95,48 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 1198,95 | 1144,70 |  |  |  |  |  |  | 95,48 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | ВСЕГО | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Оказание консульта-ционной поддержки | ВСЕГО | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |