ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель: отдел муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2019 год, 2017-2019 годы Непосредственный исполнитель: заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Наталья Анатольевна Васина. Телефон: 69-21-50 E-mail: kadr@nakhodka-city.ru Начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Е.В. Зиненко

Пояснительная записка за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 27.09.2016 № 1070.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году были достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

1.1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 100%.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И1 = ----- х 100,

- Ч

где И1 – доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе.

А - количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе, трудовому законодательству, составляет 29 актов.

Ч - количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, трудовому законодательству, составляет 29 актов.

- Таким образом, значение показателя

- 29

- И1 = ----- х 100 = 100%.

- 29

1.2. Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 100%.

В соответствии с распоряжением администрации Находкинского городского округа от 22.02.2019 № 80-р «Об аттестации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа в 2019 году» в список муниципальных служащих, подлежащих аттестации в 2019 году, включено 87 человек. В течение отчетного года указанное количество изменилось в результате кадровых изменений (увольнение), а также то, что некоторые муниципальные служащие стали относиться к категориям лиц, не подлежащих аттестации (в соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от 27.06.2007        № 53-р «О Положении о проведении аттестации муниципальных служащих Находкинского городского округа» к таким категориям относятся беременные женщины и лица, замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора). В результате вышеперечисленных факторов количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации в 2019 году, составило 77 человек. Количество служащих, фактически прошедших аттестацию в отчетном году, составило также 77 человек. Данная информация направляется главе Находкинского городского округа в течение 7 дней после проведения заседания аттестационной комиссии.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И2 = ----- х 100,

- Ч

где И2 – доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации.

А - число муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию в отчетном году составляет 77 человек.

Ч - число муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, подлежащих аттестацию в отчетном году, которое ежегодно определяется в соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих и может изменяться в течение года в связи с кадровыми изменениями составляет 77 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 77

- И2 = ----- х 100 = 100%.

- 77

1.3. Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 38%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 38%.

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки осуществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2015 № 1482.

Начиная с 2004 года муниципальные служащие ежегодно направляются для прохождения курса переподготовки.

Расчет значения данного показателя осуществляется на основании ежегодного  мониторинга численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки и вычисления доли таких служащих от общего количества фактически работающих муниципальных служащих.

Расчёт данного индикатора осуществляется по следующей формуле:

- К1+К2+К3-К4

- И3 = ------------------- х 100,

- Ч

где И3 - доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки.

К1 - число муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки на начало отчетного года составляет 101 человек.

К2 - число муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки в течение отчетного года составляет 10.

К3 – число муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, и приступивших к работе в отчетном году после окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, длительного отпуска без сохранения заработной платы 3 человека.

К4 - число муниципальных служащих, имеющих или получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки в течение отчетного года, и уволенных в течение отчетного года составляет 13 человек.

Ч – численность фактически работающих муниципальных служащих по состоянию на конец отчетного года составила 265 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 101+10+3-13

- И3 = ------------------- х 100 = 38%

- 265

По итогам отчетного периода реализации Программы значение целевого показателя достигнуто, дальнейшая реализация мероприятий по переподготовке муниципальных служащих позволит оценить динамику изменения рассматриваемого показателя.

1.4. Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 36%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 45%.

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме повышения квалификации осуществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2015         № 1482.

Расчет значения данного показателя осуществляется на основании ежегодного  мониторинга численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации и вычисления доли таких служащих от общего количества фактически работающих муниципальных служащих.

Расчёт данного индикатора осуществляется по следующей формуле:

- К1+К2+К3-К4

- И4 = ------------------- х 100,

- Ч

где И4 - доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации. При расчёте данного индикатора учитываются муниципальные служащие, получившие дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации в течение предыдущих пяти лет, включая отчетный.

К1 - количество муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации на начало отчетного года составляет 72 человека.

К2 - количество муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации в течение отчетного года составляет 57 человек.

К3 – количество муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации, и приступивших к работе в отчетном году после окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, длительного отпуска без сохранения заработной платы составляет 0 человек.

К4 - количество муниципальных служащих, имеющих или получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации в течение отчетного года, и уволенных в течение отчетного года составляет 10 человека.

Ч – численность фактически работающих муниципальных служащих по состоянию на конец отчетного года составила 265 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 72+57+0-10

- И4 = ------------------- х 100 = 45%

- 265

Отклонение показателя от планового в сторону увеличения в 1,25 раза произошло в результате того, что обучение муниципальных служащих проводилось с использованием дистанционных технологий, что позволило увеличить число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование.

1.5. Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 100%.

Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа осуществляется ежегодно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

В соответствии с муниципальными контрактами от 18.06.2019                               № 01203000102190001610001, от 09.09.2019 № 314 количество муниципальных служащих, запланированных для прохождения диспансеризации в 2019 году, составило 257 человек.

Данный показатель определяется на момент проведения диспансеризации, поскольку он  изменяется в течение отчетного года в связи с кадровыми изменениями в администрации Находкинского городского округа. На момент проведения диспансеризации, 14 октября 2019 года, количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, составило 242 человека.

Количество, фактически прошедших диспансеризацию, также составило 242 человек, что подтверждается актом о приемке от 24.10.2019.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И5 = ----- х 100,

- Ч

где И5 – доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации.

А - количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию в отчетном году, составило 242 человека.

Ч - количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации в отчетном году, составило 242 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 242

- И5 = ----- х 100= 100%

- 242

2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий (мероприятий) с указанием информации о непосредственных результатах выполнения мероприятий за отчетный период или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, возникших в ходе их реализации.

В соответствии с Планом реализации Программы в отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

1. Принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа  по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременное внесение соответствующих изменений, дополнений, подготовка новых актов в соответствии с законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации.

Данное мероприятие выполнено. Все муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

2. Аттестация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В 2019 году аттестованы 77 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. Все аттестованные муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям.

3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (до 72 часов).

Данное мероприятие выполнено. В 2019 году прошли курс повышения квалификации в объеме менее 72 учебных часов 24 муниципальных служащих, что соответствует плановому значению показателя.

4. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (72 часа и более).

Данное мероприятие выполнено. В 2019 году прошли курс повышения квалификации в объеме более 72 учебных часов 37 муниципальных служащих, что соответствует плановому значению показателя.

5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки муниципальных служащих (500 и боле  часов).

Данное мероприятие выполнено. В 2019 году переподготовку прошли 10 человек, что соответствует плановому значению показателя.

6. Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В 2019 году диспансеризацию прошли 242 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, подлежащих диспансеризации в 2019 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017        № 1517.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Расчет степени достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы:

Iц1 (Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе) = 100/100=1

Iц2 (Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации) = 100/100=1

Iц3 (Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки) = 38/38=1

Iц4 (Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации) = 45/36=1,25=1

Iц5 (Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации) = 100/100=1

Таким образом, степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+1)/5=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 2 341,24/2 474,99=0,95

- Оценка степени реализации мероприятий.

Мр=6/6=1

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Э=(1+0,95+1)/3=0,98

Таким образом, эффективность реализации Программы в 2019 году можно признать высокой, её цели и задачи считать достигнутыми.

Пояснительная записка за весь период реализации Программы

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2017-2019 годов

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений за период 2017-2019 годов.

За весь период реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – Программа) были достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

1.1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, фактическое его значение на конец периода реализации составило 100%.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И1 = ----- х 100,

- Ч

где И1 – доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе.

А - количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе, трудовому законодательству, составляет 29 актов.

Ч - количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, трудовому законодательству, составляет 29 актов.

- Таким образом, значение показателя

- 29

- И1 = ----- х 100 = 100%.

- 29

1.2. Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, фактическое его значение на конец периода реализации составило 100%.

В соответствии с распоряжениями администрации Находкинского городского округа от 24.01.2017 № 51-р «Об аттестации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа в 2017 году», от 22.02.2018             № 127-р «Об аттестации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа в 2018 году», от 22.02.2019 № 80-р «Об аттестации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа в 2019 году» в список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, включено 239 человек. В течение отчетного года указанное количество изменилось в результате кадровых изменений (увольнение), а также то, что некоторые муниципальные служащие стали относиться к категориям лиц, не подлежащих аттестации (в соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от 27.06.2007 № 53-р «О Положении о проведении аттестации муниципальных служащих Находкинского городского округа» к таким категориям относятся беременные женщины и лица, замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора). В результате вышеперечисленных факторов количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации, составило 212 человек. Количество служащих, фактически прошедших аттестацию в отчетном году, составило также 212 человек. Данная информация направляется главе Находкинского городского округа в течение 7 дней после проведения заседания аттестационной комиссии.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И2 = ----- х 100,

- Ч

где И2 – доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации.

А - число муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию в отчетном периоде составило 212 человек.

Ч - число муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, подлежащих аттестацию в отчетном году, которое ежегодно определяется в соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих и может изменяться в течение года в связи с кадровыми изменениями составило 212 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 212

- И2 = ----- х 100 = 100%.

- 212

1.3. Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 38%, на конец отчетного периода фактическое значение составило 38%.

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки осуществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2015 № 1482.

Начиная с 2004 года муниципальные служащие ежегодно направляются для прохождения курса переподготовки.

Расчет значения данного показателя осуществляется на основании ежегодного  мониторинга численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки и вычисления доли таких служащих от общего количества фактически работающих муниципальных служащих.

Расчёт данного индикатора осуществляется по следующей формуле:

- К1+К2+К3-К4

- И3 = ------------------- х 100,

- Ч

где И3 - доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки.

К1 - число муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки на начало 2019 года составляет 101 человек.

К2 - число муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки в течение 2019 года составляет 10.

К3 – число муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, и приступивших к работе в отчетном году после окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, длительного отпуска без сохранения заработной платы 3 человека.

К4 - число муниципальных служащих, имеющих или получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки в течение отчетного года, и уволенных в течение 2019 года составляет 13 человек.

Ч – численность фактически работающих муниципальных служащих по состоянию на конец отчетного периода составила 265 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 101+10+3-13

- И3 = ------------------- х 100 = 38%

- 265

По итогам отчетного периода реализации Программы значение целевого показателя достигнуто.

1.4. Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя на конец периода её реализации в размере 36%, фактическое значение составило 45%.

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме повышения квалификации осуществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2015         № 1482.

Расчет значения данного показателя осуществляется на основании ежегодного  мониторинга численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации и вычисления доли таких служащих от общего количества фактически работающих муниципальных служащих.

Расчёт данного индикатора осуществляется по следующей формуле:

- К1+К2+К3-К4

- И4 = ------------------- х 100,

- Ч

где И4 - доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации. При расчёте данного индикатора учитываются муниципальные служащие, получившие дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации в течение предыдущих пяти лет, включая отчетный.

К1 - количество муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации на начало отчетного года составляет 72 человека.

К2 - количество муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации в течение отчетного года составляет 57 человек.

К3 – количество муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации, и приступивших к работе в отчетном году после окончания отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, длительного отпуска без сохранения заработной платы составляет 0 человек.

К4 - количество муниципальных служащих, имеющих или получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации в течение отчетного года, и уволенных в течение отчетного года составляет 10 человека.

Ч – численность фактически работающих муниципальных служащих по состоянию на конец отчетного периода составила 265 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 72+57+0-10

- И4 = ------------------- х 100 = 45%

- 265

Отклонение показателя от планового в сторону увеличения в 1,25 раза произошло в результате того, что обучение муниципальных служащих проводилось с использованием дистанционных технологий, что позволило увеличить число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование.

1.5. Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя на конец периода её реализации в размере 100%, фактическое значение составило 100%.

Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа осуществляется ежегодно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

В соответствии с муниципальными контрактами от 27.06.2017                            № 0120300010217000110-0060336-02, от 14.09.2017 № 239, от 20.06.2018                      № 0120300010218000161-0060336-01, от 21.09.2018 № 272, от 18.06.2019                               № 01203000102190001610001, от 09.09.2019 № 314 количество муниципальных служащих, запланированных для прохождения диспансеризации в отчетном периоде, составило 762 человека.

Данный показатель определяется на момент проведения диспансеризации, поскольку он  изменяется в течение отчетного года в связи с кадровыми изменениями в администрации Находкинского городского округа. На момент проведения диспансеризации, количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, составило 747 человек.

Количество, фактически прошедших диспансеризацию, также составило 747 человек, что подтверждается актами оказанных услуг, актами о приемке.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И5 = ----- х 100,

- Ч

где И5 – доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации.

А - количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию в отчетном периоде, составило 747 человек.

Ч - количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации в отчетном периоде, составило 747 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 747

- И5 = ----- х 100= 100%

- 747

2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий (мероприятий) с указанием информации о непосредственных результатах выполнения мероприятий за отчетный период или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, возникших в ходе их реализации.

В соответствии с Планом реализации Программы в отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

1. Принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа  по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременное внесение соответствующих изменений, дополнений, подготовка новых актов в соответствии с законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации.

Данное мероприятие выполнено. Все муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

2. Аттестация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В период 2017-2019 годов аттестованы 212 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. Все аттестованные муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям.

3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (до 72 часов).

Данное мероприятие выполнено. В отчетном периоде прошли курсы повышения квалификации в объеме менее 72 учебных часов 102 муниципальных служащих, что составило 112% от планового значения показателя. Увеличение показателя произошло в результате того, что обучение муниципальных служащих проводилось с использованием дистанционных технологий, что позволило увеличить число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование.

4. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (72 часа и более).

Данное мероприятие выполнено. В отчетном периоде прошли курс повышения квалификации в объеме более 72 учебных часов 45 муниципальных служащих, что составило 113% от планового значения показателя. Увеличение значения показателя произошло в результате того, что обучение муниципальных служащих проводилось с использованием дистанционных технологий, что позволило увеличить число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование.

5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки муниципальных служащих (500 и боле  часов).

Данное мероприятие выполнено. В отчетном периоде переподготовку прошли 30 человек, что соответствует плановому значению показателя.

6. Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В отчетном периоде диспансеризацию прошли 747 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, подлежащих диспансеризации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017        № 1517.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Расчет степени достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы:

Iц1 (Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе) = 100/100=1

Iц2 (Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации) = 100/100=1

Iц3 (Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки) = 38/38=1

Iц4 (Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование в форме повышения квалификации) = 45/36=1,25=1

Iц5 (Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации) = 100/100=1

Таким образом, степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+1)/5=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 6 200,94/6 370,26=0,97

- Оценка степени реализации мероприятий.

Мр=6/6=1

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Э=(1+0,97+1)/3=0,99

Таким образом, эффективность реализации Программы за весь период её действия можно признать высокой, её цели и задачи считать достигнутыми.

Начальник отдела муниципальной

службы и кадров администрации

Находкинского городского округа                                                                   Е.В. Зиненко

Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации

- Находкинского городского округа на 2017-2019 годы»

| - N п/п | - Наименование | - Ед. - изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2016 год | - 2017 год |  | - 2018 год |  |  | - 2019 год |  | Результат за весь период реализации |  |
|  |  |  | факт | - план | факт | - план |  | факт | - план | факт | - план | факт |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | - Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки | - % | - 37 | - 37 | - 38 | - 38 | - 39 |  | - 38 | - 38 | 38 | 38 |
|  | - Доля муниципальных служащих в общей численности фактически работающих муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации (в течение последних пяти лет) | - % | - 38 | - 27 | - 39 | - 28 | - 48 |  | - 36 | - 45 | - 36 | - 45 |
|  | - Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Приложение № 2

- Сведения

- о степени выполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных

- мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации

- Находкинского городского округа на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование | Ответствен-ный испол-нитель, соисполни-тели | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | % дости-жения | 20108 год |  | % дости-жения | 2019 год |  | % дости-жения | Результат за весь период реализации |  | % дости-жения |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1. Задача: совершенствование механизмов правового и организационного обеспечения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременное внесение соответствующих изменений, дополнений, подготовка новых актов в соответствии с законодательством о муниципальной службе в РФ | Отдел муници-пальной службы и кадров | Актуализация нормативной базы по вопросам муниципальной службы в актуальном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Задача: обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аттестация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа | Отдел муници-пальной службы и кадров | Аттестация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (до 72 часов) | Отдел муници-пальной службы и кадров | Количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональ-ное образование в форме повышения квалификации в объеме до 72 часов | Чел. | 37 | 35 | 95 | 30 | 43 | 143 | 24 | 24 | 100 | 91 | 102 | 112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (72 часа и более) | Отдел муници-пальной службы и кадров | Количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональ-ное образование в форме повышения квалификации в объеме 72 часов и более | Чел. | 1 | 3 | 300 | 2 | 5 | 250 | 37 | 37 | 100 | 40 | 45 | 113 |
|  | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки муниципальных служащих (500 и боле часов) | Отдел муници-пальной службы и кадров | Количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональ-ное образование в форме профес-сиональной переподготовки | Чел. | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 30 | 30 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 3. Задача: определение рисков развития заболеваний, выявления заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров | Диспансериза-ция муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского

- округа на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной

- службы в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы», (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  | 2 475,00 | 2 475,00 | 2 341,24 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 2 475,00 | 2 475,00 | 2 341,24 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (до 72 часов) |  | всего | 851 851 851 | 0113 0705 0113 | 1690127010 1690127010 1690127010 | 122 244 244 | 422,41 89,00 155,00 (666,41) | 422,41 89,00 155,00 (666,41) | 306,12 151,80 131,90 (589,82) |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 851 851 | 0113 0705 0113 | 1690127010 1690127010 1690127010 | 122 244 244 | 422,41 89,00 155,00 (666,41) | 422,41 89,00 155,00 (666,41) | 306,12 151,80 131,90 (589,82) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (72 часа и более) |  | всего | 851 851 | 0113 0705 | 1690127010 1690127010 | 122 244 | 341,59 256,45 (598,04) | 341,59 256,45 (598,04) | 419,82 187,00 (606,82) |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 851 | 0113 0705 | 1690127010 1690127010 | 122 244 | 341,59 256,45 (598,04) | 341,59 256,45 (598,04) | 419,82 187,00 (606,82) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки муниципальных служащих (500 и боле часов) |  | всего | 851 | 0705 | 1690127010 | 244 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0705 | 1690127010 | 244 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа |  | всего | 851 992 | 0113 0106 | 1690227020 1690227020 | 244 244 | 1 100,00 100,00 (1 200,00) | 1 100,00 100,00 (1 200,00) | 1 034,05 100,00 (1 134,05) |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные рансферты) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 992 | 0113 0106 | 1690227020 1690227020 | 244 244 | 1 100,00 100,00 (1 200,00) | 1 100,00 100,00 (1 200,00) | 1 034,05 100,00 (1 134,05) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

- на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

- в администрации Находкинского городского округа на 2017-2019 годы», (тыс. руб.)

|  | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Всего за период реализации |  | Оценка исполнения за отчетный период |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  | всего | 1 795,82 | 1 769,23 | 2 099,44 | 2 090,47 | 2 475,00 | 2 341,24 | 6 370,26 | 6 200,94 | 97 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 1 795,82 | 1 769,23 | 2 099,44 | 2 090,47 | 2 475,00 | 2 341,24 | 6 370,26 | 6 200,94 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (до 72 часов) |  | всего | 869,07 | 830,72 | 757,70 | 748,73 | 666,41 | 589,82 | 2 293,18 | 2 169,27 | 95 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 869,07 | 830,72 | 757,70 | 748,73 | 666,41 | 589,82 | 2 293,18 | 2 169,27 | 95 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме повышения квалификации муниципальных служащих (72 часа и более) |  | всего | 141,68 | 157,28 | 97,20 | 97,20 | 598,04 | 606,82 | 836,92 | 861,30 | 103 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 141,68 | 157,28 | 97,20 | 97,20 | 598,04 | 606,82 | 836,92 | 861,30 | 103 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки муниципальных служащих (500 и боле часов) |  | всего | 136,25 | 136,25 | 45,10 | 45,10 | 10,55 | 10,55 | 191,90 | 191,90 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 136,25 | 136,25 | 45,10 | 45,10 | 10,55 | 10,55 | 191,90 | 191,90 | 100 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа |  | всего | 648,82 | 644,98 | 1 199,44 | 1 199,44 | 1 200,00 | 1 134,05 | 3 048,26 | 2 978,47 | 98 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 648,82 | 644,98 | 1 199,44 | 1 199,44 | 1 200,00 | 1 134,05 | 3 048,26 | 2 978,47 | 98 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |