ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель: управление культуры администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2019 год. Непосредственные исполнители: заместитель начальника управления культуры администрации Находкинского городского округа Скуратовская Наталья Вячеславовна, 699180, NSkuratovskaya@nakhodka-city.ru главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа Башмакова Марина Леонидовна, 699182, MBashmakova@nakhodka-city.ru главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа Шахматова Мария Викторовна, 69 21 30, MShakhmatova@nakhodka-city.ru директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа Сеченова Тамара Васильевна, 698628, cb-699854@mail.ru директора муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского округа Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа Т.В. Ольшевская

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы (далее-Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.08.2018 № 1442.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Находкинского городского округа от 13.08.2019 № 500 и от 27.12.2019 № 2101.

Структура муниципальной программы

Программа включала в себя реализацию следующих основных мероприятий:

- Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных

организаций культуры НГО.

- Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий.

3.  Поддержку творческой деятельности в сфере культуры НГО.

4. Сохранение исторического и культурного наследия НГО, оформление охранных зон и границ территории объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности НГО, оформление проектов границ территории выявленных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности НГО, популяризация культурного наследия (выпуск тематических изданий, проведение конференций, семинаров, выставок, презентаций).

Реализация   отдельных   мероприятий   включала в себя мероприятия по пожарной безопасности, по профилактике терроризма и экстремизма (обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность муниципальных учреждений), на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала по основной деятельности учреждений культуры, на комплектование книжных фондов библиотек и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МУК» НГО.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

В процессе реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году были достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО (%)» рассчитывается D=(A/B)x100, где: D- доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО; А–количество муниципальных учреждений культуры и искусства НГО, находящихся удовлетворительном состоянии= 13. В – общее количество муниципальных учреждений культуры и искусства НГО = 29.

13/29 х 100% = 45%.

В 2019 году доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО (%) составила 45 %. Значение показателя (индикатора) превысило плановый показатель на 4%. Это произошло ввиду получения субсидии из краевого бюджет на ремонт крыши здания МБУК «Ливадийский дом культуры».

- Показатель (индикатор) «Доля населения НГО принявшего участие в

социально-значимых мероприятий от общей численности населения НГО (%)» рассчитывается по формуле: D = (A/B) x100, где: D- Доля населения НГО принявшего участие в социально-значимых мероприятий; А – численность населения НГО принявшего участие в социально- значимых мероприятий = 38480; В – общая численность населения НГО =148 280.

38480/148280 х 100% =26%.

В 2019 году доля населения НГО принявшего участие в социально-значимых мероприятий от общей численности населения НГО (%) составила 26%. Значение показателя (индикатора) превысило плановый показатель на 13%. Это произошло ввиду увеличения числа участников на городских культурно-массовых мероприятиях «Летние вечера 50+» и в городских конкурсах и фестивалях. .

3. Показатель «Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений НГО (чел.)» по итогам годовых отчетов в 2019 году составил 4199 чел. Значение планового показателя (индикатора) не достигнуто (-11 человек) ввиду того, что не было откорректировано плановое значение фактического показателя/индикатора.

4. Показатель «Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО (%)» рассчитывается по формуле D = (A/B) x100, где: D - доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО (%);

А – число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО;

В – общая численность детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО. На 01.01.2020г. численность детей школьного возраста, обучающихся в ДШИ, ДХШ, составила 1450 учащихся (по данным статистического отчета за 2019г.  «1-ДО»).

Общее количество обучающихся в ДШИ, ДХШ, привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, составило 140 обучающихся (по данным годовых отчетов за 2019г.  ДШИ, ДХШ). Показатель (индикатор) «Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего количества детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ» составил 140: 1450 х 100 = 9,6 %

Значение показателя (индикатора) увеличилось на 0,1% в связи с увеличением числа участников в конкурсах и фестивалях.

5. Показатель «Количество объектов культурного наследия имеющие охранные зоны, находящиеся в муниципальной собственности НГО (ед.)» в 2019 году составил 5 единиц. Значение показателя (индикатора) превысило плановый показатель на                     1 единицу в связи с увеличением финансирования на изготовление проекта охранной зоны объекта культурного наследия.

Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий

за 2019 год реализации программы

В   рамках   муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском

городском округе» в 2019 году были реализованы:

Основное мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО», включало в себя:

  - Приобретение оборудования и музыкальных инструментов

| № | Наименование и основные мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Компьютеры, офисная мебель, стеллажи, телевизор | МБУК «ЦБС» |
| 1.1.2 | Микшерная цифровая консоль, крио пушки, конфетти-машина, микшер-усилитель | МБУК «МЦК» |
| 1.1.3 | Звуковая аппаратура | МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» |
| 1.1.4 | Защитные жалюзи | МБУК «ЛДК» |

  - Проведение капитальных ремонтов

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Ремонт внутренних сетей, электрооборудования электроосвещения | МБУ ДО «ДШИ 1» |
| 1.2.2 | Ремонт крыши здания | МБУК «ЛДК» |

  - Поддержка творческой деятельности и укрепление МТБ

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел.

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение светового оборудования, головных микрофонов, оборудование системы хранения декораций и сценических костюмов в костюмерной. Приобретение нового автобуса для проведения гастрольных. Поставлены спектакли «Аленький цветочек», «Морозко». | МБУК «Театр кукол» |

1.4. Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовление проектно-сметной документации | МБУК «ЛДК» |

1.5. Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (за счет средств бюджета).

В рамках «Национального проекта Культура» было выделено 2 583,59 тыс. руб. МБУ ДО «Детская школа искусств №1». В результате освоения данных средств, были приобретены музыкальные инструменты: пианино, аккордеон, балалайка контрабас, домра и 4 балалайки ученические; приобретено оборудование: интерактивная доска, кресла для зала, звуковое оборудование, шкафы с открытыми и закрытыми витринами, экспозиционный стенд, проектор, банкетка для фортепиано, комплектующие к музыкальным инструментам (струны); а также нотная литература и интерактивные пособия. Всего по разделу запланировано и выполнено 5 мероприятий.

Основное мероприятие 2. «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» включало в себя реализацию следующих мероприятий:

  - Культурно-массовые мероприятия, к государственным праздникам,

всероссийским акциям, памятным датам, юбилеям учреждений, а также мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Городской театрализованный праздник «Под счастливой звездой»; театрализованная концертная программа «Женщина! Весна! Любовь!»; 16 городской фестиваль-конкурс молодых исполнителей популярной эстрадной песни «Голос! Сцена! Ты!»; театрализован-ный концерт «Виват, культура!»; праздничный концерт, посвящен-ный юбилею учреждения; торжественное собрание, посвященное дню рождения города Находка «Тебя мой город воспеваю!»; театра-лизованный праздничный концерт «Салют Победе!»; юбилейный концерт, посвященный 65-летию Детской школы искусств №1; театрализованный праздник «С Россией в сердце!»; 25 открытый фестиваль-конкурс юных дарований «Жемчужина Находки 2019»; театрализованный праздник «Мой флаг – моя гордость»; 1 городской конкурс первокурсников «Первый среди равных!»; в рамках проекта «Культура и церковь» «Во славу России!» - тематическая концертная программа; 1-й открытый фестиваль-конкурс молодежного творчества «Селфэкспрешэн – новый уровень!» | МБУК «Центр культуры» |
| 2.1.2 | Фольклорный праздник «Свет Рождественской звезды»; фестиваль солдатской песни «Всегда великая Россия непобедима и горда!»; тематическое мероприятие по профориентации для старшеклассни-ков «Работник культуры – это призвание!»; праздничное мероприя-тие, посвященное дню работника культуры «Зажечь сердца – это призвание!»; народное гуляние «Широкая масленица»; праздничное гуляние «Светлое Христово Воскресение»; театрализованный кон-церт «Военных дней не смолкнет слава»; фестиваль детского твор-чества «Капельки солнца»; городской праздник ко Дню города; митинг, посвященный началу ВОВ; День любви, семьи и верности «Под покровом Петра и Февронии»; праздничное мероприятие в рамках проекта «Безопасность и здоровье детей – будущее России!»; юбилейный концерт, посвященный 50-летию Городской детской хоровой школы; конкурс «Я талантлив!»; Новогоднее народное гуляние «С Новым годом!» | МБУК «Дом молодежи» |
| 2.1.3 | Новогоднее гуляние «Новый год отметим вместе –танцем, юмором и песней»; шоу-программа «Территория праздника»; участие в празд-ничном мероприятии, посвященном Дню города Находка; городской конкурс чтецов «Волны поэзии»; торжественный митинг, посвящен-ный Дню памяти политических репрессий; городской фестиваль творческих инициатив людей старшего поколения «Пусть не прер-вется нить традиций»; участие в Новогоднем народном гулянии «С Новым годом!» | МБУК «ДК им.Ю. Гагарина» |
| 2.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвященного Дню работников культуры РФ», торжественных мероприятий, посвященных Дню победы в ВОВ, Дню города Находка; организация летних вечеров «50+» | МБУК «Междуна-родный морской клуб» |
| 2.1.5 | Новогоднее народное гуляние в п. Врангель; фестиваль театральных постановок «Подвигу жить в веках!»; краевой фестиваль музыкаль-ных ансамблей приморья «Арго»; митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ | МБУК «ДК п. Врангель» |
| 2.1.6 | Городские праздничные гуляния на Новый год; праздничные гуля-ния, посвященные Дню защитника Отечества; праздничные мероп-риятия, посвященные Международному женскому дню; «Богат наш край талантами» конкурс талантов «Минута славы»; праздничные мероприятия, посвященные Дню победы в ВОВ; игровая программа для детей «В дружной семье»; «С праздником, родное село», праз-дничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, празд-ничные мероприятия, посвященные Дню инвалидов; городские праздничные гуляния на Новый год | МБУК «Ливадий-ский ДК» |
| 2.1.7 | Выставка об экспозиционном проекте «Города по имени Находка»; городская краеведческая викторина для школьников «Мой город»; выставка «Удэгейские легенды Бикина»; конкурс-выставка детского рисунка «Рядом с настоящим – прошлое»; всероссийская акция «Ночь в музее»; выставка «Легенды о шторме»; музейная программа к Международному дню коренных народов; программа, посвященная Дню знаний; международная выставка «Жизнь финнов на юге Дальнего Востока: история и судьбы»; международная научно-прак-тическая конференция «Освоение юга дальнего востока»; праздни-чная программа «Наш юбилей»; музейная программа ко дню народ-ного единства; выставка «Коломенская пастила»; музейный образо-вательный проект «Соединяем моря: Пермь – Находка»; городская ночь искусств «Артзалив» | МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка» |
| 2.1.8 | Выставка ко Дню города «Художники городу», выставка ко дню учителя «Учитель – ученик»; выставочная деятельность; «Ночь музеев» | МБУК «ГКГ «Вернисаж» |
| 2.1.9 | Всероссийская акция «тотальный диктант»; всероссийская акция «Библионочь»; краеведческие чтения «Находки в Находке»; город-ской праздник к открытию Недели детской и юношеской книги; городская акция «Летнее чтение – 2019»; городская акция «Перво-классник, библиотека ждет тебя!»; цикл мероприятий к декаде инвалидов и Дню пожилого человека; онлайн викторина «Историна»; городская краеведческая олимпиада «Знатоки Приморья»; читательская конференция «Время читать» | МБУК «Централь-ная библио-течная система» |

  - . Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 11 городской многожанровый патриотический фестиваль-конкурс «Идем дорогою добра!»; 6-й краевой фестиваль народных культур «Вечный зов»; | МБУК «Центр культуры» |
| 2.2.2 | Фестиваль национальных культур «В семье единой» | МБУК «Дом молодежи» |
| 2.2.3 | Фестиваль народного творчества «В единстве народов великая сила» | МБУК «ДК им.Ю. Гагарина» |
| 2.2.4 | Фестиваль национальных культур ко Дню толерантности «Под небом единым» | МБУК «ДК п.Врангель» |
| 2.2.5 | Детский этнический фестиваль «Живой источник» | МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка» |
| 2.2.6 | Городской конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы»; городской конкурс юных эрудитов «Многонациональная культура Находки: я тебя понимаю; городской краеведческий конкурс «Без прошлого нет будущего: история корейской диаспоры в Находке» | МБУК «Централь-ная библио-течная система» |

2.4. Мероприятия, направленные на удовлетворение духовно-нравственных и художественно-эстетической потребности жителей НГО

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями «Хоровод под новый год»; | МБУК «Центр культуры» |
| 2.4.2 | Участие в краевых социально-значимых мероприятиях | МБУК «Дом молодежи» |
| 2.4.3 | Фестиваль творчества инвалидов «Искры надежды» | МБУК «ДК им.Ю. Гагарина» |
| 2.4.4 | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвящен-ных Дню памяти войнов-интернационалистов; посвященных Дню победы в ВОВ; посвященных Дню защиты детей; посвященных Международному дню пожилых людей | МБУК «Междуна-родный морской клуб» |
| 2.4.5 | Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ; праздник «Счастливое детство» | МБУК «ДК п. Врангель» |
| 2.4.6 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы в ВОВ; праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | МБУК «Ливадий-ский ДК» |
| 2.4.7 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ | МБУК «ГКГ «Вернисаж» |

Всего по разделу было запланировано и выполнено 4 мероприятия.

Основное мероприятие 3. «Поддержка творческой деятельности в сфере культуры НГО» включало в себя реализацию следующих мероприятий:

3.1. Организация участия творческих коллективов и талантливых учащихся ДШИ, ДХШ НГО в конкурсах и плэнерах (региональных, всероссийских, международных)

В рамках поддержки одаренных детей в 2019г. две учащиеся МБУ ДО «Детская школа искусств №1» приняли участие в X Международном конкурсе исполнителей духовной музыки «РЕЛИГО» в г. Санкт- Петербурге, заняв два 3 призовых места.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

  - Оказание ежегодной адресной поддержки одаренным детям ДШИ, ДХШ НГО по результатам участия в конкурсах (3,0 х 6)

В 2019г. оказывалась ежегодная адресная поддержка одаренным учащимся по результатам участия в конкурсах зонального, краевого, регионального, всероссийского, международного уровней. Адресную поддержку в 2019г.  получили 6 учащихся из ДШИ №1, ГДХШ, ДШИ №5, ДХШ №2 (постановление администрации НГО от 13.06.2019г. № 989).

В результате проверки в ноябре 2019г. прокуратурой города правомерности нормативно-правовых документов, «Положение об оказании ежегодной адресной поддержки одаренным детям по результатам участия в конкурсах», утвержденное постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.12.2014г. № 2367, утратило силу и вызвало необходимость разработки нового Положения в соответствии с требованиями прокуратуры.

Ввиду этого заседание комиссии по утверждению списка кандидатур для оказания адресной поддержки во 2 полугодии 2019г. не проводилось. Мероприятие выполнено в размере 50%.

  - Оказание адресной поддержки победителям городского конкурса «Лучший

ученик ДШИ, ДХШ».

В 2019г. была оказана ежегодная адресная поддержка победителям городских конкурса «Лучший ученик года ДШИ, ДХШ»: в номинации «музыкальное искусство» - Шабуниной Екатерине, учащейся	МБУ ДО «ДШИ № 1» НГО; в номинации «изобразительное искусство» - Срибняк Анне, учащейся МБУ ДО «ДХШ№1» в соответствии с постановлением администрации НГО от 24.06.2019г. № 1048.

  - Оказание адресной поддержки победителю городского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ, ДХШ».

В 2019г. была оказана адресная поддержка победителю городского конкурса «Лучший преподаватель года ДШИ, ДХШ». Лучшим преподавателем признана Пшенина Анастасия Юрьевна, преподаватель МБУ ДО «ДХШ №1» НГО (постановление администрации НГО от 13.06.2019г. № 988).  Мероприятие выполнено в полном объеме.

Всего по разделу было запланировано 4 мероприятия. Выполнено - 3.

Основное мероприятие 4. «Сохранение исторического и культурного наследия НГО» включало в себя реализацию следующих мероприятий:

4.1.	Оформление охранных зон и границ территории объектов культурного наследия.

Были выполнены работы по разработке проектов зон охраны следующих объектов культурного наследия: «Камень дружбы породненных городов», «Памятный знак в честь основания города», «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море».

4.2.	Оформление проектов границ территории выявленных объектов

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности НГО.

Были выполнены работы по разработке проектов границ территории выявленных объектов культурного наследия: «Мемориал воинам-тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Памятник В.И. Ленину», «Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру», «Памятный знак «Два якоря», «Мемориал жителям поселка Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Мемориал жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

4.3. Популяризация культурного наследия (выпуск тематических изданий, проведение конференций, семинаров, выставок, презентаций).

Были проведены следующие мероприятия:

- Разработан макет брошюры, посвященной 75-й годовщине со дня Победы в

Великой Отечественной войне.

- Разработан макет каталога памятников истории и культуры Находкинского

Городского округа, в честь 70-летия Находкинского городского округа.

- Проведены 32 образовательные программы «Памятник, чтов имени твоем»,

«От солдата до Героя» участниками которых стали 1332 учащихся средних общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) школ-интернатов, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос» и др.

Всего по разделу запланировано и выполнено 3 мероприятия.

5. Отдельные мероприятия включали в себя реализацию следующих мероприятий:

  - Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

культуры из бюджета НГО предусматривали:

— обеспечение выполнения муниципального задания организациям культуры (производилась выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей, содержание имущества и др.);

— обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности.

  - Комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС»

На территории Находкинского городского округа организацию библиотечного обслуживания населения осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа. На средства муниципального бюджета приобретено 4379 экз. книг.

  - Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МУК» НГО.

В 2019 году была обеспечена беспрерывная деятельность МКУ «ЦБ МУК». Своевременно производилась выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей, содержание имущества и др.

5.4.	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность муниципальных учреждений)

Работа учреждений культуры и искусства по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности проводилась в соответствии с планом на 2019 год, утвержденным в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО».

С целью обеспечения своевременных мер по проведению антитеррористической защищенности организаций культуры было уделено особое внимание укреплению материально-технической базы, а именно:

1. Установка видеокамер в МБУДО «ДШИ-1» НГО

2. Установка турникета в МБУДО «ГДХШ» НГО

3. Установка системы виденаблюдения в МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка» и наладка охранного оборудования.

4. Установка системы видеонаблюдения в МБУК "Центр культуры" НГО, в               4 библиотеках МБУК «Центральная библиотечная система» НГО.

5. Установка защитных рольставен в МБУК «Театр кукол», НГО МБУК «Ливадийский ДК» НГО

6. Установка охранной сигнализации в МБУК «Театр кукол» НГО, МБУК «Международный морской клуб» НГО, МБУК «Ливадийский ДК» НГО.

7. Оплата услуг охраны сотрудниками ЧОО в МБУК «Театр кукол» НГО

8. Подготовка проекта документации на монтаж охранной сигнализации МБУК «Ливадийский ДК» НГО

5.6.	Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек.

В рамках данного мероприятия были приобретены: литература в количестве 222 экземпляров и 2 компьютера

Всего по разделу было запланировано и выполнено 6 мероприятий.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.08.2018 № 1442.

Оценка эффективности за 2019 год реализации программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы.

1.1.Доля муниципальных учреждений культуры и искусства НГО, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО.

45

IЦi 1= ----------= 1,09=1

41

1.2.Доля населения НГО принявшего участие в социально-значимых мероприятий от общей численности населения НГО

26

IЦi 2= -------- = 2 =1=1

13

1.3.Число участников клубных формирований учреждений культурно-досуговых

учреждений НГО

4199

IЦi 3= -------- = 99,7=1

4210

1.4.Поддержка и развитие талантливых детей и преподавателей ДШИ, ДХШ НГО характеризуется показателем доли детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ:

9,6

IЦi 4 = -------- = 1

9,5

1.5.Количество объектов культурного наследия имеющие охранные зоны, находящихся в муниципальной собственности НГО

5

IЦi 5 = -------- = 1,25=1

4

IЦi =      1+1+1+1+1            5

--------------------- =    ----- = 1

5                      5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

365 398,51

Сфин = ----------- = 1

365 463,58

- Оценка степени реализации основных мероприятий.

4

Мр =------------= 1

4

Оценка эффективности реализации программы

1 +1+1

Э =   ------------- = 1

3

Оценка эффективности программы со значением 1 признается высокой.

Оценка эффективности отдельных мероприятий

Программы за 2019 год

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(336 876,13 / 336 922,89) = 1 от запланированного

- Оценка степени реализации мероприятий

6/6=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(1 + 1) / 2= 1

Эффективность реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - высокая.

Вывод: По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной методикой расчета Программа признается эффективной.

Начальник управления культуры

администрации Находкинского

городского округа                                                                                       Т.В. Ольшевская