ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель: управление культуры администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2019-2023годы Непосредственные исполнители: заместитель начальника управления культуры администрации Находкинского городского округа Скуратовская Наталья Вячеславовна, 699180, NSkuratovskaya@nakhodka-city.ru главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа Башмакова Марина Леонидовна, 699182, MBashmakova@nakhodka-city.ru главный специалист управления культуры администрации Находкинского городского округа Шахматова Мария Викторовна, 69 21 30, MShakhmatova@nakhodka-city.ru директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа Сеченова Тамара Васильевна, 698628, cb-699854@mail.ru директора муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства Находкинского городского округа Начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа Т.В. Ольшевская

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы (далее-Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.08.2018 № 1442.

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения — постановление администрации Находкинского городского округа от 19.10.2020 № 1103 и от 20.04.2020 № 557.

Структура муниципальной программы

Программа включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО предусматривает приобретение оборудования, музыкальных инструментов и проведение капитальных ремонтов.

2. Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий предусматривает проведение:

- культурно-массовых мероприятий к государственным праздникам, всероссийским акциям, памятным датам, юбилеям учреждений, а также мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей;

- мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;

- мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия;

- мероприятий, направленных на удовлетворение духовно-нравственных и художественно-эстетической потребности жителей НГО.

3.  Поддержка творческой деятельности в сфере культуры НГО реализуется через:

-  организацию участия творческих коллективов и талантливых учащихся ДШИ, ДХШ в конкурсах и плэнерах (региональных, всероссийских, международных);

- оказание ежегодной адресной поддержки одаренным детям ДШИ, ДХШ НГО по результатам участия в конкурсах, победителям городского конкурса «Лучший ученик ДШИ, ДХШ»;

- оказание адресной поддержки победителю городского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ, ДХШ».

4. Сохранение исторического и культурного наследия НГО предусматривает разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности НГО и оформление охранных зон и границ территории объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности НГО.

Реализация   отдельных   мероприятий   осуществляется  путем получения из бюджета НГО финансирования на расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры, на проведение мероприятий

Отдельные мероприятия включали в себя реализацию мероприятий по пожарной безопасности, мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма (обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность муниципальных учреждений), на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала по основной деятельности учреждений культуры, на комплектование книжных фондов библиотек и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МУК» НГО.

Общая сумма расходов по муниципальной программе за 2020 год составила                     408 628,13 тыс. руб.  Выделенное финансирование освоено в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

В процессе реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году были достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО (%)» рассчитывается D=(A/B)x100, где: D- доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО; А–количество муниципальных учреждений культуры и искусства НГО, находящихся удовлетворительном состоянии. В – общее количество муниципальных учреждений культуры и искусства НГО.

В 2020 году доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО (%) составила 49%.				Показатель (индикатор) «Доля населения НГО принявшего участие в социально-значимых мероприятий от общей численности населения НГО (%)» рассчитывается по формуле: D=(A/B) x100, где: D- Доля населения НГО принявшего участие в социально- значимых мероприятий; А – численность населения  НГО принявшего участие в социально- значимых мероприятий; В – общая численность населения НГО.

В 2020 году доля населения НГО принявшего участие в социально-значимых мероприятий от общей численности населения НГО (%) составила 14%.

Показатель «Число участников клубных формирований  культурно-досуговых учреждений НГО (чел.)» по итогам годовых отчетов в 2020 году составил 3788 чел.

Число участников снизилось из-за введения на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности, связанной с новой вирусной инфекцией COVID-19. Все 5 культурно-досуговых учреждения приостановили свою деятельность с марта по сентябрь 2020 г. Много участников не вернулось обратно в коллективы.

Показатель «Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО (%)» рассчитывается по формуле D=(A/B) x100, где: D - доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО(%);

А – число детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО;

В – общая численность детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО.

На 01.01.2021г. численность детей школьного возраста, обучающихся в

ДШИ, ДХШ, составила 1517 учащихся (по данным статистического отчета «1-ДО» за 2020г.).

Общее количество обучающихся в ДШИ, ДХШ, привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, составило 174 обучающихся (по данным годовых отчетов за 2020г.  ДШИ, ДХШ). Показатель (индикатор) «Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего количества детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ» составил 174: 1517 х 100 = 11,4 %

Значение показателя (индикатора) увеличилось на 1,4% в связи с увеличением числа участников в конкурсах и фестивалях, принимаемых участие по видеозаписям.

Показатель «Количество объектов культурного наследия имеющие охранные зоны, находящиеся в муниципальной собственности НГО  (ед.)» в 2020 году составил 6 единиц.

Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий

за 2020 год реализации программы

В   рамках   муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском

городском округе» в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО» включало в себя:

  - Приобретение оборудования и музыкальных инструментов в т. ч.:

| № | Наименование и основные мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Климатическое оборудование | МБУК «ГКГ «Вернисаж» |
| 1.1.2 | Мебель, оргтехника, библиотечное оборудование, климатическое оборудование, каталожные шкафы | МБУК «ЦБС» |
| 1.1.3 | Звуковая аппаратура, мебель | МБУК «Центр культуры» |
| 1.1.4 | Оргтехника | МБУК «Дом молодежи» |
| 1.1.5 | Акустическая аппаратура | МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» |

  - Проведение капитальных ремонтов в т. ч.:

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт цокольного этажа внутренних помещений | МБУ ДО «ДШИ 1» |
| 1.2.2 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений | МБУ ДО «ДШИ 5» |
| 1.2.3 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт концертного зала и классов | МБУ ДО «ГДХШ» |
| 1.2.4 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания | МБУ ДО «ДХШ 1» |
| 1.2.5 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фондохранилища | МБУК «МВЦ г.Находка» |
| 1.2.6 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений и части фасада | МБУК «ГКГ «Вернисаж» |
| 1.2.7 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений | МБУК «ЦБС» |
| 1.2.8 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши и вестибюля 2-го этажа | МБУК «МДМ» |
| 1.2.9 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт сцены | МБУК «ДК им. Ю.Гагарина» |
| 1.2.10 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт сцены | МБУК «ЛДК» |
| 1.2.11 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши и фасада здания | МБУК «Театр кукол» |
| 1.2.12 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления | МБУ ДО «ДШИ 4» |

  - Осуществлена поддержка творческой деятельности и укрепление МТБ

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел.

В 2020 году Театр кукол получил в рамках Федерального проекта «Поддержка творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел.» финансирование на приобретение светового, лазерного оборудования, видеокамер, станков, инструментов.

1.4. Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности в т.ч.:

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт помещений БК «Зеленый мир» | МБУК «ЦБС» |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт фасада здания, наружной лестницы и внутренних помещений | МБУК «МЦК» |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт фасада здания | МБУК «МДМ» |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт фасада, крыши здания и помещений 1 и 2 этажа | МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт фасада здания | МБУК «ЛДК» |

1.5. Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (за счет средств бюджета) в 2020 году — не предусмотрено.

1.6. Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.:

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Фортепиано, учебные пособия, художественный инвентарь | МБУ ДО «ДШИ№4» |
| 1.6.2 | Художественный инвентарь (рамки, мольберты, ученические стулья, подвесная система, натюрмортный фонд) | МБУ ДО «ДХШ№2» |

1.7. Проведение капитальных ремонтов и реконструкций детских школ

искусств по видам искусств. Был проведен ремонт внутренних сетей, электрооборудования электроосвещения МБУ ДО «ДХШ 1».

Основное мероприятие 2. «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» включало в себя реализацию следующих мероприятий:

  - Культурно-массовые мероприятия, к государственным праздникам,

всероссийским акциям, памятным датам, юбилеям учреждений, а также мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей в т.ч.:

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Городской театрализованный праздник «Под счастливой звездой Рождества!»; Праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества; Театрализованная концертная программа «Женщина! Весна! Любовь!»; Театрализованный концерт: «Виват, культура!»; Городской театрализованный праздник "Праздник начинается сегодня" (1 января) | МБУК «Центр культуры» |
| 2.1.2 | Тематическое мероприятие, посвященное дню памяти погибшим морякам рыболовецкого и торгового флота; Фестиваль солдатской песни « Всегда великая Россия непобедима и горда»; Народное гулянье «Широкая Масленица»; Тематическое мероприятие по профориентации для старшеклассников «Работник культуры – это призвание»; Праздничное гулянье «Светлое Христово Воскресенье»; Митинг, посвященный 79-й годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | МБУК «Дом молодежи» |
| 2.1.3 | Шоу программа «Территория праздника» | МБУК «ДК им.Ю. Гагарина» |
| 2.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвященного Дню работников культуры РФ; Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ; Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Находки; Организация летних вечеров "50+" | МБУК «Междуна-родный морской клуб» |
| 2.1.5 | Новогоднее народное гуляние в п. Врангель; Фестиваль театральных постановок; Краевой фестиваль музыкальных ансамблей приморья «Арго»; Митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ; «Крокодил», посвящённый 70-летию города; «Широкая масленица» | МБУК «ДК п. Врангель» |
| 2.1.6 | Праздничные мероприятия посвящённые Дню защитника Отечества п. Южно-Морской, п. Ливадия, Анна; Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню п. Южно-Морской, п. Ливадия, Анна; "Разудалая масленица"; Городские праздничные гуляния на Новый год (2020-2021гг.) | МБУК «Ливадийский ДК» |
| 2.1.7 | Выставка «Путь к вершине успеха»; Конкурс детского рисунка «Великая Победа – наша жизнь»; Краеведческая викторина «Мой город»; Выставка «Письма Нине»; 40-летие «Музейно-выставочного центра г. Находка» | МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка» |
| 2.1.8 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, выставка ко Дню города «Художники городу», выставка ко дню учителя «Учитель – ученик» | МБУК «ГКГ «Вернисаж» |
| 2.1.9 | Городские интеллектуальные игры для взрослых «БрейнБук» и для детей «БрейнБук-Юниор»; городской праздник «Сказка Японского моря» в рамках Всероссийской акции «Неделя детской и юношеской книги»; всероссийская акция «Тотальный диктант»; всероссийская акция «Библионочь»; городская акция «Летнее чтение»; комплекс мероприятий ко дню города «Читающая Находка»; городской конкурс «Серебряное перо»; выездная выставка «Литературная Находка» (участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России-2020»); торжественное открытие Библиотечного комплекса «Зеленый мир»; городская онлайн-викторина «Историна»; читательская конференция «Перекресток»; конкурс на лучшую ёлочную игрушку в рамках городской акции «Игрушка к празднику» | МБУК «Центральная библиотечная система» |

Всего по разделу было запланировано 44 мероприятий, проведено — 44.

  - . Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в т.ч.:

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 12 городской многожанровый патриотический фестиваль-конкурс «Идем дорогою добра!»; 7-й краевой фестиваль народных культур «Вечный зов»; | МБУК «Центр культуры» |
| 2.2.2 | Фестиваль национальных культур «В семье единой»; Праздничное мероприятие в рамках проекта «Безопасность и здоровье детей – будущее России; | МБУК «Дом молодежи» |
| 2.2.3 | Фестиваль народного творчества «В единстве народов великая сила» | МБУК «ДК им.Ю. Гагарина» |
| 2.2.4 | Фестиваль национальных культур ко Дню толерантности «Под небом единым» | МБУК «ДК п.Врангель» |
| 2.2.5 | Городской конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы»; городской конкурс юных эрудитов «Многонациональная культура Находки: я тебя понимаю; «Богат наш край талантами» | МБУК «Центральная библиотечная система» |

Всего по разделу было запланировано 9 мероприятий, проведено — 9.

2.3. Мероприятия, направленные на удовлетворение духовно-нравственных и художественно-эстетических потребностей жителей НГО в т.ч.:

| № | Наименование мероприятия | учреждение |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 16 городской фестиваль – конкурс молодых исполнителей популярной эстрадной песни «Голос! Сцена! Ты!»; 1 Открытый фестиваль – конкурс молодёжной творчества: «Selfexpression – новый уровень!»; Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями «Хоровод под Новый год!»; Праздничный концерт ко Дню пожилого человека « Я люблю Вас всех!»; | МБУК «Центр культуры» |
| 2.3.2 | Проведение конкурса «Я талантлив» для людей с ограниченными возможностями; Оказание услуг по перевозке Находкинской делегации для участия в краевых мероприятиях | МБУК «Дом молодежи» |
| 2.3.3 | Фестиваль творчества инвалидов «Искры надежды» | МБУК «ДК им.Ю. Гагарина» |
| 2.3.4 | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов; Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ (соц. направленность); Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей; Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей; Оказание услуг по перевозке Находкинской делегации для участия в краевых мероприятиях | МБУК «Междуна-родный морской клуб» |
| 2.3.5 | Городской краеведческий конкурс исследовательских работ «Без прошлого нет настоящего: Новые факты истории Находки»; цикл мероприятий к декаде инвалидов; городская акция «Первоклассник, библиотека ждет тебя!» | МБУК «Централь-ная библиотечная система» |
| 2.3.6 | Выставочная деятельность | МБУК «ГКГ «Вернисаж» |

Всего по разделу было запланировано 31 мероприятий, проведено — 31.

Основное мероприятие 3. «Поддержка творческой деятельности в сфере культуры НГО» включало в себя реализацию следующих мероприятий:

3.1. Организация участия творческих коллективов и талантливых учащихся ДШИ, ДХШ НГО в конкурсах и пленэрах (региональных, всероссийских, международных)

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией финансовые средства на поездки талантливых учащихся с целью участию во всероссийских и международных конкурсах в ведущих городах страны не выделялись.

3.2. Оказание ежегодной адресной поддержки одаренным детям ДШИ, ДХШ НГО по результатам участия в конкурсах (3,0 х 12)

В 2020г. оказывалась ежегодная адресная поддержка одаренным учащимся по результатам участия в конкурсах зонального, краевого, регионального, всероссийского, международного уровней. Адресную поддержку в 2020г.  получили 12 учащихся из ДШИ №1, ГДХШ, ДШИ №5, ДХШ№1, ДХШ №2 (постановления администрации НГО от 17.06.2020г. № 692 и от 04.12.2020г. № 1279). Расходы из бюджета НГО по мероприятию составили 36 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

  - Оказание адресной поддержки победителям городского конкурса «Лучший

ученик ДШИ, ДХШ».

В 2020г. была оказана ежегодная адресная поддержка победителям городских конкурса «Лучший ученик года ДШИ, ДХШ»: в номинации «музыкальное искусство» - Татиеву Сергею, учащемуся	МБУ ДО «ДШИ № 5» НГО; в номинации «изобразительное искусство» - Срибняк Анне, учащейся МБУ ДО «ДХШ№1» в соответствии с постановлением администрации НГО от 17.06.2020г. № 694. Расходы из бюджета НГО по мероприятию составили 30 тыс. руб.

  - Оказание адресной поддержки победителю городского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ, ДХШ».

В 2020г. была оказана адресная поддержка победителю городского конкурса «Лучший преподаватель года ДШИ, ДХШ». Лучшим преподавателем признана Лановая Светлана Викторовна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ №1» НГО (постановление администрации НГО от 17.06.2019г. № 693). Адресная поддержка из бюджета НГО оказана в размере 46 тыс. руб.   Мероприятие выполнено в полном объеме.

Всего по разделу было запланировано 3 мероприятия. Выполнено - 3.

Основное мероприятие 4. «Сохранение исторического и культурного наследия НГО»

4.1.	Оформление предмета охраны объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия.

Были выполнены работы по разработке проектов зон предмета охраны объекта культурного наследия «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море» и выявленного объекта культурного наследия «Монумент жителям села Анна, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

- Отдельные мероприятия

  - Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

культуры из бюджета НГО предусматривали:

- обеспечение выполнения муниципального задания 6 учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств 1», МБУ ДО «Городская детская хоровая школа», МБУ ДО «Детская школа искусств 4», МБУ ДО «Детская школа искусств 5», МБУ ДО «Детская художественная школа 1», МБУ ДО «Детская художественная щкола 2».

- обеспечение выполнения муниципального задания 6 домами культуры и прочими учреждениями культуры: МБУК «Центр культуры», МБУК «Дом Молодежи», МБУК «ДК им. Ю. Гагарина», МБУК «Международный морской клуб», МБУК «ДК п. Врангель», МБУК «Ливадийский дом культуры».

- обеспечение выполнения муниципального задания 2 учреждениями музейного типа: МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находки», МБУК «Городская картинная галерея «Вернисаж».

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Центральная библиотечная система» в структуру которой входят 12 общедоступных библиотек.

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Театр кукол».

- мероприятия по пожарной безопасности (10 учреждений).

5.2. Комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС» НГО.

За счет муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 гг.» приобретено:

- 3841 экз. книг, брошюр, периодических изданий;

- 215 экз.   по удаленному ресурсу «ЛитРес» (всего на виртуальной полке по состоянию на 01.01.2021 – 368 экз. электронных книг);

За счет пожертвований от населения в 2020 году документы библиотечного фонда пополнились 1542 экз. изданиями.

Поступления в фонды муниципальных библиотек имеют положительную динамику, что обусловлено стабильностью финансирования в 2020 г. за счет средств муниципального и краевого бюджета.

В 2020 году зарегистрировано 4808 удаленных пользователей, что больше на 886 чел. по сравнению с 2019 годом.

5.3.	Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МУК» НГО В 2020 году была обеспечена беспрерывная деятельность МКУ «ЦБ МУК». Из бюджета НГО своевременно производились выплаты заработной платы, коммунальных платежей, содержание имущества и др.

5.4.	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность муниципальных учреждений)

Работа учреждений культуры и искусства по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности проводилась в соответствии с планом на 2020 год, утвержденным в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                         от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» все муниципальные организации культуры Находкинского городского округа обследованы и имеют Паспорта безопасности с установленным уровнем категории антитеррористической защищенности.

С целью обеспечения своевременных мер по проведению антитеррористической защищенности организаций культуры было уделено особое внимание укреплению материально-технической базы, а именно:

1. Установка системы голосового оповещения в МБУК «Городская картинная галерея «Вернисаж» г.Находка».

2. Установка шлагбаума в МБУК «Центр культуры» НГО, МБУК «Дом молодежи» НГО, МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО, МБУК «Ливадийский ДК» НГО.

3. Модернизация системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в МБУДО «Детская художественная школа № 1» НГО, МБУК "Центр культуры" НГО, МБУК «Дом молодежи» НГО, МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО

5.5.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала по направлению основной деятельности учреждений осуществлялась за счет внебюджетных средств, а также федеральных программ.

По программе профессиональной переподготовки кадров в рамках регионального проекта «Творческие люди» в онлайн формате прошли обучение 23 специалиста муниципальных организаций культуры Находкинского городского округа.

5.6. Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек.

В рамках данного мероприятия были приобретены: литература в количестве 266 экземпляров и 3 единицы информационно-технического оборудования (2 МФУ и 1 компьютер).

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.08.2018 № 1442.

Оценка эффективности за 2020 год реализации программы

1.1.Доля муниципальных учреждений культуры и искусства НГО, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО.

49

IЦi 1= ----------= 1

49

1.2.Доля населения НГО принявшего участие в социально-значимых мероприятий от общей численности населения НГО

14

IЦi 2= -------- =1

14

1.3.Число участников клубных формирований учреждений культурно-досуговых

учреждений НГО

3788

IЦi 3= -------- = 0,90

4220

1.4.Поддержка и развитие талантливых детей и преподавателей ДШИ, ДХШ НГО характеризуется показателем доли детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ:

11,4

IЦi 4 = -------- = 1,14 = 1

10

1.5.Количество объектов культурного наследия имеющие охранные зоны, находящихся в муниципальной собственности НГО

6

IЦi 5 = -------- =1

6

Степень реализации муниципальной программы

IЦi =      1+1+0,9+1+1          4,9

--------------------- =    ----- = 0,98

5                      5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

408628,13

Сфин = ----------- = 1

408759,64

- Оценка степени реализации основных мероприятий.

4

Мр =------------= 1

4

Оценка эффективности реализации программы

0,98 +1+1

Э =   ------------- = 0,99

3

Оценка эффективности программы со значением 0,99 признается высокой.

Оценка эффективности отдельных мероприятий

Программы за 2020 год

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(358 780,12 / 358 798,48) = 1

- Оценка степени реализации мероприятий

6/6=1

- Оценка эффективности реализации ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(1 + 1) / 2= 1

Оценка эффективности отдельных признается высокой со значением 1.

Вывод: По результатам оценки эффективности в соответствии с установленной методикой расчета Программа признается эффективной.

Начальник управления культуры

администрации Находкинского

городского округа                                                                                       Т.В. Ольшевская

- Приложение № 1

- Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

- муниципальной программы «Развитие культуры в

- Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы»

| - N п/п | - Наименование | - Ед. - изм. | - Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - план | - факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | 6 |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений культуры и искусства НГО, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО | % | - 49 | - 49 |  |
| 1.2. | Доля населения НГО принявшего участие в социально - значимых мероприятий от общей численности населения НГО | % | 14 | - 14 |  |
| 1.3. | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досуговых учреждений НГО | чел. | 4220 | - 3788 | - Число участников снизилось из-за введения на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности, связанной с новой вирусной инфекцией COVID-19. Все 5 культурно-досуговых культуры приостановили свою деятельность с марта по сентябрь 2020 г. Много участников не вернулось обратно в коллективы. |
| 1.4. | Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значений, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО | % | - 10 | - 11,4 | - Активное участие учащихся в онлайн конкурсах - регионального, всероссийского и международного значения позволило повысить данный показатель |
| 1.5. | Количество объектов культурного наследия имеющие охранные зоны, находящихся в муниципальной собственности НГО | ед. | - 6 | - 6 |  |

- Приложение 2

- Сведения

- о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий

- муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе»

- на 2019-2023 годы

| - № п/п | - Наименование | - Ответственный исполни-тель, соис-полнители | - Наименование показателя | - Ед. - изм. | - Показатель реализации мероприятий |  | - % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - План | - Факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Задача № 1 Повышение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных организаций культуры НГО |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования и музыкальных инструментов | МБУК МБУ ДО | - Кол-во учреждений, обеспеченных оборудованием и музыкальными инструментами | - Ед. | - 5 | - 5 | - 100 |
| 1.2. | Проведение капитальных ремонтов | МБУК МБУ ДО | - Кол-во - учреждений культуры, в которых проведены капитальные ремонты | - Ед. | - 12 | - 12 | - 100 |
| 1.3. | Осуществление поддержки творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел. | МБУК | - Кол-во муниципальных театров, обеспеченных поддержкой творческой деятельности и укреплением МТБ | - Ед. | - 1 | - 1 | - 100 |
| 1.4. | Осуществление строительства, реконструкции, ремонта объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности | МБУК | - Кол-во учреждений культуры, в которых проведены ремонты и реконструкции (в том силе проектно-изыскательские работы) | - Ед. | - 5 | - 5 | - 100 |
| 1.5. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудования и учебными материалами (в рамках нацпроекта) | МБУК | - Кол-во образовательных учреждений в сфере культуры, обеспеченных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - Ед. | - 0 | - 0 |  |
| 1.6. | Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования в сфере культуры | МБУК | - Количество учреждений дополнительного образования, обеспеченных музыкальными инструментами и художественным инвентарем | - Ед. | - 2 | - 2 | - 100 |
| 1.7. | Поведение капитальных ремонтов и реконструкций детских школ искусств по видам искусств | МБУК | - Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены капитальные ремонты и реконструкции | - Ед. | - 1 | - 1 | - 100 |
| - Задача № 2. Организация культурно-досугового обслуживания населения НГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение социально-значимых культурных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий к государственным праздникам, всероссийским акциям, памятным датам, юбилеям учреждений, а так же мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей | МБУК | Кол-во проведенных культурно-массовых мероприятий | Ед. | 44 | - 44 | - 100 |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | МБУК | Кол-во проведенных мероприятий | Ед. | 9 | - 9 | - 100 |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на удовлетворение духовно-нравствен-ных и художественно-эстетических пот-ребностей жителей НГО | МБУК | Кол-во проведенных мероприятий | Ед. | 31 | - 31 | - 100 |
| - Задача № 3. Поддержка и развитие талантливых детей и преподавателей детских школ искусств, детских художественных школ НГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поддержка творческой деятельности в сфере культуры НГО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия творческих коллективов и талантливых учащихся в конкурсах и пленэрах (региональных всероссийских, международных) | МБУ ДО | - Кол-во конкурсов и пленэров, в которых приняли участие творческие коллективы и талантливые учащиеся ДШИ, ДХШ | - Ед. | - 0 | - 0 |  |
| 3.2. | Оказание ежегодной адресной поддержки одаренным детям ДШИ, ДХШ по результатам участия в конкурсах (3,0 х 12) | МБУ ДО | - Число учащихся, получивших адресную поддержку | - Чел. | - 12 | - 12 | - 100 |
| 3.3. | Оказание адресной поддержки победителям городского конкурса «Лучший ученик ДШИ, ДХШ» | МБУ ДО | - Число победителей конкурсов, которым оказана адресная поддержка | - Чел. | - 2 | - 2 | - 100 |
| 3.4. | Оказание адресной поддержки победителю городского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ, ДХШ» | МБУ ДО | - Число преподавателей, получивших адресную поддержку | - Чел. | - 1 | - 1 | - 100 |
| - Задача № 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности НГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сохранение исторического и культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление охранных зон и границ территории объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности НГО | МБУК | - Кол-во объектов культурного наследия, на которые были оформлены зоны охраны | Ед. | 0 | - 0 |  |
| 4.2. | Оформление проектов границ территории выявленных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности НГО | МБУК | - Кол-во выявленных объектов культурного наследия, на которые были разработаны проекты границ территории | Ед. | 0 | - 0 |  |
| 4.3. | Популяризация культурного наследия (выпуск тематических изданий, проведение мероприятий, конференций, семинаров, выставок, презентаций) | МБУК | - Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 | - 0 |  |
| 4.4. | Разработка проектной документации в рамках выделенной субсидии из краевого бюджета на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – Памятник Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы | - Количество объектов, по которым разработана проектная документация | Ед. | 0 | - 0 |  |
| 4.5. | Оформление проекта предмета охраны на: - Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море; - Монумент жителям села Анна, павшим в сражениях Великой отечественной войны1941-1945 гг. | МБУК | - Количество объектов, по которым оформлены проекты предмета охраны | Ед. | 2 | - 2 |  |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организаций культуры | МБУК, МБУ ДО | Кол-во учреждений, предусматривающие расходы на обеспечение их деятельности | Ед. | 28 | - 28 | - 100 |
| 5.1.1. | Учреждения дополнительного образования | МБУ ДО | Кол-во учреждений дополнительного образования | Ед. | 6 | - 6 | - 100 |
| 5.1.2 | Дома культуры и прочие учреждения культуры | МБУК | Кол-во учреждений культурно-досугового типа | Ед. | 6 | - 6 | - 100 |
| 5.1.3 | Музеи | МБУК | Кол-во учреждений музейного типа | Ед. | 2 | - 2 | - 100 |
| 5.1.4 | Библиотеки | МБУК | Кол-во библиотек входящих в структуру МБУК «ЦБС» | Ед. | 12 | - 12 | - 100 |
| 5.1.5 | Театры | МБУК | Кол-во театров | Ед. | 1 | - 1 | - 100 |
| 5.1.6 | Мероприятия по пожарной безопасности | МБУ ДО МБУК | Число учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение требований пожарной безопасности | Ед. | 10 | - 10 | - 100 |
| 5.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | МБУК | Кол-во экземпляров новых поступлений книг и периодических изданий | Ед. | 4 056 | - 4 056 | - 100 |
| 5.3. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МУК» НГО | МКУ | Число МКУ, предусматривающие расходы на обеспечение их деятельности | Ед. | 1 | - 1 | - 100 |
| 5.4. | Мероприятия по профилактике террориз-ма и экстремизма (обеспечение видео-наблюдения и иные мероприятия, направ-ленные на защищенность муниципаль-ных учреждений) | МБУ ДО МБУК | Число учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение требований антитеррористической безопасности | Ед. | 9 | - 9 | - 100 |
| 5.5. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-фикации персонала по направлению основной деятельности учреждения | ДШИ, ДХШ | Число преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 7 | - 7 | - 100 |
|  |  | МБУК | Число творческих работников учреждений культуры и искусства, прошедших професси-ональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 16 | - 16 | - 100 |
| 5.6. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | МБУК | Количество экземпляров новых поступлений книг и информационно-технического оборудования | Ед. | 269 | - 269 | - 100 |

- Начальник управления культуры                                                                                                                                                             Т.В. Ольшевская

- Директор МКУ «ЦБМУК» НГО                                                                                                                                                                   Т.В. Сеченова