**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами**

**Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы»**

**за 2020 год (далее – Программа)**

**Результаты, достигнутые за 2020 год**

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)**

1. «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)». Источник показателя – решение Думы Находкинского городского округа от 18.12.2019 г. № 514-НПА (в ред. от 17.12.2020 г. № 755-НПА) «О бюджете Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы». Данный индикатор за 2020 год = 82,60 % (при плане 90 %), т.е. достигнут не в полном объеме по причине недостаточно эффективной работы функциональных (отраслевых) подразделений администрации Находкинского городского округа по формированию расходов бюджета в программном формате.
2. «Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. Данный индикатор за 2020 год = 96,68 % (при плане 95%), индикатор достигнут в полном объеме, наблюдается превышение запланированного объема, в связи с высокой степенью организации бюджетного процесса.
3. «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа отсутствует, индикатор достигнут.
4. «Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. Данный индикатор за 2020 год = 0 % (при плане не более 30%), достигнут в полном объеме.
5. «Динамика изменений муниципального долга». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. Данный индикатор за 2020 год = 0 % ( при плане 0%), необходимость заимствований отсутствовала, в связи с поступлением дополнительных доходов в декабре 2020г.
6. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. Данный индикатор за 2020 год = 0,21 % (при плане не более 15 %), значение целевого показателя программы имеет желательную тенденцию к снижению, индикатор достиг планового значения. Плановое значение индикатора установлено на основании ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа». Источник показателя – муниципальная долговая книга. Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа отсутствует, индикатор достигнут.
8. «Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. При плане 2 164 210,00 тыс. руб. фактически в бюджет поступило 2 559 468,78 тыс. руб. Данный индикатор за 2020 год = 118,27 % (при плане 100%), превышение запланированного объема, связано с увеличением неналоговых и налоговых поступлений, в том числе: за счет индексации заработной платы, перечислениями дивидендов стивидорными предприятиями города, доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности..
9. «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2020 год. Данный индикатор за 2020 год = 29,35 % (при плане 60%). Индикатор не достигнут по причине объявленного на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19, в следствии которого была приостановлена деятельность учреждений.
10. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)». Источник показателя – www.bus.gov.ru. Информация размещена.
11. «Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)». Источник показателя – официальный сайт Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru), раздел ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ. Информация размещена, индикатор достигнут.
12. «Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета». Данный индикатор за 2020 год = 100 % (при плане 100%), т.е. достигнут в полном объеме.
13. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах». Данный индикатор за 2020 год = 100 % (при 100%), т.е. достигнут в полном объеме.
14. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа». Данный индикатор с 2020 года не учитывается в программе, т.к. на основании бюджетного кодекса РФ полномочия финансового органа в части муниципального финансового контроля переданы органу внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа

**Результаты**

**выполнения основных мероприятий (мероприятий) за 2020 год,**

**причины их невыполнения, проблемы, возникшие в ходе их реализации**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы» (далее – Программа) средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 36 468,31 тыс. руб., что составило 91,35 % от бюджетных назначений на 2020 год. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

1. Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа». В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа)». Постановлениями администрации Находкинского городского округа: от 03.02.2020 № 123 и от 08.10.2020 № 1066 внесены изменения в постановление администрации Находкинского городского округа от 19 мая 2017 года № 570 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского округа».
* «Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа». В 2020 году приняты следующие муниципальные правовые акты в сфере бюджетного процесса: приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 02.11.2020 № 053 "Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной отчетности", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 19.08.2020 № 044\_1 "Об утверждении Плана работы финансового управления по обеспечению открытости бюджетных данных", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.07.2020 № 043/1 "О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа, приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 05.11.2020 № 054 "О внесении изменений в приказ финансового управления от 22.07.2020 № 043/1 "О Порядке применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к бюджету НГО", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 28.05.2020 № 037 "О признании утратившим силу приказа от 10.12.2019 № 076 "Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.05.2020 № 035/1 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета НГО и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета НГО", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 20.04.2020 № 029/1 "О внесении изменений в приказ фин. упр-ия от 24.05.2017 № 45 "Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета НГО субсидии юр. лицам (за исключением муниц. учреждений), ип, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 16.01.2020 № 003 "Об утверждении Порядка формирования и представления информации и документов для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 14.01.2020 № 002 "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Находкинского городского округа субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям", приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 10.01.2020 № 001/1 "О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 19.10.2017 № 69 "Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к бюджету НГО".
* «Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета». Проект бюджета Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 -2023 гг. и отчетность об исполнении бюджета Находкинского городского округа сформированы в установленные сроки.
* «Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда». Заработная плата и начисления на оплату труда работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, работникам органов местного самоуправления Находкинского городского округа выплачивались в 2020 году в установленные сроки.
* «Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа». В 2020 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежеквартально.
* «Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности». В 2020 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежеквартально.
1. Основное мероприятие «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований». На реализацию основного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 6 423 632,57 тыс. руб., что составило 71,29 % от бюджетных назначений на 2020 год. В рамках мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов». С целью обеспечения дефицита бюджета и временных кассовых разрывов источниками финансирования был заключен контракт и открыта возобновляемая кредитная линия:

- контракт № 01203000102190003210001 от 18.11.2019г. (Северо-западный банк ПАО Сбербанк, г.Санкт-Петербург), процентная ставка -7,08%;

- контракт № 01203000102200001450001 от 17.06.2020г. (Северо-западный банк ПАО Сбербанк, г.Санкт-Петербург), процентная ставка -7,27%

Бюджетные средства в сумме 6 423 632,57 тыс. руб. были направлены на оплату процентных платежей по условиям коммерческих кредитов. Ожидаемых кассовых разрывов не произошло в связи с поступлением в бюджет Находкинского городского округа в декабре 2020 года дотаций из краевого бюджета на сбалансированность бюджета, дополнительных доходов от продажи земли ОАО «Восточный порт» и дополнительных доходов по НДФЛ от стивидорных компаний. 02.11.2020 г. были исполнены все долговые обязательства, соответственно до конца 2020 года расходы по обслуживанию долга не производились

* «Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам». В 2020 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежемесячно.
1. Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления доходами». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ». Совместно с ИФНС финансовым управлением разработан и утвержден План мероприятий на 2019-2020 гг. по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ.
* «Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа». В 2020 г. плановые задания по доходам доведены до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа.
* «Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам». По итогам первого, второго, третьего кварталов 2020 года и за 2020 год проведен анализ исполнения плана доходов по налоговым и неналоговым доходам и предоставлен в департамент финансов Приморского края.
1. Основное мероприятие «Обеспечение результативности бюджетных расходов». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ». Оценка эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа проведена, результаты оценки размещены на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, отдел экономики).
* «Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ)». Проводился главными распорядителями средств бюджета Находкинского городского округа для формирования ведомственных перечней муниципальных услуг и работ.
* «Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа». Мониторинг и контроль за исполнением муниципальными учреждениями муниципального задания за 2020г. осуществлялся главными распорядителями бюджетных средств на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 04.03.2019 N 378. «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Находкинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Отчеты о выполнении муниципального задания размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)
* «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа». Мониторинги проведены и размещены на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) и официальном сайте управления образования Находкинского городского округа www.nakhodka-edu.ru:

Отчет о мониторинге качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями культуры в 2020 году размещен на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, управление культуры, мониторинг муниципальных услуг).

 Обобщенные результаты мониторинга удовлетворенности потребителей услуг качеством образования в 2020 году размещены на официальном сайте управления образования Находкинского городского округа www.nakhodka-edu.ru: (вкладка управление образования, контроль качества).

Отчет о мониторинге предоставления муниципальной услуги (работы) учреждениями сферы физической культуры и спорта в 2020 году размещен на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, мониторинг муниципальных услуг).

- «Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг». В 2020 г.

в области культуры проведена оптимизация штатных расписаний и фактической численности работников учреждений культуры, сокращены 2 штатные единицы технического персонала (ставки сторожей (вахтеров), в связи с установкой охранной сигнализации в помещениях МБУК «Международный морской клуб» и перевод обслуживающего персонала в штат хозяйственного-эксплуатационного отдела МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» НГО (было переведено 66,5 единиц персонала).

В области физической культуры, школьного и массового спорта создано МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта».

В области образования выведены из состава бюджетных учреждений дополнительного образования 5 спортивных школ и переведены в ведомство МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» (МБУ «Спортивная школа «Юниор» НГО, МБУ «Спортивная школа «Приморец» НГО, МБУ «Спортивная школа «Водник» НГО, МБУ «Спортивная школа «Ливадия» НГО, МБУ «Спортивная школа «Океан» НГО).

1. Основное мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)». В 2020 данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях на официальном сайте bus.gov.ru актуализировались в соответствии с порядком, утвержденными приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
* «Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)». Информация размещена на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, отдел внутреннего муниципального финансового контроля).
1. Основное мероприятие «Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами». На реализацию основного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 2 034,25 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2020 год. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 1 899,79 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2020 год. Бюджетные средства направлены на сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа.
* «Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа» На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 134,46 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2020 год. Бюджетные средства направлены на приобретение: неисключительный прав использования баз данных «Административная практика ФАС, Госзаказ в вопросах и ответах, Госзакупки.ру», неисключительных прав использования баз данных «Госфинансы», 1С:комплект поддержки государственного учреждения. Тариф "Базовый" ИТС, неисключительных срочных прав на использование по «1С-отчетность».
1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля». Полномочия фин.органа в части муниципального финансового контроля переданы органу внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа, на основании бюджетного кодекса РФ.
2. Отдельные мероприятия программы. На реализацию отдельных мероприятий средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 24 855,33 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2020 год. В рамках данных мероприятий выполнены следующие отдельные мероприятия:
* Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности финансового управления». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 24 607,92 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2020 год. Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления.
* Отдельное мероприятие «Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 247,42 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2020 год. Бюджетные средства были направлены на подготовку, переподготовку, участие работников финансового управления в обучающих семинарах – 8 человек. Работники проходили обучение, участвовали в семинарах по следующим направлениям:

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», участие в семинаре по теме: «Управление муниципальными финансами в 2020 году: новации и ключевые направления развития» - 2 чел.,

ЧУ ДПО «УЦ "Бюджет», обучение по теме: «Внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, бюджетные риски и оценка качества финансового менеджмента в организациях государственного сектора» - 2 чел.,

ООО «Первый консалтинговый центр «Континент», обучение по теме: «Расчет оплаты труда, налогов и взносов» - 1 чел.,

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», обучение по теме: «Академия Госзакупок» - 3 чел.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации проводится на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе».

**Оценка степени достижения целей и решения задач Программы**

**Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора):**

1. «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» = 82,60%(факт) / 90% (план) = 0,92 (индикатор не достигнут);

2. «Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» = 96,68% (факт) / 95%(план) =1(индикатор достигнут);

3. «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа» = 0 % (факт), 0 % (план) = 1 (задолженность отсутствует, индикатор достигнут);

4. «Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению <=30% (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 0 (факт) = 1 (индикатор достигнут);

5. «Динамика изменений муниципального долга»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы = 0% (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 0 (факт) =1 (индикатор достигнут);

6. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней». Значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению <=15%(план)/0,21 (факт) = 1 (индикатор достигнут);

7. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы = 0% (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 0 (факт) =1 (задолженность отсутствует, индикатор достигнут);

8. «Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам» = 118,27%(факт) / 100%(план) = 1(индикатор достигнут);

9. «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания» = 29,35%(факт) / 60%(план) =0,48, индикатор не достигнут в полном объеме по причине объявленного на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19.;

10. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)» = 100%(факт) / 100%(план) =1(индикатор достигнут);

11. «Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)» = 1(факт) / 1 (план) =1(индикатор достигнут);

12. «Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета» = 100%(факт) / 100%(план) =1(индикатор достигнут);

13. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах» = 100%(факт) / 100%(план) =1;

14. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа». Данный показатель не учитывается в расчете, т.к. полномочия финансового органа в части муниципального финансового контроля переданы органу внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа.

**Степень реализации Программы:**

Степень реализации программы = (0,92+1+1+1+1+1+1+1+0,48+1+1+1+1) / 13 = 0,95

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

Степень соответствия запланированному уровню расходов в 2020 году =

= 33 313,22 тыс.руб. / 36 468,31тыс.руб. = 0,91.

**Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий)**

Степень реализации основных мероприятий и отдельных мероприятий Программы =

= 8 / 8 = 1.

**Оценка эффективности реализации Программы =**

(0,95+0,91+1) /3 = 0,95

По результатам оценки эффективность реализации Программы признана высокой.

Начальник финансового управления Г.Е.Большакова