**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами**

**Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы»**

**за 2019 год (далее – Программа)**

**Результаты, достигнутые за 2019 год**

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)**

1. «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)». Источник показателя – решение Думы Находкинского городского округа от 12.12.2018 г. № 309-НПА (в ред. от 18.12.2018 г. № 511-НПА) «О бюджете Находкинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы». Данный индикатор за 2019 год = 85,73 % (при плане 90 %), т.е. достигнут не в полном объеме по причине недостаточно эффективной работы функциональных (отраслевых) подразделений администрации Находкинского городского округа по формированию расходов бюджета в программном формате.
2. «Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. Данный индикатор за 2019 год = 95,09 % (при плане 95%), индикатор достигнут в полном объеме, наблюдается превышение запланированного объема, в связи с высокой степенью организации бюджетного процесса.
3. «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа отсутствует, индикатор достигнут.
4. «Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. Данный индикатор за 2019 год = 7,2 % (при плане не более 30%), достигнут в полном объеме. Наблюдается желательная тенденция к снижению данного показателя.
5. «Динамика изменений муниципального долга». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. Данный индикатор за 2019 год = 16,42 % ( при плане 0%), индикатор не достигнут по причине произведенных в декабре 2019 года заимствований в пределах плановых назначений, для исполнения расходов бюджета в полном объеме.
6. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. Данный индикатор за 2019 год = 0 % (при плане не более 15 %), индикатор достиг планового значения, в виду отсутствия расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа. Плановое значение индикатора установлено на основании ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа». Источник показателя – муниципальная долговая книга. Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа отсутствует, индикатор достигнут.
8. «Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. При плане 2 229 070,00 тыс. руб. фактически в бюджет поступило 2 224 171,86 тыс. руб. Данный индикатор за 2019 год = 99,78 % (при плане 100%). Индикатор на уровне планового значения.
9. «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2019 год. Данный индикатор за 2019 год = 24,73 % (при плане 60%). Индикатор не достигнут по причине превышения выделенного объема краевых субвенций на выплату заработанной платы педагогическим работникам над фактической потребностью, а также по причине экономии бюджетных назначений, в результате: проведения электронных торгов на закупку товаров, работ, услуг; закрытия детских дошкольных учреждений на плановые ремонтные работы; невысокой посещаемости детей во время адаптации, сезонных заболеваний (ОРВИ) и отпусков.
10. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)». Источник показателя – www.bus.gov.ru. Информация размещена.
11. «Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)». Источник показателя – официальный сайт Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru), раздел БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. Информация размещена, индикатор достигнут.
12. «Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета». Данный индикатор за 2019 год = 100 % (при плане 100%), т.е. достигнут в полном объеме.
13. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах». Данный индикатор за 2019 год = 100 % (при 100%), т.е. достигнут в полном объеме.
14. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа». Данный индикатор за 2019 год = 10,3 % (при плане 26%), данный индикатор не достигнут в полном объеме, в связи с изменениями, внесенными в методику проведения проверок.

**Результаты**

**выполнения основных мероприятий (мероприятий) за 2019 год,**

**причины их невыполнения, проблемы, возникшие в ходе их реализации**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы» (далее – Программа) средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 26 316,50 тыс. руб., что составило 99,86 % от бюджетных назначений на 2019 год. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

1. Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа». В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа)». Постановлениями администрации Находкинского городского округа: от 25.07.2019 № 1241 и от 18.11.2019 № 1838 внесены изменения в постановление администрации Находкинского городского округа от 19 мая 2017 года № 570 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского округа».
* «Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа». В 2019 году приняты следующие муниципальные правовые акты в сфере бюджетного процесса: Приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 17.01.2019 г. № 005 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Находкинского городского округа субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям», Приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 25.02.2019 г. № 019 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Находкинского городского округа в текущем финансовом году», Приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 18.03.2019 г. № 024 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Находкинского городского округа, источником финансирования которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета Находкинского городского округа», Приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 18.04.2019 г. № 032 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Находкинского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», Приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 01.07.2019 г. № 048 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 09.04.2018 года № 022 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», Приказами начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа от 13.02.2019 г. № 015, от 15.03.2019 г. № 023, от 21.05.2019 г. № 037, от 01.07.2019 г. № 047 актуализирован приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 19.10.2017 года № 069 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа».
* «Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета». Проект бюджета Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 -2022 гг. и отчетность об исполнении бюджета Находкинского городского округа сформированы в установленные сроки.
* «Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда». Заработная плата и начисления на оплату труда работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, работникам органов местного самоуправления Находкинского городского округа выплачивались в 2019 году в установленные сроки.
* «Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа». В 2019 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежеквартально.
* «Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности». В 2019 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежеквартально.
1. Основное мероприятие «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований». В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов». В связи с отсутствием муниципального долга в течение финансового года, по данному мероприятию, расходов не производилось.
* «Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам». В 2019 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежемесячно.
1. Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления доходами». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ». Совместно с ИФНС финансовым управлением разработан и утвержден План мероприятий на 2018-2019 гг. по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ.
* «Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа». В 2019 г. плановые задания по доходам доведены до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа.
* «Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам». По итогам первого, второго, третьего кварталов 2019 года и за 2019 год проведен анализ исполнения плана доходов по налоговым и неналоговым доходам и предоставлен в департамент финансов Приморского края.
1. Основное мероприятие «Обеспечение результативности бюджетных расходов». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ». Оценка эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа проведена, результаты оценки размещены на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, отдел экономика).
* «Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ)». Проводился главными распорядителями средств бюджета Находкинского городского округа для формирования ведомственных перечней муниципальных услуг и работ.
* «Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа». Мониторинг и контроль за исполнением муниципальными учреждениями муниципального задания за 2019г. осуществлялся главными распорядителями бюджетных средств на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 04.03.2019 N 378. «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Находкинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Отчет о выполнении муниципального задания размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)
* «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа». Мониторинги проведены и размещены на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) и официальном сайте управления образования Находкинского городского округа www.nakhodka-edu.ru:

Отчет о мониторинге качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями культуры в 2019 году размещен на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, управление культуры).

 Обобщенные результаты мониторинга удовлетворенности потребителей услуг качеством образования в 2019 году размещены на официальном сайте управления образования Находкинского городского округа www.nakhodka-edu.ru: (вкладка управление образования, контроль качества).

Отчет о мониторинге предоставления муниципальной услуги (работы) учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 2019 году размещен на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, отдел по физической культуре и спорту).

- «Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг». В 2019 г. оптимизирована сеть муниципальных учреждений культуры: проведена реорганизация МБУК «Международный морской клуб» НГО путем присоединения к МБУК «Приморочка» НГО. Создано МБУ «Память» Находкинского городского округа. Проведена ликвидация двух учреждений: МАУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг» Находкинского городского округа и МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Приморский» Находкинского городского округа.

1. Основное мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)». В 2019 данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях на официальном сайте bus.gov.ru актуализировались в соответствии с порядком, утвержденными приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
* «Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)». Информация размещена на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка администрация, органы администрации, финансовое управление, контрольно-ревизионный отдел).
1. Основное мероприятие «Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами». На реализацию основного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 2 049,39 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2019 год. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 2 020,59 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2019 год. Бюджетные средства направлены на сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа.
* «Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа» На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 28,8 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2019 год. Бюджетные средства направлены на приобретение модуля взаимодействия с порталом ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ по приказу 243-Н.
1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля». Приказами финансового управления от 26.12.2018 № 114, от 11.02.2019 № 013, от 14.02.2019 № 016, от 27.05.2019 № 038, внесены изменения ПЛАН контрольных мероприятий но внутреннему финансовому контролю контрольно-ревизионного отдела Финансового управления администрации Находкинского городского округа на 2019 год.
* «Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления». Утвержденный план контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления выполнен на 100%.
1. Отдельные мероприятия программы. На реализацию отдельных мероприятий средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 24 267,11 тыс. руб., что составило 99,85 % от бюджетных назначений на 2019 год. В рамках данных мероприятий выполнены следующие отдельные мероприятия:
* Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности финансового управления». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 23 688,58 тыс. руб., что составило 99,84 % от бюджетных назначений на 2019 год. Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления.
* Отдельное мероприятие «Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 578,53 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2019 год. Бюджетные средства были направлены на подготовку, переподготовку, участие работников финансового управления в обучающих семинарах – 9 человек. Работники проходили обучение, участвовали в семинарах по следующим направлениям:

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», участие в семинаре по теме: «Региональные и муниципальные финансы 2019г.: новации и направления развития» - 4 чел.,

ООО "УМЦ «Диалог – Эксперт»Ю, обучение по теме: «Планирование в учреждениях госсектора: требования к составлению плана ФХД, плана-графика на 2020, 2021 и 2022 годы» - 1 чел.,

АНО УМЦ "Финконт" обучение по темам: «Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетгыми ресурсами субъектов РФ»; «Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в бюджетных и автономных учреждениях»; «Бухгалтер госсектора: учет и налогообложение в бюджетных, автономных и казенных учреждениях с учетом изменений, вступивших в силу в 2018-2019гг. Переход на федеральные стандарты бухгалтерского учета»; «Управление инвестиционной и проектной деятельностью в муниципальном образовании» – 4 чел.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации проводится на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе».

**Оценка степени достижения целей и решения задач Программы**

**Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора):**

1. «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» = 85,73%(факт) / 90% (план) = 0,95;

2. «Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» = 95,09% (факт) / 95%(план) =1;

3. «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа» = 0 % (факт), 0 % (план), индикатор достигнут, задолженность отсутствует = 1;

4. «Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению <=30% (план)/ 7,2 (факт) фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 4,1 = 1 (индикатор достигнут);

5. «Динамика изменений муниципального долга»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы = 0% (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 16,42 (факт) =0, индикатор не достигнут;

6. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней». Значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению = 15%(план), 0%(факт)= 1(индикатор достигнут);

7. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы = 0% (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 0 (факт) =1 (задолженность отсутствует, индикатор достигнут);

8. «Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам» = 99,78%(факт) / 100%(план) =1;

9. «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания» = 24,73%(факт) / 60%(план) =0,41;

10. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)» = 100%(факт) / 100%(план) =1;

11. «Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)» = 1(факт) / 1 (план) =1;

12. «Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета» = 100%(факт) / 100%(план) =1;

13. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах» = 100%(факт) / 100%(план) =1;

14. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа» = 10,3%(факт) / 26%(план) =0,40.

**Степень реализации Программы:**

Степень реализации программы = (0,95+1+1+1+1+1+1+0,41+1+1+1+1+0,40) / 14 = 0,84

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

Степень соответствия запланированному уровню расходов в 2019 году =

= 26 316, 50 тыс.руб. / 26 353,38 тыс.руб. = 1.

**Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий)**

Степень реализации основных мероприятий и отдельных мероприятий Программы =

=9 / 9 = 1.

**Оценка эффективности реализации Программы =**

(0,84+1+1) /3 = 0,95

По результатам оценки эффективность реализации Программы признана высокой.

Начальник финансового управления Г.Е.Большакова