**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы**

**(далее – Программа) за 2019г.**

Программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа) была разработана и принята в 2017г. Постановление администрации Находкинского городского округа от 23 ноября 2017 года № 1653.

В 2019г. в Программу были внесены изменения: Постановления администрации от 08 апреля 2019 года № 590, от 14 августа 2019 года № 1343, 10 декабря 2019 года № 1966, от 27 декабря 2019 года № 2102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 23 ноября 2017 года № 1653.

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2019 год**

В процессе реализации Программы в 2019г. достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 54,673 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -138,391 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» составил 54 673/138 391\*100=39,51%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 2,98%. Увеличение данного показателя 2019г. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

2. Показатель (индикатор) «Доля обучающихся, в возрасте от 7 до 17 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом» определяется отношением обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности обучающихся Находкинского городского округа.

Численность обучающихся Находкинского городского округа, в возрасте от 3 до 18 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 21,526 тыс.чел.

Численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 18 лет составила 25,292 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составил 21 526/25 292\*100 =85,11%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Для определения фактического значения показателя учитывалась общая численность населения Находкинского городского округа и численность обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом. Для расчета планового значения показателя учитывалась численность в возрасте от 7 до 17 лет.

Произошли изменения в методике расчета. Данные для расчета небыли приведены в соответствие, что повлияло на значение индикатора.

3. Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» определяется отношением численности населения выполнившего норматив комплекса ГТО к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 1028 чел.

Численность населения Находкинского городского округа принявшее участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила 1,473 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» составил 1028/1473\*100 =69,79%.

Снижение показателя на 0,71% связано с уточнением расчета фактической величины показателя. Плановое значение не было откорректировано.

Источник информации показателя является статистическая форма 2-ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

4. Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» определяется отношением число инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения составила 6610 чел.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 234 чел.

Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» составил 234/6610\*100 =3,54%.

Увеличение данного показателя на 2,44% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения.

5. Показатель (индикатор) «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» определяется отношением фактической единовременной пропускной способностью объектов спорта к нормативу единовременной пропускной способности спортивных сооружений рассчитанной для территории (ЕПС факт/ЕПСнорм х 100).

ЕПС норм – необходимая пропускная способность имеющихся спортивных сооружений рассчитывается согласно формуле представленной в приказе Минспорта России от 19.04.2019 № 324 (ред. от 17.06.2019) «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни»».

Показатель «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» составил 5049 /16 884 x 100= 29,90%.

Увеличение показателя на 1,96% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО в 2019г.

ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спорт сооружений, указывается согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

ЕПС норм рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и сводный статистический показатель развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2020г.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2019г.**

В 2019 году для решения задач Программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Для привлечения населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом были выполнены следующие мероприятия:

1.1. Проведено 140 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 15 116 человек, согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа на 2019г.

1.2. Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица их сопровождающие – (102 выезда) 1 682 спортсмена;

1.3. За отчетный период силами муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 3110 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в которых приняло участие 44 900 чел.

1.4. В зимний сезон 2019. на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 11 хоккейных коробок и катков.

2. Организовано и проведено 4 Фестиваля в рамках ВФСК ГТО среди обучающихся МБОУ СОШ НГО.

3. Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2019г. продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 1473 чел.

Знаки ВФСК ГТО в 2019г. получили:

золотые знаки -343 чел.,

серебряные знаки -443 чел.,

бронзовые знаки -242 чел.

4. На территории Находкинского городского округа установлены:

- универсальные спортивные площадки на территории МБОУ СОШ № 20, п. Врангель и МБОУ СОШ 26, п. Ливадия.

- хоккейные коробки на территории МБОУ СОШ № 7, ул. Кирова,13 и в п. Южно-Морской, ул. Победы,1;

- плоскостные спортивные сооружения (тренажерные комплексы) на территории МБОУ СОШ № 5, ул. Малиновского,25 и МБОУ СОШ № 4, пер. Школьный,1;

- 5 муниципальных учреждений спортивной направленности обеспечены спортивным инвентарем, спортивным оборудованием:

|  |  |
| --- | --- |
| МБОУ ДО "ЦФиС" г. Находка | 168 шт. |
| МБУ ДО ДЮСШ "Приморец" г. Находка | 2 шт. |
| МБУ ДО ДЮСШ "Водник" г. Находка | 194 шт. |
| МБУ ДО ДЮСШ "Ливадия" НГО | 141 шт. |
| МБУ ДО ДЮСШ "Юниор" г. Находка | 118 шт. |

- не подготовлена проектно-сметная документация по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Находка в связи с отсутствием положительного заключения.

Контракт, на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации на объект "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка" заключен 05.08.2019, исполнитель ООО "Лотос-тур-проект", срок исполнения контракта 80 календарных дней.

Услуги КГАУ "Примгосэкспертиза" оплачены 03.12.2019. Первое уведомление о выявленных недостатках в процессе проведения проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий поступило 24.12.2019.

В соответствии со сроками проверки КГАУ «Примгосэкспертиза» проектной документации и результатов инженерных изысканий (42 рабочих дня) получение положительного заключения по объекту переходит на 2020 год. Контракт не оплачен.

Реализация данного мероприятия перенесена на 2020 год.

5. На территории Находкинского городского округа развивается более 50 видов спорта.

 Подготовлено: 932 – спортсмена массовых разрядов, 3 мастера спорта, 87 спортсменов - кандидатов в мастера спорта, 92 спортсмена 1 спортивного разряда, 179 спортсменов 2 и 3 спортивного разряда.

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

1. Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 1028 чел. Снижение показателя связано с уточнением расчета фактической величины показателя. Плановое значение не было откорректировано.

**Оценка эффективности Программы** **в 2019г**.

Оценка эффективности Программы произведена в соответствии с методикой, представленной в Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе, в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 16 декабря 2016 года № 1392 «О внесении изменений в Порядок принятия решений, утвержденный постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015г. № 1316.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом 39,51/36,53=1,08=1

1.2.) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 85,11/79,87=1,07=1

1.3.) Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО 69,78/70,5=0,99

1.4.) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом 3,54/1,1=3,22=1

1.5.) Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями 29,90/27,94=1,07=1

 Степень реализации программы IЦ = (1+1+0,99+1+1)/5=1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 72 802,73 руб./78 440,39 руб. = 0,93

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=11/12=0,92

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанная по формуле составляет Э = (1+0,93+0,92)/3=0,95

**Эффективность реализации Программы в 2019г. со значением 0,95 признана высокой.**

Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 2017  | 2018 | 2019 | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| факт | план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения НГО | % | 27,3 | 26,4 | 28,5 | 36,53 | 39,51 | Увеличение данного показателя на 2,98 % произошло в связи с сокращением общей численности населения и с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в НГО в 2019г. |
| 2. | Доля обучающихся, в возрасте от 7 до 17 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся НГО | % | 50,2 | 50,3 | 71,9 | 79,87 | 85,11 | Превышение показателя на 5,24% произошло в связи с тем, что для определения фактического значения показателя учитывалась общая численность населения Находкинского городского округа и численность обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом. Для расчета планового значения показателя учитывалась данная численность в возрасте от 7 до 17 лет. Произошли изменения в методике расчета. Данные для расчета небыли приведены в соответствие это повлияло на значение индикаторов. |
| 3. | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | 52,4 | 69,5 | 57,9 | 70,5 | 69,79 | Снижение показателя на 0,71% связано с уточнением расчета фактической величины показателя. Плановое значение не было откорректировано. |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения НГО | % | 0 | 1,03 | 1,07 | 1,1 | 3,54 | Увеличение данного показателя на 2,44% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения. |
| 5. | Уровень обеспеченности населения НГО спортсооружениям исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 24,3 | 24,6 | 27,0 | 27,94 | 29,90 | Увеличение показателя на 1,96% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО в 2019г. |

\*- Год начала реализации муниципальной программы.

\*\*- Заполняется по результатам за весь период реализации муниципальной программы.

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2019год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы | Всего |  |  | 1090000000 | 000 | 78 440,39 | 78 440,39 | 72 802,73 |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 51 249,16 | 51 249,16 | 51 169,30 |
| бюджет Приморского края |  |  |  |  | 27 191,23 | 27 191,23 | 21 633,43 |
| 1. **Организация спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением**
 | Всего:бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0000 | 1090100000 | 000 | 20 636,00 | 23 416,31 | 23 362,04 |
| 874 | 0000 | 1090100000 | 000 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123040 | 612 | 3 307,00 | 3 307,00 | 3 307,00 |
| 1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123070 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123060 | 612 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4. Организация и проведение городских спартакиад,фестивалей, конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа | всего бюджет Находкинского городского округа | 874 | 0703 | 1090123060 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090170160 | 611 | 16 761,41 | 16 761,41 | 16 761,41 |
| 1.6. Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090123020 | 244 | 783,80 | 783,80 | 783,80 |
| 874 | 1102 | 1090123020 | 612 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| **2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)** | всего бюджет Находкинского городского округа | 874 | 1102 | 1090223030 | 612 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  **3.Установка универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа** | всего  | 000 | 1102 | 1090000000 | 000 | 34 632,68 | 34 632,68 | 34 632,68 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 612 | 631,579 | 631,579 | 631,579 |
| 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 612 | 22 001,10 | 22 001,10 | 22 001,10 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 612 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3.1.Установка универсальной спортивной площадки МБОУ СОШ № 20 п. Врангель | всего  | 000 | 1102 | 1090000000 | 000 | 19 522,03 | 19 522,03 | 19 522,03 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 612 | 315,7895 | 315,7895 | 315,7895 |
| 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 612 | 13 206,24 | 13 206,24 | 13 206,24 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 612 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3.2.Установка универсальной спортивной площадки МБОУ СОШ № 26 п. Ливадия | всего  | 000 | 1102 | 1090000000 | 000 | 15 110,65 | 15 110,65 | 15 110,65 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 612 | 315,7895 | 315,7895 | 315,7895 |
| 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 612 | 8 794,86 | 8 794,86 | 8 794,86 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 612 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| **4. Строительство крытого тренировочного катка** | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090323050 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5.Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа** | всего  | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 8 444,36 | 8 444,36 | 7 857,21 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 244 | 245,00 | 245,00 | 235,248 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 244 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 469,712 |
| 851 | 1102 | 109Р592190 | 612 | 1 670,55 | 1 670,55 | 1 448,59 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 612 | 87,92 | 87,92 | 76,2415 |
| 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 244 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
| 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 414 | 1 670,55 | 1 670,55 | 1 520,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 414 | 87,92 | 87,92 | 80,00 |
| 5.1. Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, МБОУ СОШ № 5, ул. Малиновского,25 | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 1 772,47 | 1 772,47 | 1 614,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 414 | 87,92 | 87,92 | 80,00 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 414 | 1 670,55 | 1 670,55 | 1 520,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5.2. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, МБОУ СОШ № 4, пер. Школьный,1 | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 1 758,47 | 1 758,47 | 1524,83 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 612 | 87,92368 | 87,92368 | 76,2415 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 612 | 1 670,55 | 1 670,55 | 1 448,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.3. Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Ленинская,4 | всего бюджет Находкинского городского округа | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 1102 | 1090192190 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Хоккейная коробка на территории МБОУ СОШ № 7, ул. Кирова,13  | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 2 456,70 | 2 456,70 | 2 359,19 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 244 | 122,50 | 122,50 | 117,624 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 244 | 2 327,50 | 2 327,50 | 2 234,856 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 244 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| 5.5. Хоккейная коробка в п. Южно-Морской, ул. Победы,1  | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 2 456,70 | 2 456,70 | 2 359,19 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 244 | 122,50 | 122,50 | 117,624 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 244 | 2 327,50 | 2 327,50 | 2 234,856 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 244 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| **6.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка** | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 5 906,48 | 5 906,48 | 855,97 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2190 | 414 | 50,51 | 50,51 | 0,00 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592190 | 414 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 855,97 | 855,97 | 855,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для муниципальных учреждений спортивной направленности** | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 2 310,66 | 2 310,66 | 2 310,66 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2630 | 612 | 115,53 | 115,53 | 115,53 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592630 | 612 | 2 195,13 | 2 195,13 | 2 195,13 |
| 7.1. МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г. Находка | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 297,954 | 297,954 | 297,954 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2630 | 612 | 14,898 | 14,898 | 14,898 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592630 | 612 | 283,056 | 283,056 | 283,056 |
| 7.2. МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» НГО | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 256,676 | 256,676 | 256,676 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2630 | 612 | 12,834 | 12,834 | 12,834 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592630 | 612 | 243,842 | 243,842 | 243,842 |
| 7.3. МБУ ДО «ЦФиС» г. Находка | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 666,033 | 666,033 | 666,033 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2630 | 612 | 33,302 | 33,302 | 33,302 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592630 | 612 | 632,732 | 632,732 | 632,732 |
| 7.4. МБУ ДО ДЮСШ «Приморец» г. Находка | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 469,800 | 469,800 | 469,800 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2630 | 612 | 23,490 | 23,490 | 23,490 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592630 | 612 | 446,310 | 446,310 | 446,310 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.5. МБУ ДО ДЮСШ «Юниор» г. Находка | всего | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 620,200 | 620,200 | 620,200 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5S2630 | 612 | 31,010 | 31,010 | 31,010 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 109Р592630 | 612 | 589,190 | 589,190 | 589,190 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показате-ля | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | % достижения |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Привлечение населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом; |
| 1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕОрганизация спортивно-массовой и физкультурно -оздоровительной работы с населением | ОФКиС,МБУ «ФиЗ», МКУ ЦБ МОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | ОФКиС,МБУ «ФиЗ», | кол-во мероприятий | Ед. | 130 | 130 | 135 | 140 | 103,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | ОФКиС, МБУ «ФиЗ», | кол-во спортсменов и тренеров | Чел. | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий | ОФКиС, МБУ «ФиЗ», | кол-во краевых и межмуниципальных мероприятий | ед. | 100 | 96 | 100 | 102 | 102 |
| 1.4. | Организация и проведениегородских спартакиад,фестивалей, конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа | МКУ ЦБ МОУ | кол-во мероприятий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | МБУ «ФиЗ» | кол-во занятий | ед. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 110 | 103, 67 |
| 1.6. | Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | ОФКиС, МКУ ЦБ МОУ | кол-во занятий | ед. | 10 | 11 | 11 | 11 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Задача 2. Организация подготовки граждан к выполнению нормативов (тестов) ВФСК (ГТО) |
| 2.1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) | МКУ ЦБ МОУ | кол-во выполнивших норматив ВФСК ГТО | шт. | 900 | 840 | 950 | 1028 | 108, 21 |
| 3. | Задача 3. Обеспечение населения Находкинского городского округа доступной спортивной инфраструктурой |
| 3.1. | Установка универсальных спортивных площадок МБОУ СОШ № 20 п. Врангель, МБОУ СОШ № 26 п. Ливадия | ОФКиС, МБОУ СОШ № 20,26 | кол-во установленных спортивных площадок | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 3.2. | Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | ОФКиС  | кол-во установленных спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
| 3.2.1. | Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, МБОУ СОШ № 5, ул. Малиновского,25 | ОФКиС  | кол-во установленных спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 3.2.2. | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, МБОУ СОШ № 4, пер. Школьный,1 | ОФКиС, МБОУ СОШ № 4 | кол-во установленных спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2.3. | Хоккейная коробка на территории МБОУ СОШ № 7, ул. Кирова,13  | ОФКиС | кол-во установленных спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 3.2.4. | Хоккейная коробка в п. Южно-Морской, ул. Победы,1  | ОФКиС | кол-во установленных спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 3.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка6.1. – подготовка проектно-сметной документации | ОФКиС | Количество разработанных и утвержденных ПСД | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.4. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для муниципальных учреждений спортивной направленности | Руководители учреждений (МБУ ДО ДЮСШ) | Количество спортивного инвентаря, спортивного оборудования | Шт. | 0 | 0 | 623 | 623 | 100 |

Приложение № 4

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта**

**в Находкинском городском округе» на 2018-2020годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
| 2018г. | 2019г. | Оценка исполнения за отчет-ный период |
| Сводная бюджет-ная роспись | Факти-ческие расходы | Сводная бюджет-ная роспись | Факти-ческие расходы | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | всего | 26 551,62 | 26 463,50 | 78 440,39 | 72 802,73 | 92,81 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 27 191,23 | 21 633,43 | 79,56 |
| бюджет Находкинского городского округа | 23 924,31 | 23 870,04 | 51 249,16 | 51 169,30 | 99,84 |
| 1 Основные мероприятия Организация спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 23 924,31 | 23 870,04 | 23 524,31 | 23 470,04 | 99,77 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | всего | 3 249,71 | 3 249,71 | 3 307,00 | 3 307,00 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 3 249,71 | 3 249,71 | 3 307,00 | 3 307,00 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 4 450,29 | 4 432,97 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Организация и проведение городских спартакиад,фестивалей, конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 14 216,31 | 14 216,31 | 16 761,41 | 16 761,41 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 1 108,00 | 1 071,05 | 891,8 | 891,8 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) | всего | 2 254,31 | 2 220,46 | 2 236,00 | 2 236,00 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 2 254,31 | 2 220,46 | 2 236,00 | 2 236,00 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Установка универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа | всего | 0,00 | 0,00 | 34 632,68 | 34 632,68 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 22 632,679 | 22 632,679 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Установка универсальной спортивной площадки МБОУ СОШ № 20 п. Врангель | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 13 522,0295 | 13 522,0295 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Установка универсальной спортивной площадки МБОУ СОШ № 26 п. Ливадия | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 9 110,6495 | 9 110,6495 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. Строительство крытого ледового катка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 7 996,10 | 7 438,30 | 93,02 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 448,26 | 418,9095 | 93,45 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, МБОУ СОШ № 5, ул. Малиновского,25 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 1 670,55 | 1 520,00 | 90,99 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 101,92 | 94,0 | 92,23 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, МБОУ СОШ № 4, пер. Школьный,1 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 1 670,55 | 1 448,59 | 86,71 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 87,92368 | 76,2415 | 86,71 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. Хоккейная коробка на территории МБОУ СОШ № 7, ул. Кирова,13  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 2 327,50 | 2 234,856 | 96,02 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 129,21 | 124,334 | 96,23 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.4. Хоккейная коробка в п. Южно-Морской, ул. Победы,1  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 2 327,50 | 2 234,856 | 96,02 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.5. Установка уличных тренажеров комплекса ГТО на территории МБОУ СОШ№ 7 «Эдельвейс» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 906,48 | 855,97 | 94,43 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для муниципальных учреждений спортивной направленности | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 2 195,13 | 2 195,13 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 297,954 | 297,954 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1. МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г. Находка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 283,056 | 283,056 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 14,898 | 14,898 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2. МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» НГО | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 243,842 | 243,842 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 12,834 | 12,834 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3. МБУ ДО «ЦФиС» г. Находка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 632,732 | 632,732 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 33,302 | 33,302 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.4. МБУ ДО ДЮСШ «Приморец» г. Находка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 446,310 | 446,310 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 23,490 | 23,490 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.5. МБУ ДО ДЮСШ «Юниор» г. Находка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 589,190 | 589,190 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 31,010 | 31,010 | 100 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |