ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2021                                                                                       276/1853

г. Владивосток

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания

Приморского края, назначенных

на 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 11, 25 Избирательного кодекса Приморского края, с учетом совмещения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края (прилагается).

2. В части мероприятий, реализация которых регулируется Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствоваться Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 года 
№ 11/88-8.

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Приморского края.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Председатель комиссии						     Т.В. Гладких

Секретарь комиссии	                                                                  Н.В. Камаева

Приложение

к решению Избирательной комиссии

Приморского края

от 22 июня 2021 года № 276/1853

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края Дата выборов – 19 сентября 2021 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 18 июня 2021 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | не позднее 19 августа 2021 года | главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |  |  |
|  | # Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | # не позднее 7 сентября 2021 года | # территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 8 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее 28 августа 2021 года | # территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | - Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее 8 сентября 2021 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | не позднее 8 сентября 2021 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии | участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 16 сентября 2021 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 8 сентября 2021 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка, а в случае проведения досрочного голосования – с 28 августа 2021 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссией | не позднее чем в 18.00 по местному времени 16 сентября 2021 года | # председатели, секретари участковых избирательных комиссий |  |  |
|  | Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | с 2 августа до 13 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |  |  |
|  | Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 2 августа до 24.00 часов по московскому времени 13 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |  |  |
|  | Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | с 8 по 13 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |  |  |
|  | Реализация избирателем, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений, права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) | в территориальную избирательную комиссию - с 2 августа по 13 сентября 2021 года в участковую избирательную комиссию - с 8 по 13 сентября 2021 года | избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений |  |  |
|  | Обеспечение участковой избирательной комиссией, в том числе по поручению вышестоящей территориальной избирательной комиссии, посещения избирателя членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса или лицом, привлеченным к работе в участковой избирательной комиссии по гражданско-правовому договору, с целью предоставления возможности подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений | не позднее 13 сентября 2021 года | участковая избирательная комиссия, в том числе по поручению вышестоящей территориальной избирательной комиссии |  |  |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14.00 по местному времени 16 сентября 2021 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |  |  |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | не ранее 5 июля, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается в 18.00 часов 9 августа 2021 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |  |  |
|  | Выдвижение списков кандидатов | не ранее 5 июля и заканчивается 4 августа 2021 года | избирательные объединения |  |  |
|  | Составление, опубликование в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 21 июня 2021 года по состоянию на 18 июня 2021 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |  |  |
|  | Извещение Избирательную комиссию Приморского края о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списка кандидатов) в депутаты Законодательного Собрания Приморского края | - не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Владивостока и не позднее чем за 3 дня до дня его проведения за пределами указанного населенного пункта | # избирательное объединение |  |  |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением | - в течение трех дней со дня приема документов, предусмотренных частью 11 статьи 42 Избирательного кодекса Приморского края | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | # окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов | со дня оплаты изготовления подписных листов | # дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |  |  |
|  | # Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, в Избирательную комиссию Приморского края документов для регистрации списка кандидатов | не ранее 30 июля 2021 года и не позднее 18.00 часов 9 августа 2021 года | # кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  | # Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 8 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата и выполнения требований, предусмотренных частью 8 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией | # соответствующие органы |  |  |
|  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | # не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением-в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные кандидатом в Избирательную комиссию Приморского края, окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | # кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением в Избирательную комиссию Приморского края, окружную избирательную комиссию отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | # кандидат, избирательное объединение |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, копии решения об отказе в регистрации кандидата, исключении из списка кандидатов | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении кандидата из списка кандидатов | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | # Представление в Избирательную комиссию Приморского края, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
|  | # Регистрация доверенных лиц | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | # в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края | Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Реализация права на отзыв списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении списка кандидатов | # не позднее 11 сентября 2021 года | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |  |  |
|  | - Представление в Избирательную комиссию Приморского края кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | # не позднее 3 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |  |  |
|  | - Представление в окружную избирательную комиссию зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | # не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | # зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |  |  |
|  | Реализация права избирательного объединения: на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу на исключение некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | # не позднее 11 сентября 2021 года # не позднее 3 сентября 2021 года | # избирательное объединение |  |  |
|  | Обжалование в Приморский краевой суд решения Избирательной комиссии Приморского края, окружных избирательных комиссий о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован |  |  |
|  | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |  |  |
|  | Обжалование в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации решения Избирательной комиссии Приморского края об отказе в регистрации списка кандидатов, об отказе в заверении списка кандидатов | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение, в отношении которого вынесено такое решение |  |  |
|  | Обжалование в суд решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края | в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |  |  |
|  | # Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 8 сентября 2021 года | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |  |  |
|  | # Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 11 сентября 2021 года | # Приморский краевой суд или соответствующий суд |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | # Агитационный период | со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года со дня представления в Избирательную комиссию Приморского края списка кандидатов до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидатов, список кандидатов кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов кандидат, выдвинутый непосредственно |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | # с 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года |  | # зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов, списки кандидатов |  |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | # запрещено с 14 сентября по 19 сентября 2021 года, включительно |  | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Приморского края | не позднее 18 июля 2021 года |  | # организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Приморского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из краевого бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации | не позднее 23 июня 2021 года |  | департамент информационной политики Приморского края |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с указанием вида и объема таких ассигнований | не позднее 23 июня 2021 года |  | органы местного самоуправления |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Приморского края перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 28 июня 2021 года |  | # Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |  |
|  | # Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 3 июля 2021 года |  | # Избирательная комиссия Приморского края |  |
|  | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» политической партией, выдвинувшей кандидата, список кандидатов, которые были зарегистрированы, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании | не позднее 8 сентября 2021 года |  | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые были зарегистрированы |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | # по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года |  | # Избирательная комиссия Приморского края с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года |  | # соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в Избирательную комиссию Приморского края вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | # не позднее 18 июля 2021 года |  | # организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Приморского края, окружные избирательные комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | # до начала распространения агитационных материалов |  | # кандидат, избирательное объединение |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Приморского края данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | # не позднее 29 сентября 2021 года |  | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение 3 дней со дня их подачи |  | # собственники, владельцы помещений |  |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению уведомление в письменной форме Избирательную комиссию Приморского края (окружную избирательную комиссию) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | - не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | # собственник, владелец помещения |  |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном Избирательной комиссией Приморского края, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления |  | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | # не позднее 19 августа 2021 года |  | органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |  |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | # Перечисление (направление) средств на проведение выборов в: |  |  |  |  |
|  | # Избирательную комиссию Приморского края | не позднее 27 июня 2021 года | Правительство Приморского края |  |  |
|  | - окружные избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности | не позднее 9 августа 2021 года | Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | - территориальные избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий | не позднее 9 августа 2021 года | Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | - участковые избирательные комиссии средства на обеспечение их деятельности | # не позднее 11 сентября 2021 года | территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | # кандидат |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам | # избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |  |  |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, избирательного объединения | по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, # в трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | # по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования –немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | # 3 сентября 2021 года и # 13 сентября 2021 года | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | # Представление в соответствующую избирательную итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов | # кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |  |  |
|  | # Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | # в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций на безвозмездной основе |  |  |
|  | # Передача копий финансовых, отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | - Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Приморского края и закрытие этого счета | с 18 ноября 2021 года | - филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальные избирательные комиссии | не позднее 29 сентября 2021 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Приморского края финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 9 октября 2021 года | # территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Приморского края финансового отчета о поступлении расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов | - не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов | - окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление в Законодательное Собрание Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета для подготовки и проведения выборов | # не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки порядка размещения в избирательном бюллетене наименований политических партий в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и эмблем избирательных объединений (если они были представлены в соответствующую избирательную комиссию) в одноцветном исполнении | не позднее 19 августа 2021 года | - Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | # Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | # не позднее 25 августа 2021 года | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | # Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 25 августа 2021 года | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | # Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением Избирательной комиссии Приморского края: # -для обеспечения досрочного голосования # -для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 29 августа 2021 года не позднее 8 сентября 2021 года | # полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Приморского края |  |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | Передача бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный решением Избирательной комиссией Приморского края | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | Передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии для голосования в день голосования | не позднее 15 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | # территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | # Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом | не позднее 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | # территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Размещение на стендах внутри помещения для голосования или непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | до начала голосования | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | # Проведение досрочного голосования на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | # не ранее 29 августа 2021 года | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Досрочное голосование отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах) | # не ранее 29 августа 2021 года | # участковая избирательная комиссия с разрешения территориальной избирательной комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Приморского края |  |  |
|  | # Проведение голосования | 17–19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 по местному времени. | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Подача письменных заявлений (устных обращений) # голосовании вне помещения для голосования | # с 9 сентября 2021 года до 14.00 часов по местному времени 19 сентября 2021 года | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |  |  |
|  | # Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях | # сразу после 20.00 часов 19 сентября 2021 года | # члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |  |  |
|  | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | # участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | - Установление итогов голосования по одномандатному и единому избирательным округам на соответствующей территории | - не позднее 21 сентября 2021 года | - территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | - Установление итогов голосования по единому избирательному округу на соответствующей территории | - не позднее 23 сентября 2021 года | - окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | # Определение результатов выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу | - не позднее 23 сентября 2021 года | - окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | # Определение результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края по единому избирательному округу | - не позднее 25 сентября 2021 года | - Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | # Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | # Избирательная комиссия Приморского края, окружные избирательные комиссии |  |  |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | # не позднее 9 октября 2021 года | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | Установление списка избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному и единому избирательным округам и направление его в Законодательное Собрание Приморского края | - не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | - Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | # Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех нижестоящих избирательных комиссий | # до 19 ноября 2021 года | # Избирательная комиссия Приморского края |  |  |
|  | - Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края | - Избирательная комиссия Приморского края |  |  |