Приложение № 1

**Сведения о достижении в 2021 году значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Развитие культуры в**

**Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.  изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | | |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений культуры и искусства НГО, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства НГО | % | 54 | 56 | Превышение планового показателя произошло в связи с дополнительным финансированием капитальных ремонтов учреждений, ранее не предусмотренных планом |
| 1.2. | Доля населения НГО принявшего участие в социально - значимых мероприятий от общей численности населения НГО | % | 15 | 15 |  |
| 1.3. | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досуговых учреждений НГО | чел. | 4230 | 3839 | Число участников снизилось из-за введения на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности, связанной с новой вирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим снизилось число участников клубных формирований |
| 1.4. | Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного значений, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, ДХШ НГО | % | 10,2 | 11,5 | Активное участие учащихся в онлайн конкурсах  регионального, всероссийского и международного значения позволило повысить данный показатель |
| 1.5. | Количество объектов культурного наследия имеющие охранные зоны, находящихся в муниципальной собственности НГО | ед. | 8 | 6 | Отклонение показателя связано с тем, что из 8 объектов культурного наследия 2 объекта исключены в связи с тем, что расположены в зоне городского кладбища. Согласно разъяснениям департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России от 05.07.2018 № 7362-12-02 охранные зоны на объекты культурного наследия, расположенные на кладбище не устанавливаются. |

Начальник управления культуры администрации

Находкинского городского округа Т.В. Ольшевская

Директор МКУ «ЦБ МУК» НГО Т.В. Сеченова