**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Находкинского**

**городского округа на 2017 - 2021 годы» (далее – Программа)**

**за 2021 год**

**Результаты, достигнутые за 2021 год**

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)**

1. «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)». Источник показателя – решение Думы Находкинского городского округа 17.12.2020 № 754-НПА (ред. от 22.12.2021 № 991-НПА) «О бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов». Данный индикатор за 2021 год = 73,99 % (при плане 90 %), т.е. достигнут не в полном объеме по причине недостаточно эффективной работы функциональных (отраслевых) подразделений администрации Находкинского городского округа по формированию расходов бюджета в программном формате.
2. «Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. Данный индикатор за 2021 год = 99,06 % (при плане 95%), индикатор достигнут в полном объеме, наблюдается превышение запланированного объема, в связи с высокой степенью организации бюджетного процесса.
3. «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа отсутствует, индикатор достигнут.
4. «Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. Данный индикатор за 2021 год = 1,7 % (при плане не более 30%), достигнут в полном объеме.
5. «Динамика изменений муниципального долга». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. Данный индикатор за 2021 год = 100 % (при плане 0 %). Индикатор не достигнут по причине произведенных в 2021 году заимствований в пределах плановых назначений, для исполнения расходов бюджета в полном объеме.
6. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. Данный индикатор за 2021 год = 0,01 % (при плане не более 15 %), достигнут в полном объеме. Плановое значение индикатора установлено на основании ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа». Источник показателя – муниципальная долговая книга. Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа отсутствует, индикатор достигнут.
8. «Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. При плане 2 237 301, 00 тыс. руб. фактически в бюджет поступило 2 379 841,76 тыс. руб. Данный индикатор за 2021 год = 106,37 % (при плане 100%), превышение запланированного объема, связано с увеличением неналоговых и налоговых поступлений, в том числе: за счет индексации заработной платы, перечислениями дивидендов стивидорными предприятиями города, доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
9. «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания». Источник показателя – годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 год. Данный индикатор за 2021 год = 42,22 % (при плане 60%). Индикатор не достигнут по причине объявленного на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19, вследствие которого была приостановлена деятельность учреждений.
10. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)». Источник показателя – www.bus.gov.ru. Информация размещена.
11. «Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)». Источник показателя – официальный сайт Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru), раздел ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ. Информация размещена, индикатор достигнут.
12. «Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета». Данный индикатор за 2021 год = 100 % (при плане 100%), т.е. достигнут в полном объеме.
13. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах». Данный индикатор за 2021 год = 100 % (при 100%), т.е. достигнут в полном объеме.
14. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа». Данный индикатор с 2020 года не учитывается в программе, т.к. на основании бюджетного кодекса РФ полномочия финансового органа в части муниципального финансового контроля переданы органу внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа

**Результаты**

**выполнения основных мероприятий (мероприятий) за 2021 год,**

**причины их невыполнения, проблемы, возникшие в ходе их реализации**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы» (далее – Программа) средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 28 060,80 тыс. руб., что составило 99,23 % от бюджетных назначений на 2021 год. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

1. Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа». В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа)». Постановлениями администрации Находкинского городского округа: от 28.04.2021 № 473, от 20.08.2021 № 898, от 23.12.2021 № 1353 внесены изменения в постановление администрации Находкинского городского округа от 19.05.2017 года № 570 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Находкинского городского округа».
* «Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа». В 2021 году приняты следующие муниципальные правовые акты в сфере бюджетного процесса: решение Думы Находкинского городского округа от 22.12.2021 N 992-НПА «О внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 09.08.2017 N 1217-НПА "О бюджетном процессе в Находкинском городском округе», постановления администрации Находкинского городского округа: от 19.02.2021 № 204 «Об утверждении бюджетного прогноза Находкинского городского округа на 2021 - 2026 годы», от 27.12.2021 № 1375 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета Находкинского городского округа и возврата привлеченных средств», от 21.10.2021 № 1071 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа - органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления и закрепляемых за ними кодов видов (подвидов) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 02.12.2021 № 1249 «Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Находкинского городского округа», приказы финансового управления администрации Находкинского городского округа: от 11.01.2021 № 001 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 14.01.2021 № 002 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 15.01.2021 № 002\_1 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.07.2020 № 043\_1 «О порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа», от 10.02.2021 № 004 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 11.02.2021 № 005 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 25.12.2020 № 057 «О наделении финансового управления администрации Находкинского городского округа полномочиями администратора доходов бюджета Находкинского городского округа», от 15.02.2021 № 006 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 18.02.2021 № 008 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета Находкинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 12.03.2021 № 010 «О наделении бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа», от 14.04.2021 № 012 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.05.2020 № 035/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Находкинского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Находкинского городского округа», от 06.05.2021 № 014 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Находкинского городского округа субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», от 25.05.2021 № 015 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 16.07.2021 № 022 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.07.2020 № 043/1 «О порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа», от 21.07.2021 № 023 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 30.07.2021 № 026 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.05.2020 № 035/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Находкинского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Находкинского городского округа», от 05.08.2021 № 027 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.07.2020 № 043/1 «О порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа», от 16.08.2021 № 028 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Находкинского городского округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета», от 17.08.2021 № 029 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.05.2020 № 035/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Находкинского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Находкинского городского округа», от 24.08.2021 № 030 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 21.10.2021 № 037 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 22.07.2020 № 043/1 «О порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа», от 11.11.2021 № 040 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Находкинского городского округа», от 15.11.2021 № 041 «Об утверждении Перечня налоговых расходов Находкинского городского округа на 2022 год», от 30.11.2021 № 043 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 10 декабря 2018 года №106 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета Находкинского городского округа в текущем финансовом году», от 08.12.2021 № 048 «О проведении инвентаризации финансовых результатов Финансового управления администрации Находкинского городского округа».
* «Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета». Проект бюджета Находкинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 -2024 гг. и отчетность об исполнении бюджета Находкинского городского округа за 2021 г. сформированы в установленные сроки.
* «Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда». Заработная плата и начисления на оплату труда работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, работникам органов местного самоуправления Находкинского городского округа выплачивались в 2021 году в установленные сроки.
* «Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа». В 2021 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежеквартально.
* «Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности». В 2021 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежеквартально.
1. Основное мероприятие «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований». На реализацию основного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 347,87 тыс. руб., что составило 93,26 % от бюджетных назначений на 2021 год. В рамках мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов». С целью обеспечения дефицита бюджета и временных кассовых разрывов источниками финансирования был заключен контракт и открыта возобновляемая кредитная линия:

- контракт № 08206000020210002230001 от 31.08.2021г. с ПАО Сбербанк, процентная ставка -7,85 %;

Бюджетные средства в сумме 347,87 тыс. руб. были направлены на оплату процентных платежей по условиям коммерческих кредитов.

* «Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам». В 2021 г. мониторинг задолженности бюджета по долговым обязательствам осуществлялся ежемесячно.
1. Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления доходами». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ». В 2021 г. мониторинг мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ осуществлялся ежеквартально, отчет предоставлялся главе Находкинского городского округа. Внесены изменения в План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Находкинского городского округа па период с 2019 года по 2024 год (распоряжение администрации Находкинского городского округа от 19.03.2021 № 107-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Находкинского городского округа от 15.02.2019 № 63-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Находкинского городского округа па период с 2019 года по 2024 год»).
* «Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа». В 2021 г. плановые задания по доходам доведены до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа.
* «Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам». По итогам первого, второго, третьего кварталов 2021 года и за 2021 год проведен анализ исполнения плана доходов по налоговым и неналоговым доходам и предоставлен в министерство финансов Приморского края.
1. Основное мероприятие «Обеспечение результативности бюджетных расходов». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения, исполнено на 80%. В рамках данного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:
* «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ». Оценка эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа проведена, результаты оценки размещены на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка Администрация, Органы администрации, Отдел экономики и инвестиций);
* «Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ)». Проводился главными распорядителями средств бюджета Находкинского городского округа для формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;
* «Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа». Мониторинг и контроль за исполнением муниципальными учреждениями муниципального задания за 2021г. осуществлялся главными распорядителями бюджетных средств на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 04.03.2019 N 378 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Находкинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Отчеты о выполнении муниципального задания размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru);
* «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа». Мониторинги проведены и размещены на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) и официальном сайте управления образования Находкинского городского округа www.nakhodka-edu.ru:

Отчет о мониторинге качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями культуры в 2021 году размещен на официальном сайте Находкинского городского округа www.nakhodka-city.ru (вкладка Администрация, Органы администрации, Управление культуры, Мониторинг муниципальных услуг).

Обобщенные результаты мониторинга удовлетворенности потребителей услуг качеством образования в 2021 году размещены на официальном сайте управления образования Находкинского городского округа www.nakhodka-edu.ru: (вкладка Оценка качества образования).

Отчет о мониторинге предоставления муниципальной услуги (работы) учреждениями сферы физической культуры и спорта в 2020 году размещен на официальном сайте Находкинского городского округа [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru) (вкладка Администрация, Органы администрации, Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, Мониторинг муниципальных услуг).

- «Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг». Данное мероприятие не выполнено в связи с увеличением на 1учреждение в 2021 г.:

Увеличилось количество муниципальных казённых учреждений на 3 единицы:

* С целью соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления проведены организационно - штатные мероприятия, в результате которых была оптимизирована структура отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Находкинского городского округа и созданы 3 казенных учреждения, которым была передана часть полномочий органов администрации Находкинского городского округа. Согласно постановлению администрации Находкинского городского округа от 11.12.2020 № 1316 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» учреждение было создано 17 декабря 2020г.;
* Согласно постановлению администрации Находкинского городского округа от 18.12.2020 № 1357 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» учреждение было создано 13 января 2021г.;
* Согласно постановлению администрации Находкинского городского округа от 08.02.2021 № 115 «О создании казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находки» учреждение было создано 15.02.2021г.

Снизилось количество муниципальных бюджетных учреждений на 34 единицы, а количество муниципальных автономных учреждений увеличилось на 32 единицы в связи с тем, что:

- на основании постановлений администрации Находкинского городского округа 32 муниципальных бюджетных учреждения изменили тип учреждения на муниципальное автономное учреждение, в том числе 21 учреждение в области общего образования, 5 учреждений в области культуры и 6 учреждений в области физкультуры и спорта.

- произошла реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15" г. Находка в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 23" г. Находка (на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 28.12.20 г № 1398);

- произошла реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Находкинского городского округа в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» Находкинского городского округа (на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 14.01.2021 г № 27).

1. Основное мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных». Данное основное мероприятие реализуется без финансового обеспечения. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)». В 2021 данные о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях на официальном сайте bus.gov.ru актуализировались в соответствии с порядком, утвержденными приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
* «Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)». Информация размещена на официальном сайте Находкинского городского округа www.nakhodka-city.ru (вкладка Администрация, Органы администрации, Отдел внутреннего муниципального финансового контроля).
1. Основное мероприятие «Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами». На реализацию основного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 2 890,60 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2021 год. В рамках данного мероприятия выполнены следующие программные мероприятия:
* «Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 2 890,60 тыс. руб., что составило 100 % от бюджетных назначений на 2021 год. Бюджетные средства направлены на сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа.
* «Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа». Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2021г. не планировались.
1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля». Полномочия фин.органа в части муниципального финансового контроля отменены на основании бюджетного кодекса РФ. Данные полномочия исполняет орган внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа.
2. Отдельные мероприятия программы. На реализацию отдельных мероприятий средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 24 822,33 тыс. руб., что составило 99,23 % от бюджетных назначений на 2021 год. В рамках данных мероприятий выполнены следующие отдельные мероприятия:
* Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности финансового управления». На реализацию данного мероприятия средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы в сумме 24 701,23 тыс. руб., что составило 99,23 % от бюджетных назначений на 2021 год. Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления.
* Отдельное мероприятие «Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления». Средства бюджета Находкинского городского округа израсходованы на подготовку, переподготовку, участие работников финансового управления в обучающих семинарах в сумме 121,10 тыс. руб. (100 % от плановых назначений). 8 человек проходили обучение, участвовали в семинарах по следующим направлениям:

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», обучение по теме: «Академия Госзакупок» - 3 чел.,

ЧОУ ДПО «Находкинский центр охраны труда», обучение по теме: «Охрана труда руководителей и специалистов» - 2 чел.,

 ООО «Кейсистемс – Владивосток», семинар «Актуальные вопросы управления общественными финансами. Цифровая экономика и другие национальные проекты» - 3 чел.

Данное отдельное мероприятие исполнено на 80 % т.к., что в семинаре «Актуальные вопросы управления общественными финансами. Цифровая экономика и другие национальные проекты» не приняли участие 2 чел. в связи с увольнением.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации проводится на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.09.2016 № 1081 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы».

**Оценка степени достижения целей и решения задач Программы**

**Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора):**

1. «Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» = 73,99%(факт) / 90% (план) = 0,82 (индикатор не достигнут);

2. «Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)» = 99,06% (факт) / 95%(план) =1 (индикатор достигнут);

3. «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа» = 0 тыс.руб. (факт), 0 тыс.руб. (план) = 1 (задолженность отсутствует, индикатор достигнут);

4. «Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа» = 30% (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 1,7% (факт) =1 (индикатор достигнут);

5. «Динамика изменений муниципального долга»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы = 0 % (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 100 % (факт) = 0 (индикатор не достигнут);

6. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней». Значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению <=15%(план)/0,01% (факт) = 1 (индикатор достигнут);

7. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа»: плановое значение данного целевого показателя (индикатора) программы = 0 тыс.руб. (план), фактическое значение целевого показателя (индикатора) = 0 тыс.руб. (факт) =1 (задолженность отсутствует, индикатор достигнут);

8. «Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам» = 106,37%(факт) / 100%(план) = 1(индикатор достигнут);

9. «Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания» = 42,22 %(факт) / 60%(план) = 0,70, индикатор не достигнут в полном объеме по причине объявленного на территории Находкинского городского округа режима повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19.;

10. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)» = 100%(факт) / 100%(план) =1(индикатор достигнут);

11. «Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)» = 1(факт) / 1 (план) =1(индикатор достигнут);

12. «Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета» = 100%(факт) / 100%(план) =1(индикатор достигнут);

13. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах» = 100%(факт) / 100%(план) =1;

14. «Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа». Данный показатель не учитывается в расчете, т.к. полномочия финансового органа в части муниципального финансового контроля переданы органу внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа.

**Степень реализации Программы:**

Степень реализации программы = (0,82+1+1+1+0+1+1+1+0,70+1+1+1+1) / 13 = 0,89

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

Степень соответствия запланированному уровню расходов в 2021 году =

= 28 060,80 тыс.руб. / 28 278,82 тыс.руб. = 0,99

**Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий)**

Степень реализации основных мероприятий и отдельных мероприятий Программы =

= 6 / 8 = 0,75

**Оценка эффективности реализации Программы =**

(0,89+0,99+0,75) /3 = 0,88

По результатам оценки эффективность реализации Программы признана средней.

И.о. начальника финансового управления Н.Н. Савченко