**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы».**

Ответственный исполнитель: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2021 год

Исполнитель: заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Соловей Елена Аркадьевна

Тел. 8(4236)69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

Начальник управления по физической

культуре, спорту и делам молодежи

администрации Находкинского городского округа О.В. Арапов

**Пояснительная записка**

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2021 год**

В процессе реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями в возрасте от 18 до 79 лет составила – 27,582 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 18 до 79 лет. -114,944 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями» составил 27,582/114,944\*100=24%

Источник информации показателя является данные предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находке.

Снижение показателя на 16% связано с эпидемиологической обстановкой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа.

2. Показатель (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности населения Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 61,224 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -139,095 тыс.чел.

2

Показатель (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа» составил 61,224/139,095\*100=44,02%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа» превысило плановое на 14,02%.

Увеличение данного показателя в 2021 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2021г.**

В 2021 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: **«Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний»** выполнено на 100%.

1.1. Проведено 2 мероприятия по диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа с охватом населения 27 582 чел.

1.2. Проведено 2 компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения с охватом населения 61 224 чел.

1.3. Проведено 30 подворовых обходов лиц из групп социального риска с охватом 379 семей.

3

2. Основное мероприятие: **«Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией»** выполнено на 100%.

2.1. Проведение 15 массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат с охватом населения 100 чел.

2.2. Проведено тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности в количестве 18 комплектов (общий тираж печатной продукции 10094 ед.)

2.3. На 12 информационных стендах расположенных на придомовых территориях и жилых массивах размещена информация по здоровому образу жизни.

2.4. Организовано и проведено 130 информационно-просветительских мероприятия, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров с участием 8463 человек.

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 28 октября 2021 года №111-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями) снизилась доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний.

**Оценка эффективности Программы** **в 2021г**.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы **«**Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы».

4

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных

заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа 24/40=0,6.

1.2.) Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа 44,02/30=1,47=1.

Степень реализации программы IЦ = (0,6+1)/2=0,8.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 130 000,00 руб./130 000,00 руб. = 1.

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=2/2=1

**4. Оценка эффективности мероприятий**

Э = (0,8+1+1)/3=0,93

**Эффективность реализации Программы в 2021г. со значением 0,9 признана высокой.**

Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | | |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа | % | 40 | 24 | Снижение показателя на 16% связано с эпидемиологической обстановкой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. |
| 2. | Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа | % | 30 | 44,02 | Увеличение данного показателя в 2021 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |

Приложение № 2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий**

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатель реализации мероприятия | | %  достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Обеспечение развития механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных  и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во  профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во профилактических компаний по формированию здорового образа жизни у населения Находкинского городского округа | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | ОППН,  ОМВД | Количество  рейдов по неблагополучным семьям | Ед. | 30 | 30 | 100 |
|  | Задача: Проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни | | | | | | |
| 2. | **Основное мероприятие** Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | УК,  УДМиТ,  УО,  ОФКиС, | Кол-во массовых тематических и профилактических акций | Ед. | 15 | 15 | 100 |
| 2.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | УК,  УДМиТ,  УО,  ОФКиС,  ОППН,  УВК | Количество размещенного материала по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | 18 | 18 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | УЖКХ | Количество информационных стендов расположенных на придомовых территориях и жилых массивах | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | УК,  УДМиТ,  УО,  ОФКиС,  ОППН,  УВК | Кол-во  информационно-просветительских мероприятий | Ед. | 15 | 130 | 100 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2021год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа»  на 2021-2024 годы» | | Всего | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1. **Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** **Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией** | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2.1. Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2.3. Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | |  |  |  |  |  |  |  |  |