ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2021 год Непосредственный исполнитель: заместитель начальника управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Васина Наталья Анатольевна. Телефон: 69-21-50 E-mail: kadr@nakhodka-city.ru Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Е.В. Зиненко

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2020-2021 годы» утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 02.10.2019 № 1610.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Находкинского городского округа на 2020-2022 годы» (далее – Программа) в 2021 году были достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

1.1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 100%.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И1 = ----- х 100,

- Ч

где И1 – доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе.

А - количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе, трудовому законодательству, составляет 32 акта.

Ч - количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, трудовому законодательству, составляет 32 акта.

- Таким образом, значение показателя

- 32

- И1 = ----- х 100 = 100%.

- 32

1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 42%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 60%.

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2015 № 1482.

Расчет значения данного показателя осуществляется на основании ежегодного  мониторинга численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, и вычисления доли таких служащих от общего количества муниципальных служащих.

Расчёт данного индикатора осуществляется по следующей формуле:

- К1+К2-К3

- И2 = ---------------- х 100,

- Ч

где И2 - доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности муниципальных служащих  администрации Находкинского городского округа.

К1 - число муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование на начало отчетного года составляет 58 человек.

К2 - число муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование в течение отчетного года составляет 34 человека.

К3 – число муниципальных служащих, имеющих или получивших дополнительное профессиональное образование в течение отчетного года, и уволенных в течение отчетного года, составило 3 человека.

Ч – численность муниципальных служащих, по состоянию на конец отчетного года, составила 149 человек.

- Таким образом, значение показателя

- 58+34-3

- И3 = ------------------- х 100 = 60%

- 149

По итогам отчетного периода реализации Программы значение целевого показателя достигнуто, дальнейшая реализация мероприятий по переподготовке муниципальных служащих позволит оценить динамику изменения рассматриваемого показателя.

1.3. Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 100%.

Диспансеризация муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа осуществляется ежегодно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

В соответствии с муниципальными контрактами от 08.09.2021                                            № 08206000020210002420001, от 09.09.2021 № 398/2021, от 25.10.2021 № 458/2021 количество муниципальных служащих, запланированных для прохождения диспансеризации в 2021 году, составило 143 человека.

Данный показатель определяется на момент проведения диспансеризации, поскольку он  изменяется в течение отчетного года в связи с кадровыми изменениями в администрации Находкинского городского округа. На момент проведения диспансеризации, количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, составило 143 человека.

Количество муниципальных служащих, фактически прошедших диспансеризацию, также составило 143 человека.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И3 = ----- х 100,

- Ч

где И3 – доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации.

А - количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию в отчетном году, составило 143 человека.

Ч - количество муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации в отчетном году, составило 143 человека.

- Таким образом, значение показателя

- 143

- И3 = ----- х 100= 100%

- 143

2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий (мероприятий) с указанием информации о непосредственных результатах выполнения мероприятий за отчетный период или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, возникших в ходе их реализации.

В соответствии с Планом реализации Программы в отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

- Разработка и принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа  по вопросам муниципальной службы.

Данное мероприятие выполнено. В 2021 году управлением муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа разработан  и принят 1 муниципальный правовой акт по вопросам муниципальной службы, что соответствует плановому значению показателя.

- Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации.

Данное мероприятие выполнено. В 2021 году внесены изменения в                        12 муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы, что соответствует плановому значению показателя.

- Проведение аттестации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В 2021 году аттестованы 39 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. Все аттестованные муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям.

- Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме повышения квалификации

Данное мероприятие выполнено. В 2021 году прошли курс повышения квалификации 21 муниципальный служащий, что соответствует плановому значению.

- Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки (500 и боле  часов).

Данное мероприятие выполнено. В 2021 году переподготовку прошли 13 человек, что превысило плановое значение на 1 человека.

6. Диспансеризация муниципальных служащих.

Данное мероприятие выполнено. В 2021 году диспансеризацию прошли 143 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, запланированных к прохождению диспансеризации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017        № 1517.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Расчет степени достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы:

Iц1 (Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе) = 100/100=1

Iц2 (Доля муниципальных служащих в общей численности муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, получивших дополнительное  профессиональное образование) = 60/42=1

Iц3 (Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации) = 100/100=1

Таким образом, степень реализации Программы IЦ = (1+1+1)/3=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 4 210,92/4 216,47=0,99

- Оценка степени реализации мероприятий.

Мр=6/6=1

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Э=(1+0,99+1)/3=0,99

Таким образом, эффективность реализации Программы в 2021 году можно признать высокой, её цели и задачи считать достигнутыми.

Начальник управления муниципальной

службы и кадров администрации

Находкинского городского округа                                                                   Е.В. Зиненко

Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации

- Находкинского городского округа на 2020-2022 годы»

| - N п/п | - Наименование | - Ед. - изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 год |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
|  |  |  | - план | факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | - Доля муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе | - % | - 100 | - 100 |  |
|  | - Доля муниципальных служащих в общей численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | - % | - 42 | - 60 | - Экономия средств в результате электронного аукциона на оказание услуг по профессиональной переподготовке муниципальных служащих позволила обучить большее количество человек в рамках утвержденного финансового обеспечения Программы |
|  | - Доля муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | - % | - 100 | - 100 |  |

Приложение № 2

- Сведения

- о степени выполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных

- мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации

- Находкинского городского округа на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | % достижения |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1. Задача: совершенствование нормативно-правовой базы администрации Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы | Управление муниципальной службы и кадров | Количество разработанных и принятых муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации | Управление муниципальной службы и кадров | Количество муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, подлежащих внесению изменений, дополнений | ед. | 12 | 12 | 100 |
|  | 2. Задача: повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров | Число муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа, прошедших аттестацию | чел. | 39 | 39 | 100 |
| 2.2. | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме повышения квалификации | Управление муниципальной службы и кадров |  | чел. | 21 | 21 | 100 |
| 2.3. | Организация обучения муниципальных служащих в форме семинаров | Управление муниципальной службы и кадров |  | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 2.4. | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки (500 и боле часов) | Управление муниципальной службы и кадров |  | чел. | 12 | 13 | 108 |
|  | 3. Задача: определение рисков развития заболеваний, выявления заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Диспансеризация муниципальных служащих | Управление муниципальной службы и кадров, финансовое управление | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 143 | 143 | 100 |

Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского

- округа на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной

- службы в администрации Находкинского городского округа на 2020-2022 годы», (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  | 4 216,47 | 4 216,47 | 4 210,92 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 4 216,47 | 4 216,47 | 4 210,92 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих |  | всего | 851 851 851 | 0113 0705 0113 | 1690127010 1690127010 1690127010 | 122 244 244 | 0,70 93,85 0,00 (94,55) | 0,70 93,85 0,00 (94,55) | 0,70 93,85 0,00 (94,55) |
| в форме повышения квалификации |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 851 851 | 0113 0705 0113 | 1690127010 1690127010 1690127010 | 122 244 244 | 0,70 93,85 0,00 (94,55) | 0,70 93,85 0,00 (94,55) | 0,70 93,85 0,00 (94,55) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обучение муниципальных служащих в форме семинаров |  | всего | 851 851 | 0113 0113 | 1690127010 1690127010 | 122 244 | 3,40 0,00 (3,40) | 3,40 0,00 (3,40) | 3,40 0,00 (3,40) |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 851 | 0113 0113 | 1690127010 1690127010 | 122 244 | 3,40 0,00 (3,40) | 3,40 0,00 (3,40) | 3,40 0,00 (3,40) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в форме профессиональной переподготовки (500 и боле часов) |  | всего | 851 851 851 | 0705 0113 0113 | 1690127010 1690127010 1690127010 | 244 122 244 | 3,78 1 121,67 2 176,83 (3 302,28) | 3,78 1 121,67 2 176,83 (3 302,28) | 3,78 1 120,41 2 176,83 (3 301,02) |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 851 851 | 0705 0113 0113 | 1690127010 1690127010 1690127010 | 244 122 244 | 3,78 1 121,67 2 176,83 (3 302,28) | 3,78 1 121,67 2 176,83 (3 302,28) | 3,78 1 120,41 2 176,83 (3 301,02) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диспансеризация муниципальных служащих |  | всего | 851 992 856 | 0113 0106 0113 | 1690227020 1690227020 1690227020 | 244 244 244 | 600,00 152,63 63,61 (816,24) | 600,00 152,63 63,61 (816,24) | 595,71 152,63 63,61 (811,95) |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 992 856 | 0113 0106 0113 | 1690227020 1690227020 1690227020 | 244 244 244 | 600,00 152,63 63,61 (816,24) | 600,00 152,63 63,61 (816,24) | 595,71 152,63 63,61 (811,95) |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |