ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА НАХОДКИ

РЕШЕНИЕ

| 24.06.2022 |  | 308/63 |
| --- | --- | --- |

г. Находка

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов

Думы Находкинского городского округа,

назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса Приморского края, в связи с назначением выборов депутатов Думы Находкинского городского округа на 11 сентября 2022 года, с учетом решения Избирательной комиссии Приморского края от 16 мая 2022 года № 19/94 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Находкинского городского округа, местного референдума на территориальную избирательную комиссию города Находки»,   территориальная избирательная комиссия города Находки

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Находкинского городского округа, назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Довести настоящее решение до сведения участников избирательного процесса, разместив на официальном сайте администрации Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Избирательная комиссия».

3. Направить настоящее решение Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии					                   Т.Д. Мельник

Секретарь комиссии					                         С.М. Чубинская

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии

города Находки

от 24 июня 202 года № 308/63

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы Находкинского городского округа,

назначенных на 11 сентября 2022 года

| Дата проведения выборов – 11 сентября 2022 года. Принятие решения о назначении выборов – 22 июня 2022 года. Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 24 июня 2022 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
|  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края | - с 22 июля и по 11 августа 2022 года | - территориальная избирательная комиссия города Находки (далее – ТИК) |
|  | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края (далее – ИКПК) | - не позднее 16 августа 2022 года | - ТИК |
| - ОКРУЖНЫЕ И УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию города Находки | - не позднее 24 июня 2022 года | - ТИК |
|  | Формирование участковой избирательной комиссии (далее – УИК) на избирательном участке, образованном на судне, которое будет находиться в плавании в день голосования | - не позднее 26 августа 2022 года | - капитан судна по согласованию с ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях - не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Администрация Находкинского городского округа по согласованию с ТИК |
|  | Образование избирательных участков на судах, которые будут находиться в плавании в день голосования | не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях – не позднее 7 сентября 2022 года | - ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | - не позднее 1 августа 2022 года | - Администрация Находкинского городского округа |
| - СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | - не позднее 11 июля 2022 года | ТИК |
|  | - Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | - не позднее 11 июля 2022 года | ТИК |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях | не позднее 22 июля 2022 года | - глава Находкинского городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  | - Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | - не позднее 30 августа 2022 года | - ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК | - 31 августа 2022 года | - ТИК |
|  | - Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 10 сентября 2022 года | - УИК |
|  | - Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | - после получения или составления списка избирателей | - УИК |
|  | - Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | - с 31 августа 2022 года | - УИК |
|  | - Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | - с 31 августа 2022 года и до 20 часов 00 минут 11 сентября 2022 года | - граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | - Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут 11 сентября 2022 года | - УИК |
|  | - Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | - не позднее 10 сентября 2022 года | - председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | - не позднее 10 сентября 2022 года | - УИК |
|  | - Подача письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания | - не позднее 7 сентября 2022 года | - избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | - Принятие решения о включении в список избирателей тех избирателей, которые находятся в месте временного пребывания, работающие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания | - в течение 24 часов с момента обращения | УИК |
|  | - Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | - незамедлительно по мере поступления такой информации | УИК |
| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | - не ранее 25 июня 2022 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 14 июля 2022 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Находкинского городского округа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 27 июня 2022 года | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Направление в ТИК списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Находкинского городского округа в качестве избирательных объединений | не позднее 27 июня 2022 года | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Находки, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Находки | избирательное объединение |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | - дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | - Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | - не ранее 25 июня 2022 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 14 июля 2022 года | - кандидат, избирательное объединение |
|  | - Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | - незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | - ТИК |
|  | - Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей | не позднее 24 июня 2022 года | - ТИК |
|  | - Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (с использованием сайта в сети Интернет) | - незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | - ТИК |
|  | - Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | - по мере выявления | - ТИК |
|  | - Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | - не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | - ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | - ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | - ТИК |
|  | - Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | - не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | - Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | - кандидат |
|  | - Регистрация доверенных лиц | - в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | - ТИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица | - в любое время | кандидат, назначивший доверенных лиц |
|  | Представление в ТИК решения избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 9 сентября 2022 года | - избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | - Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 9 сентября 2022 года | - зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | - зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | - Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 2 сентября 2022 года | - зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | - Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах | - с 25 июня 2022 года | ТИК, УИК |
|  | - Агитационный период | - со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидаты, выдвинутые непосредственно, - избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | - с 13 августа 2022 года до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года | - зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | - запрещено с 6 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года включительно |  |
|  | - Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее 24 июля 2022 года | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 24 июля 2022 года | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | - Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | не позднее 24 июля 2022 года | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | - Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Вместе с указанными сведениями в ТИК должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес, ИНН организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 24 июля 2022 года | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 28 июня 2022 года | Администрация Находкинского городского округа |
|  | - Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий | - не позднее 8 июля 2022 года | - ТИК |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии | не позднее 31 августа 2022 года | политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
|  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | не позднее 1 августа 2022 года | - региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, региональные государственные и муниципальные редакции периодических печатных изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | до 11 сентября 2023 года | организации телерадиовещания |
|  | - Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | - соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | - Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов | - после проведения жеребьевки | - редакция периодического печатного издания |
|  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | - кандидат |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | - до начала распространения агитационных материалов | - кандидат |
|  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - не позднее 20 июля 2022 года | - ТИК |
|  | - Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - не позднее 22 сентября 2022 года | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение документов о платном предоставлении эфирного времени, безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - не менее трех лет со дня голосования | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности | - не позднее 10 июля 2022 года | - ТИК |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату -уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | - не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | - собственник, владелец помещения |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | - в течение 3 дней со дня подачи заявок | - собственники, владельцы помещений |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий | - в период проведения предвыборной агитации | - кандидаты |
|  | Подача в орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | - организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется | - в период проведения предвыборной агитации | - командир воинской части по запросу ТИК |
|  | - Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих | - не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | - командир воинской части совместно с ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка | - не позднее 11 августа 2022 года | Администрация Находкинского городского округа по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | - после принятия соответствующего постановления главой Находкинского городского округа | ТИК |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | - Перечисление (направление) средств на проведение выборов: - ТИК | не позднее 4 июля 2022 года | Администрация Находкинского городского округа |
|  | - УИК средства на обеспечение их деятельности | не позднее 3 сентября 2022 года | ТИК |
|  | - Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России | в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | - кандидат |
|  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | - после выдвижения кандидата | - кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края | - ТИК |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в ТИК либо данному кандидату | - по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | - по представлению ТИК, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | - кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | - 26 августа 2022 года и 5 сентября 2022 года | - ТИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | - в течение трех дней со дня получения | - редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | - Представление в ТИК итогового финансового отчета | - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в ТИК | кандидат |
|  | - Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | - ТИК |
|  | - Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | - в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | - кандидат |
|  | - Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета | после 10 ноября 2022 года | - кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 21 сентября 2022 года | - УИК |
|  | Представление в Думу Находкинского городского округа финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета Находкинского городского округа на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Находкинского городского округа | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | - ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | - Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 27 июня 2022 года | - ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений биографического характера | не позднее 23 июля 2022 года | - зарегистрированные кандидаты |
|  | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | не позднее 14 июля 2022 года | - ТИК |
|  | - Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | - не позднее 17 августа 2022 года | - ТИК |
|  | - Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | не позднее 17 августа 2022 года | - ТИК |
|  | - Изготовление избирательных бюллетеней: - для обеспечения досрочного голосования - для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 21 августа 2022 года не позднее 31 августа 2022 года | - ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | - ТИК |
|  | - Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК | не позднее 11 августа 2022 года | - ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК. По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) от числа избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней | в срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | - ТИК |
|  | Принятие решения об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления избирательных бюллетеней (в исключительных случаях на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании) | - с момента образования соответствующих избирательных участков до дня голосования | - ТИК |
|  | - Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования - через средства массовой информации или иным способом | не позднее 31 августа 2022 года, а при проведении досрочного голосования не позднее чем за 5 дней до дня голосования | - ТИК, УИК |
|  | - Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | не позднее 6 сентября 2022 года | - УИК |
|  | - Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | - УИК |
|  | - Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования | - не позднее 10 сентября 2022 года | - ТИК |
|  | - Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | - не позднее 11 августа 2022 года | - ТИК |
|  | - Размещение на сайте администрации Находкинского городского округа в разделе «Избирательная комиссия», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий при проведении досрочного голосования | - не позднее 31 августа 2022 года | - ТИК |
|  | - Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 6 сентября 2022 года | - ТИК |
|  | - Проведение досрочного голосования - - в помещении ТИК - - в помещении УИК | с 31 августа 2022 года по 6 сентября 2022 года с 7 по 10 сентября 2022 года | - ТИК - УИК |
|  | - Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, отдельно по каждому избирательному участку | в порядке, установленном ТИК | - УИК |
|  | - Проведение голосования досрочно на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в плавании в день голосования | не ранее 21 августа 2022 года | - УИК |
|  | - Проведение голосования | с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 11 сентября 2022 года по местному времени | - УИК |
|  | - Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 1 сентября 2022 года до 14 часов 00 минут 11 сентября 2022 года | - избиратели, в том числе, при содействии других лиц |
|  | - Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования | - не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | - председатель УИК |
|  | - Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | - сразу после 20 часов 00 минут 11 сентября 2022 года | - члены УИК с правом решающего голоса |
|  | - Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | - сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | - УИК |
|  | - Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | - УИК |
|  | - Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | - после составления протокола | - УИК |
|  | - Определение результатов выборов депутатов Думы Находкинского городского округа по многомандатному избирательному округу | - не позднее 13 сентября 2022 года | - ТИК |
|  | - Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании депутатом Думы Находкинского городского округа | - после определения результатов выборов | - ТИК |
|  | - Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Находкинского городского округа | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | - кандидат, избранный депутатом Думы Находкинского городского округа |
|  | - Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | - ТИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | - не позднее 21 сентября 2022 года | - ТИК |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Находкинского городского округа по многомандатному избирательному округу и выдача ему удостоверении об избрании | - не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | - ТИК |
|  | Установление списка избранных депутатов Думы Находкинского городского округа по многомандатным избирательным округам и направление его в Думу Находкинского городского округа | - после официального опубликования результатов выборов | - ТИК |
|  | - Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | до 11 ноября 2022 года | - ТИК |
|  | - Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, и о результатах выборов - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 12 декабря 2022 года | - ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | - не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | - ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Думы Находкинского городского округа | - ТИК |