Годовой  отчет

о ходе реализации  муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы».

Ответственный исполнитель:  управление по физической культуре, спорту   и делам молодежи администрации Находкинского   городского округа

Отчетный период: 2022 год

Исполнитель: заместитель начальника  управления по физической культуре, спорту   и делам молодежи администрации Находкинского   городского округа Соловей Елена Аркадьевна

Тел. 69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

Начальник  управления  по физической

культуре, спорту и делам молодежи

администрации Находкинского городского округа                                         О.В. Арапов

Пояснительная записка

за 2022 год

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2022 год

В процессе реализации Программы в 2022 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями в возрасте от 18 до 79 лет составила – 51,578 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте                от 18 до 79 лет. -103,062 тыс.чел.

Показатель    (индикатор) «Доля      населения     Находкинского   городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями» составил         51,578/103,062*100=50,05%

Источник информации показателя является  данные предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в                г. Находке.

2. Показатель (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности населения Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 65,996 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте                от 3 до 79 лет. -132,250 тыс.чел.

Показатель    (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни,                  от общей численности жителей Находкинского городского округа» составил         65,996/132,250*100=49,9%

2

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа» превысило плановое на 9,9%.

Увеличение данного показателя в 2022 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием

информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный

срок за 2022г.

В 2022 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний» выполнено на 100%.

1.1. Проведено 3 мероприятия по диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа с охватом населения  54 792 чел.

1.2. Проведено 3 компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения с охватом населения                65 996 чел.

1.3. Проведено 33 подворовых обходов лиц из групп социального риска с охватом 50 семей.

2. Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией» выполнено на  100%.

2.1. Проведение 16 массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат  с охватом населения  121 чел.

3

2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

2.3. На 15 информационных стендах расположенных на придомовых территориях и жилых массивах размещена информация по здоровому образу жизни.

2.4. Организовано и проведено 108 информационно-просветительских мероприятия, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров с   участием 11 672  человек.

Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы

Оценка эффективности Программы в 2022г.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020  № 1099                    «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы.

1.1.) Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных

заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа	50,05/50=1.

1.2.) Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа 49,9/40=1,24=1.

Степень реализации программы IЦ = (1+1)/2=1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий Программы оценка степени запланированного уровня затрат не проводилась.

3. Оценка степени реализации мероприятий.

Мр=6/7=0,86

4. Оценка эффективности мероприятий

Э = (1+0,86)/23=0,93

Эффективность реализации Программы в 2022г.  со значением 0,93 признана высокой.

# Приложение № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

# 2022 год

| # N п/п | # Наименование | # Ед.изм. | # Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # план | # факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа | # % | # 50 | # 50,05 |  |
| # 2. | # Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа | # % | # 40 | # 49,9 | Увеличение данного показателя в 2022 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе |

# Приложение № 2

# Сведения

# о степени выполнения муниципальной программы

# в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

# (наименование муниципальной программы)

# 2022 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия |  | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Обеспечение развития механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во профилактических компаний по формированию здорового образа жизни у населения Находкинского городского округа | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | ОППН, ОМВД | Количество рейдов по неблагополучным семьям | Ед. | 33 | 33 | 100 |
|  | Задача: Проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | УК, УДМиТ, УО, ОФКиС, | Кол-во массовых тематических и профилактических акций | Ед. | 16 | 16 | 100 |
| 2.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | УК, УДМиТ, УО, ОФКиС, ОППН, УВК | Количество размещенного материала по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | 20 | 0 | 0 |
| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | УЖКХ | Количество информационных стендов расположенных на придомовых территориях и жилых массивах | Ед. | 15 | 15 | 100 |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | УК, УДМиТ, УО, ОФКиС, ОППН, УВК | Кол-во информационно-просветительских мероприятий | Ед. | 16 | 108 | 100 |

# Приложение № 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований бюджета

# Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

«Развитие физической культуры, школьного спорта и  массового спорта  в Находкинском  городском округе»  на 2021 - 2025 годы

# (наименование муниципальной программы)

# за 2022год

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы» |  | Всего | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности |  | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |