**Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края за 9 месяцев 2022 года**

| № п/п | Наименование показателя/мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Единица измерения | Целевые значения показателя | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2022 факт | 01.01.2023 план | 01.10.2022 факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Рынок услуг общего образования |
| По итогам 9 месяцев 2022 года на территории Находкинского городского округа оказывали услуги общего образования 23 муниципальных общеобразовательных организации, 2 краевые и одно частное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования». Общее число обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования составило 17 448 человек, в том числе 240 человек - в частных образовательных организациях.Основная задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг общего образования, развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. |
| 1.1. | Сохранение доли обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы-образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2022 - 2025 | проценты | 1,3 | 1,3 | 1,38 | Общее число обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования составило 17 448 человек, в том числе 240 человек - в частных образовательных организациях. |
| 1.2. | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности  |  |  |  |  |  | Методическая и консультативная помощь частным образовательным организациям оказывается по запросам частных организаций. Была проведена консультация по вопросу порядка проведения оценки готовности образовательного учреждения к новому учебному году. |
| 2. Рынок услуг дополнительного образования детей |
| В течение 9 месяцев 2022 года в Находкинском городском округе услуги дополнительного образования детей различной направленности оказывала 71 организация, , в том числе 12 частных. Проблематика: нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части образовательной деятельности. |
| 2.1. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 - 2025 | проценты | 1,96 | 2,5 | 2,5 | В новом учебном году организации частной формы собственности, реализующие дополнительные общеразвивающие программы, подают заявки на получение грантов и субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. С целью реализации программ дополнительного образования с использованием сертификата персонифицированного финансирования в системе персонифицированного дополнительного образования зарегистрирован Образовательный центр «Дерево» ИП Коркина Е.Г.В сентябре 2022 года заключено соглашение на получение грантов ИП Коркина Е.Г. ОЦ «Дерево». |
| 2.2. | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам | 2022 - 2025 | Данные об организациях и ИП, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, систематизируются в системе персонифицированного дополнительного образования Приморского края на портале <https://25.pfdo.ru>  |
| 2.3. | Привлечение руководителей частных образовательных организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность по программам дополнительного образования к участию в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества оказания услуг дополнительного образования | 2022 - 2025 | В августе МБУ ДО «ДДТ» - МОЦ НГО совместно с управлением образования администрации Находкинского городского округа провели методическое совещание для руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений «Перспективы развития дополнительного образования. Презентация лучших практик, реализуемых учреждениями дополнительного образования». |
| 3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| В отчетном периоде 2022 года услуги по организации летнего отдыха детей оказывали 29 организаций, из них: 7 загородных лагерей. |
| 3.1. | Увеличение доли организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности  | 2022-2025 | Проценты | 50 | 54 | 65 | Из общей численности детей воспользовавшихся услугами отдыха и оздоровления в 2022 году (9 308 чел.) 65 % (6 050 чел.) отдохнули в лагерях частной формы собственности.  |
| 3.2. | Компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей | ежегодно | Родители воспользовались кешбэком за счет средств федерального бюджета по программе поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха, а также получают региональную компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организации отдыха и оздоровления детей. |
| 3.3. | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Находкинского городского округа, и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети на официальном сайте  | ежегодно |  |  |  |  | Составлен реестр организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Находкинского городского округа, в который включены 22 общеобразовательные организации, на базе которых открывались лагеря с дневным пребыванием детей – пришкольные лагеря, и 7 стационарных ЗДОЛ.Реестр опубликован в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте НГО  |
| 3.4. | Привлечение руководителей организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Находкинского городского округа, к участию в конференциях, семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | 2022 - 2025 |  |  |  |  | С целью обеспечения безопасного отдыха детей в каникулярное время проведены рабочие совещания:В апреле - с директорами общеобразовательных учреждений и начальниками лагерей с дневным пребыванием детей.- в мае, и в июле состоялись заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Находкинского городского округа с участием представителей администрации Находкинского городского округа, территориального управления Роспотребнадзора |
| 4. Рынок медицинских услуг |
| В отчетном периоде 2022 года в Находкинском городском округе в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие 13 организаций, из них 9 организаций частной системы здравоохранения. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений.  |
| 4.1. | Сохранение доли медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 2022 - 2025 | проценты | 60 | 60 | 69 | В Министерство здравоохранения Приморского края направлен запрос от 26.09.2022 № 1-31-5569 о предоставлении сведений для расчета показателя доли медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. При поступлении ответа от Министерства здравоохранения Приморского края ключевой показатель будет направлен дополнительно. |
| 4.2. | Обеспечение мониторинга оказанных медицинских услуг медицинскими организациями частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программы обязательного медицинского страхования |  | \* | \* | \* | Проведен мониторинг оказанных медицинских услуг медицинскими организациями в Находкинском городском округе в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие 13 организаций, в том числе 9 организаций частной системы здравоохранения. |
| 5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| В период 9 месяцев 2022 года психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов оказывало 16 организаций, из них 6 ИП по присмотру и уходу за детьми. Существует необходимость увеличения количества детей и центров для проведения мероприятий по социализации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов.Основные задачи: выявление потребности среди родительского сообщества в получении услуг диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ в частных организациях сферы образования; организации обучающих семинаров с участием некоммерческих организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования. |
| 5.1. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 - 2025 | проценты | 38 | 38 | 38 | В период 9 месяцев 2022 года психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов оказывало 16 организаций, из них 6 ИП по присмотру и уходу за детьми |
| 5.2. | Обеспечение мониторинга получения услуг по психолого-педагогической диагностике и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 - 2025 |  |  |  |  | Проведен мониторинг получения услуг по психолого-педагогической диагностике и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. За 9 месяцев 2022 года 312 человек получили услугу по психолого-педагогической диагностике и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 5.3. | Проведение мероприятий (краевых педагогических советов, краевых родительских собраний, дискуссионных площадок, встреч), направленных на мотивацию бизнес-сообщества в части развития психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников | 2022 - 2025 |  |  |  |  | Проведена встреча в МАОУ СОШ № 4 НГО с Савельевой А.В., направленная на мотивацию бизнес-сообщества в части развития психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников |
| 5.4. | Организация обучающих семинаров с участием некоммерческих организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования | 2023 - 2025 |  |  |  |  | Проведен обучающий семинар с Савельевой А.В. с участием некоммерческих организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения, адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования |
| 6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
| На территории Находкинского городского округа на рынке благоустройства осуществляет деятельность 1 муниципальное предприятие, остальные хозяйствующие субъекты – частные.  |
| 6.1. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | За 9 месяцев 2022 года в сфере благоустройства Находкинского городского округа выполнялись работы:-озеленение городских территорий;- текущее содержание скверов;- комплексное благоустройство скверов в рамках национального проекта формирования современной городской среды;- благоустройство дворовых территорий в рамках подпрограммы «1000 дворов»;- ремонт элементов благоустройства. |
| 6.2. | Предоставление по требованию заинтересованных организаций результатов ежемесячного мониторинга состояния конкуренции в сфере благоустройства городской среды в части предоставления субсидий муниципальным образованиям на поддержку проектов по благоустройству | ежегодно |  |  |  |  | За 9 месяцев 2022 заключено 23 муниципальных контракта на озеленение территорий, текущее содержание скверов, благоустройство скверов, дворовых территорий, ремонт элементов благоустройства, из них:7 контрактов на озеленение (ООО – 4, ИП - 3); 5 контрактов на содержание скверов (ООО-3, ИП – 2); 11 контрактов на ремонт элементов благоустройства (ООО -4, ИП – 7).  |
| 7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  |
| Транспортное обслуживание населения осуществляют 4 автотранспортных предприятия частной формы собственности. Маршрутная сеть Находкинского городского округа состоит из 21 маршрута.Перевозки пассажиров осуществляются по нерегулируемым тарифам.Регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам осуществляется юридическими лицами.Конкурсные процедуры на обслуживание маршрутов по нерегулируемым тарифам в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отчетном периоде не проводились. Проблематика:необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава) и организация обслуживания автобусного парка) при длительных сроках окупаемости этих вложений; отдаленность населенных пунктов от центра, большая протяженность маршрутов;уменьшение пассажиропотока.Основная задача: обеспечение в полном объеме транспортной доступности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения при организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. |
| 7.1 | Сохранение доли услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | Транспортное обслуживание населения осуществляют 4 автотранспортных предприятия частной формы собственности |
| .7.2. | Мониторинг пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети | 2022 - 2025 | Обращения граждан о внесении изменений в маршрутную сеть постоянно аккумулируются и анализируются. Сделаны запросы в учреждения, уполномоченные на проведение обследований маршрутной сети для определения начальной максимальной цены контракта. |
| 7.3. | Размещение информации об условиях конкурсов на право заключения контракта на выполнение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, проводимых в целях отбора перевозчиков, в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения доступности и информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок |  | Размещение информации будет осуществлено при решении проводить конкурс или аукцион. В отчетном периоде такое решение не принималось. |
| 7.4. | Развитие и формирование сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | 2022 - 2025 |  |  |  |  | Постановлением администрации НГО от 10.01.2022 № 3 были внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов в части, касающейся аннулирования отдельных маршрутов (№№ 7, 11, 26Т и 59/9) и внесение изменений в схему движения маршрута № 4А*.* |
| 7.5. | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок по муниципальным маршрутам с учетом полученной информации по результатам мониторинга пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров | 2022 - 2025 |  |  |  |  | Разработано и утверждено постановление администрации НГО от 28.08.2017 № 1117 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам». |
| 7.6 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Находкинского городского округа реестра и расписания муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров | 2022 - 2025 |  |  |  |  | на сайте Находкинского городского округа на постоянной основе осуществляется размещение и актуализация информации.<https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=24&gid=194> |
| 8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
| Выбор исполнителей работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".За 9 месяцев 2022 года заключены 7 контрактов на организацию дорожной деятельности (за исключением проектирования), тем самым соблюдается недопущение укрупнения лотов при проведении процедур закупок в сфере дорожной деятельности. В 9 месяцев 2022 года соблюдалась стопроцентная оплата выполненных и принятых заказчиком работ.Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывалась на основании приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Оплата выполненных работ производилась в соответствии с п. 13 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».За 9 месяцев 2022 года выполняются следующие работы: ремонт и содержание дорог общего пользования и объектов дорожной инфраструктуры.Проблематика: несоответствие существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения современным требованиям, обусловленное техническим состоянием отдельных участков автомобильных дорог, не соответствующих техническим нормам и возросшей интенсивности движения.Цели: развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;обеспечение устойчивой и безопасной работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта и пешеходов. |
| 8.1. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | За 9 месяцев 2022 года в сфере дорожной деятельности выполнялись следующие виды работ:-ремонт дорог общего пользования;-ремонт придомовых территорий;-ремонт и установка пешеходных ограждений;-ремонт и установка автобусных остановок;-восстановление элементов дорог.В сфере дорожной деятельности на территории Находкинского городского округа за 9 месяцев 2022 года на конкурсной основе заключено 7 муниципальных контрактов, в т. ч. 7 (ООО). |
| 8.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости, прозрачности в целях сохранения базового значения целевого показателя | 2022 - 2025 | Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 8.3. | Привлечение частных организаций к участию в торгах путем размещения информации о планировании закупок в сфере дорожной деятельности в единой информационной системе в сфере закупок | 2022 - 2025 | В январе-сентябре 2022 года муниципальные контракты заключены путем привлечения к участию в торгах путем размещения информации о планировании закупок, в единой информационной системе в сфере закупок. |
| 9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ |
| Для участников рынка кадастровых и землеустроительных работ на территории округа не создаются препятствия либо искусственные ограничения со стороны государственных и муниципальных структур, влияющие на конкурентную среду.Проблематика:возможное появление новых муниципальных организаций для решения органами местного самоуправления вопросов образования, межевания, постановки земельных участков на кадастровый учет |
| 9.1. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2022 - 2025 | проценты | 98 | 98 | 98 | Отдел информационного обеспечения и геослужбы при МКУ «Находка ДАГиЗ» выполняет землеустроительные работы на землях неразграниченной формы государственной собственности, находящихся в ведении Находкинского городского округа, а также на землях, находящихся в собственности Находкинского городского округа, для обеспечения функционирования органов и учреждений администрации Находкинского городского округа и по социально-значимым проектам (далее - Работы).Данные Работы МКУ «Находка ДАГиЗ» выполняет на **некоммерческой** основе в рамках своих полномочий и является организацией, доля участия администрации НГО в которой составляет 100% и не отражает значительного влияния на конкурентную среду на данном рынке.Доля МКУ «Находка ДАГиЗ», в общем количестве организаций, выполняющих кадастровые и землеустроительные работы на территории Находкинского городского округа по оценке составляет около 2%.Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ в общем количестве организаций, выполняющих кадастровые и землеустроительные работы на территории Находкинского городского округа в 98%. |
| 9.2. | Использование электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» кадастровыми инженерами для проверки межевых и технических планов, актов обследования | ежеквартально | Заявления на проведение проверок межевых и технических планов, актов обследования, подаются кадастровыми инженерами в Росреестр с использованием электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» на портале Росреестра [www.rosreestr.ru](http://www.rosreestr.ru).В МКУ «Находка ДАГиЗ» ведется учет межевых и технических планов, актов обследования на предмет прохождения проверок. К настоящему времени таких документов в МКУ «Находка ДАГиЗ» из Росреестра не поступало. |
| 9.3. | Ведение рейтинга кадастровых инженеров по показателям «Доля принятых решений о приостановлении (отказе) в кадастровом учете от объема поданных документов» | ежеквартально | Информация по данному показателю фиксируется при взаимодействии с Росреестром по кадастровому учету объектов недвижимости Находкинского городского округа. К настоящему времени решений о приостановлении (отказе) в кадастровом учете в отношении заявок по документам от выполняющих работы по объектам недвижимости Находкинского городского округа кадастровых инженеров Росреестром не принималось |
| 9.4. | Вовлечение кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края, в работу по проведению комплексных кадастровых работ | ежегодно | Кадастровые инженеры, осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края, планируются к вовлечению в работу по проведению комплексных кадастровых работ на конкурсной основе. К настоящему времени проведение комплексных кадастровых работ в Находкинском городском округе не запланировано. |
| 10. Сфера наружной рекламы |
| Рынок наружной рекламы представлен организациями частной формы собственности (100% от действующего числа хозяйствующих субъектов рынка). Деятельность предприятий данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.К основным регулирующим факторам в сфере деятельности наружной рекламы относятся федеральное законодательство и нормативные правовые акты органов исполнительной власти и местного самоуправления.Перечень всех НПА, МПА, регулирующих сферу наружной рекламы, размещен по ссылке (постоянно пополняется/обновляется):<https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=471> |
| 10.1. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 2022 - 2025 | проценты | 100 | 100 | 100 | На рынке услуг в сфере наружной рекламы на территории Находкинского городского округа хозяйствующие субъекты частной формы собственности имеют долю 100%. |
| 10.2. | Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем проведения торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Приморского края, а также муниципального образования | 2022 |  |  |  |  | Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, объектах, находящихся в собственности Приморского края или в муниципальной собственности заключаются на открытых аукционах. В Схему размещения рекламных конструкций на территории Находкинского городского округа в настоящее время включено 367 мест под установку отдельно стоящих рекламных конструкций разного формата, из них 324 – большого формата (билборды, ситиборды, суперборды). Юридическим лицам, оказывающим услуги по размещению рекламных материалов, принадлежит порядка 250 рекламных конструкций (билборды, ситиборды, суперборды). Остальные хозяйствующие субъекты имеют рекламные конструкции для размещения информации о собственной деятельности.  |
| 10.3. | Актуализация и согласование схем размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований | 2022 |  |  |  |  | Актуализация сведений размещена по ссылке <https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=43> |
| 11. Рынок розничной торговли |
| Рынок услуг торговли в Находкинском городском округе является конкурентным. По состоянию на 01.10.2022 на территории Находкинского городского округа стационарная розничная торговая сеть насчитывает 693 предприятия, из них: 300 продовольственных магазинов, 314 непродовольственных магазинов, 20 торговых центров, 16 торговых комплексов, 6 супермаркетов, 7 универсамов, 22 магазина со смешанным ассортиментом товаров, 7 магазинов – дискаунтеров, 1 комиссионный магазин. Общая площадь площадей под розничную торговлю составляет 192 тыс.кв.м. Для создания условий по обеспечению жителей Находкинского городского округа продуктами питания с минимальными торговыми надбавками в городе продолжают работать социальные магазины и отделы.По состоянию на 01.10.2022 года на территории округа работает 65 объектов социальной направленности, в том числе 42 магазина, 15 павильонов и киосков, 8 отделов. Из них фирменных торговых предприятий товаропроизводителей края – 30 объектов: 5- сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», 1- производственного кооператива «Хлебокомбинат Находкинский», 22 - торговой сети ООО «РодСтор Групп», 2 – фирменных магазина «Торгового дома «ВИК». На территории Находкинского городского округа функционирует 10 торговых баз, на которых размещено 87 объектов оптовой торговли, площадь складских помещений составляет 18,3 тыс.кв. м. На базах осуществляют деятельность 69 хозяйствующих субъектов, численность работников хозяйствующих субъектов составляет 778 чел. На территории округа действуют 2 розничных рынка с общим количеством торговых мест 241 (12 мест создано на универсальном рынке, 229 мест - на специализированном рынке (автомобильный)).На территории округа организована работа 10 ярмарок в круглогодичном ежедневном режиме, в том числе в микрорайонах Врангель и Ливадия, для реализации сельскохозяйственной продукции фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйств. |
| 11.1. | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | 2022 - 2024 | количество | 441 | 445 | 445 | На 01.01.2022 года количество нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них составило 441 ед. За 9 месяцев 2022 года количество данных объектов увеличилось на 4 объекта. |
| 11.2. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок | 2024 |  |  |  |  | Администрация Находкинского городского округа не выявила административных, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок |
| 11.3. | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов | 2022 - 2024 | Ед. | 4 | 4 | 4 | Постановлением от 27.06.2022 № 883 «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа» внесены изменения в части определения 2 новых мест размещения.Постановлением от 19.08.2022 № 1213 «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа» внесены изменения в части определения 2 новых места размещения. |
| 11.4. | Внесение изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа | 2024 |  |  |  |  | Проект порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа проходит согласование  |

**II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1. | Проведение комплекса мероприятий, способствующих развитию конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, включающие:- организация совместно с центром «Мой бизнес-Н» семинаров, тренингов для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также семинаров, тренингов по вопросам повышения конкурентоспособности товаров, работ, услуг (брендирование, активные продажи и т.д.);- проведение совместной работы с Региональным центром инжиниринга, как одного из инструментов поддержки производственных предприятий, в реализации мероприятий по «выращиванию субъектов МСП»- оказание информационной поддержки о проводимых конкурсах, выставках, ярмарках | информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, организация мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно |  | За 9 месяцев 2022 совместно с центром «Мой бизнес-Н» проведено 8 мероприятий, по темам:- семинар «SMM - продвижение» в Находке» - бизнес-встреча «Развитие социального предпринимательства»- тренинг «Школа предпринимательства» по программе  АО «Корпорация «МСП»- актуальные вопросы предпринимательства – «Ораторское искусство»- образовательный проект в сфере женского предпринимательства «Мама в бизнесе»- Форум предпринимателей- семинар «Электронная коммерция»- семинар «Государственные закупки».В мероприятиях приняли участие 417 субъектов МСП и граждан, заинтересованных создать собственный бизнес.Размещено 9 «историй успеха» предпринимателей, получивших финансовую, имущественную, информационную поддержки. За текущий период информационную, консультационную помощь получили 776 субъектов МСП и граждан, заинтересованных создать собственный бизнес.11 заявок подали субъекты малого и среднего бизнеса Находкинского городского округа на получение статуса «социальное предприятие».В рамках Всероссийского наставнического движения «Работодатели России – школьникам субъектов Российской Федерации», организованного во исполнение поручения Президента Российской Федерации (от 25 июля 2017 г. № Пр-1432) по привлечению работодателей к систематической работе со школьниками по их профессиональной ориентации, провели 8 встреч в общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа:- 22.03. - № 5, 14, 8 со школьниками 11-х классов (90 школьников) на тему «Твой успех в твоих руках» и выбранной наставнической компанией филиалом Страхового открытого акционерного общества «ВСК- г. Находка директор Беляева О.Н.- 05.04. - № 5, 14, 8, 12 со школьниками 11-х классов (110 школьников) на тему «Твой успех в твоих руках» и выбранной наставнической компанией банк ВТБ (ПАО), директор находкинского операционного офиса «Портовый» Кудашева Анна Владимировна.- 23.05 - № 5 со школьниками 10-х классов (23 школьника) на тему «Твой успех в твоих руках» и выбранной наставнической компанией банк ВТБ (ПАО), директор находкинского операционного офиса «Портовый» Кудашева Анна Владимировна.В рамках профессиональной ориентации для школьников старших классов общеобразовательных учреждений № 5 и № 7 организована экскурсия на находкинский завод по изготовлению фильтров для судов и промышленного оборудования «Клоска-Фильтр». Директор завода показал, как работают производственные станки, ознакомил с основными технологическими процессами. Работа завода «Клоска-Фильтр» представляет собой яркий пример успешного импортозамещения. Проведена совместная работа с Центром занятости населения г. Находка по государственной программе «Самозанятость безработных граждан» по открытию безработными гражданами собственного дела, рассмотрено 19 бизнес-проектов на открытие собственного бизнеса, открыли свое дело 18 субъектов;Организованы рабочие встречи с потенциальными гражданами, которые могут быть зарегистрированы как самозанятые, так как индивидуальные предприниматели и оформления социальной помощи на основании социального контракта. В результате заключено 33 социальных контракта, в т.ч. индивидуальные предприниматели – 7, самозанятые - 26.Хозяйствующие субъекты малого и среднего предпринимательства на очных 3–х мероприятиях проинформированы о мерах поддержки производственных предприятий в реализации мероприятий по «выращиванию субъектов МСП», предоставляемых Региональным центром инжиниринга, как одного из инструментов поддержки. Кроме того, на Форуме предпринимателей «Бизнес в условиях новой реальности», который состоялся 30 июня, на дискуссионной площадке «О мерах поддержки бизнеса в Приморском крае. Бизнес-кейсы успешных практик получения поддержки». На площадке представлена презентация услуг Регионального центра инжиниринга, в которую входит разработка бизнес-планов и программ развития предприятий на среднесрочный и долгосрочный период, технические обоснования, маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых видов продукции. Большой популярностью у предпринимателей пользуется комплексная услуга по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства. В состав услуги входят патентный поиск и поиск тождественно сходных товарных знаков. Одной из самых востребованных услуг является проведение испытания выпускаемой продукции и получение разрешительных документов: сертификатов, декларация соответствия, лицензий, сертификация производства, подтверждение стабильности технологических процессов и условий при изготовлении продукции. Кроме того, одной из услуг является разработка технических решений управления производством. Это разработка новых видов продукции, разработка проектной и инженерно-конструкторской документации, изготовление вспомогательной оснастки, разработка технических условий, внедрение цифровизации в производственный процесс. РЦИ также оказывает услуги по проведению всех видов аудитов.Информация о проводимых конкурсах, выставках, ярмарках размещается на официальном сайте администрации Находкинского городского округа nakhodka-city.ru, в официальном сетевом издании «Ведомости Находки» ved-nakhodka.ru, а также на официальных аккаунтах администрации Находкинского городского округа в социальных сетях Одноклассники (ok.ru/nakhodka.city), в Контакте (https://vk.com/id586000133) |
| 1.2 | Популяризация мер поддержки по развитию малого и среднего предпринимательства | информирование субъектов малого и среднего предпринимательства |  | постоянно | отчет о количестве проведенных мероприятий | За 9 месяцев 2022 года проведено:- 8 информационных, образовательных мероприятий совместно с центром «Мой бизнес-Н» - 9 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа- 3 рабочих встречи с ответственными по отраслям при Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа.В результате проводимой работы в целях развития сферы социального предпринимательства и увеличения количества хозяйствующих субъектов в реестре социальных предпринимателей, с начала 2022 года число социальных предпринимателей увеличилось на 10 к 22 зарегистрированным в реестре предпринимателям. В сентябре проведено 8 рабочих встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах: танцевальные занятия и студии, стоматологическая практика, логопедия, деятельность туристических агентств, производство столярных изделий, розничная торговля, производство хлеба и мучных изделий недлительного хранения (пекарня).19 сентября 2022 года состоялась встреча по защите бизнес проектов в Центре занятости населения г. Находка. Представлено 4 бизнес-проекта на открытие собственного дела (один проект по социальному предпринимательству). На 01.10.2022 года в реестр социальных предпринимателей от Находкинского городского округа включены 32 социальных предпринимателя..За текущий период информационную, консультационную помощь получили 620 субъектов МСП и граждан, заинтересованных создать собственный бизнес.На официальном сайте администрации Находкинского городского округа размещено 95 публикаций. |
| 1.3. | Организация и проведение Форума предпринимателей (коммуникативная площадка для бизнеса). В рамках Форума планируется проведение обучающих мастер-классов, круглых столов, профильных секций |  |  | 2022-2023 |  | С 30 июня по 01 июля 2022 на территории Находкинского городского округа проведен Форум предпринимателей «Бизнес в условиях новой реальности». Форум - это коммуникативная площадка для определения стратегических векторов развития территории, привлечения инвестиций, поддержки агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, обсуждения вопросов креативных индустрий и технологического предпринимательства. Форум включил: пленарное заседание; 7 дискуссионных площадок («О мерах поддержки бизнеса в Приморском крае. Бизнес-кейсы успешных практик получения поддержки», «Импортозамещение как средство внутреннего производства», в т.ч. «Кейсы по ведению бизнеса в новых экономических реалиях», «Поддержка агропромышленного комплекса, поддержка сельского хозяйства Приморского края», «Доступность получения государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений» (обсуждение проблемных вопросов по получению земельных участков, пути решения на примере кейса «Росреестра»), «Инвестиционная привлекательность территорий», «О возможности участия малого бизнеса в проектах развития АО «НЗМУ», «Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений»); стратегическую сессию «Развитие креативной экономики»; церемонию награждения субъектов малого и среднего предпринимательства за активное участие в жизни города, добросовестный труд и профессионализм; выставку-дегустацию продукции производителей Приморского края; дефиле, показ коллекций одежды, аксессуаров дизайнеров, художников-модельеров Находкинского городского округа. В дискуссиях приняли участие Министерство экономического развития Приморского края, Министерство сельского хозяйства Приморского края, Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, Агентство проектного управления Приморского края, Инвестиционное агентство Приморского края, Корпорацию развития Дальнего Востока, Центр «Мой Бизнес» Приморского края, Региональный центр инжиниринга. Двухдневный Форум посетили 140 субъектов МСП и граждан, заинтересованных создать собственный бизнес. |
| 2. | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусматривающее:снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);введение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок;расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |
| 2.1. | Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | использование допустимых объемов размещения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры государственных и муниципальных закупок | 2022 - 2025 | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | За 9 месяцев 2022 года проведено 250 конкурентных процедур на сумму 1 984 957 481,10 руб., в т.ч.:- 210 электронных аукционов на сумму 1 754 080 176,72 руб.;- 20 электронных конкурсов на сумму 220 196 526,38 руб.;- 20 запросов котировок на сумму 10 680 778,00 руб. |
| 2.2. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | несоблюдение заказчиками требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% от совокупного годового объема закупок | предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок | постоянно | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | За 9 месяцев 2022 года проведено 152 закупки у СМП всего на сумму 388 092 221,91 руб., в т.ч.:- 120 электронных аукционов на сумму 260 765 051,02 руб.;- 18 электронных конкурсов на сумму 121 611 807,89 руб.;- 14 запросов котировок на сумму 5 715 363,00 руб. |
| 3. | Задача: устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая наличие порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов Находкинского городского округа, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) |
| 3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городско округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | устранения противоречий муниципальных нормативных правовых актов требованиям действующего законодательства |  | 2022 - 2025 | Доклад администрации Находкинского городского округа | За 9 месяцев 2022 года **оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 6-ти проектов:** - проект постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 г. № 1440» (в ред. от 09.09.2021 № 971) <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7397>- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об утверждении Порядка оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории Находкинского городского округа» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7422>- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 26.01.2022 № 59 «Об утверждении нормативных правовых актов об освобождении самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа и государственная собственность на которые не разграничена, переносе объектов движимого имущества на территории Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7706>- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7834>- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440» (в ред. от 27.06.2022 № 883) <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7889>- проект постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 17.02.2022 №155 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Находкинского городского округа» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=8298>За 9 месяцев экспертиза проведена в отношении 3-х МНПА:- постановление администрации Находкинского городского округа от 03.02.2016 г. № 96 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Находкинского городского округа, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности Приморского края или муниципальной собственности» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=6800>- постановление администрации Находкинского городского округа от 12.08.2020 № 867 «Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Находкинского городского округа» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7608>- постановление администрации Находкинского городского округа от 03.09.2019 г. № 1447 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Находкинского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Находкинского городского округа, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=8344>За 9 месяцев ОФВ проведена в отношении 1-го МНПА:- постановление администрации Находкинского городского округа от 22.03.2021 № 299 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов на территории Находкинского городского округа Приморского края» <https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=7827> |
| 4. | Задача: Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |
| 4.1. | Обеспечение недискриминационного доступа к товарам, производимым и (или) реализуемым хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение | обеспечение равных условий для организаций разных форм собственности | снижение количества случаев возбуждения дел по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» о запрете на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке | постоянно | доклад об антимонопольном комплаенсе | Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа по вопросам наличия административных барьеров, проведения контрольно-надзорных мероприятий органами государственного контроля и надзора, в т.ч. по проблемам получения в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, не поступало. |
| 4.2. | Обеспечение подготовки докладов органами исполнительной власти Приморского края об антимонопольном комплаенсе | отсутствие у предпринимателей понимания того, что является правомерным или противоправным.Наличие рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями | доклад об антимонопольном комплаенсе в Находкинском городском округе, направление доклада в министерство экономического развития Приморского края | ежегодно | доклад об антимонопольном комплаенсе | Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (далее - уполномоченное подразделение).В ходе организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства за 9 месяцев 2022 года уполномоченным подразделением совместно с отраслевыми подразделениями проведена следующая работа:1. В отчетном периоде не были выявлены случаи конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и органов администрации Находкинского городского округа. Муниципальные служащие не привлекались к ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.2. Проведён анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Находкинского городского округа.3. Проведён анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных в администрации Находкинского городского округа. За отчетный период в администрации Находкинского городского округа не установлены муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов, нарушающие требования антимонопольного законодательства РФ.4. Проведена экспертиза 1 действующего муниципального нормативного правового акта, регулирующего вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельностью. Проведена процедура оценки регулирующего воздействия 6 проектов муниципальных нормативных правовых актов.Проведена процедура оценки фактического воздействия 1 нормативного правового акта.5. Мероприятия «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Находкинского городского округа, направление на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнялись в течение отчетного периода на постоянной основе. |
| 5. | Задача: Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, путем размещения указанной информации на официальном сайте в сети Интернет  |
| 5.1. | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение информации на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет |  | обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, включенном в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте в сети Интернет | постоянно | информация на официальном сайте в сети Интернет | Информация об оказании имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам размещена на официальном сайте Находкинского городского округа по ссылке: <https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?cid=4&gid=288> |
| 6. | Задача: Обеспечение приватизации муниципального имущества |
| 6.1. | Определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления для включения в программу приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа | Имущество не используется для выполнения функций и полномочий органа местного самоуправления | Перечень муниципального имущества  | Ежегодно | Программа приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа | Программа приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2022 год разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Думы Находкинского городского округа от 29.04.2009 № 348-Р «О принятии Положения о приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа в новой редакции» и утверждена решением Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 954-НПА «О Программе приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2022год» |
| 6.2 | Приватизация муниципального имущества Находкинского городского округа, включенного в программу приватизации | неэффективность использования муниципального имущества | обеспечена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Ежегодно | отчет об итогах исполнения программы приватизации  | В рамках реализации Программы приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2022год проведена оценка и определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности (26 объектов) Объявлен аукцион по продаже объектов муниципальной собственности. (1 аукцион - 6 лотов) Информирование неограниченного круга лиц о приватизации муниципального имущества осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru), раздел «Муниципальная собственность». |
| 6.3. | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального недвижимого имущества, в том числе закрепленного за учреждениями образования, культуры, спорта. | неэффективность использования муниципального имущества |  | 2023 |  |  |
| 6.4. | Организация и проведение торгов по реализации муниципального имущества | неэффективность использования муниципального имущества |  | Ежегодно |  | В рамках реализации Программы приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2022 год, объявлены электронные аукционы по продаже объектов муниципальной собственности. (1 электронный аукцион - 6 лотов) состоялся 14.07.2022 продали 1 объект на сумму **188 164,00** (сто восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек,(2 электронный аукцион - 7 лотов) состоялся 22.08.2022 продано 2 объекта на сумму **4 226 000,00** (четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, (3 электронный аукцион -10 лотов) объявлен на 07.10.2022г.(4 электронный аукцион-11 лотов) объявлен на 17.11.2022г. Информирование неограниченного круга лиц о приватизации муниципального имущества осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет [www.nakhodka-city.ru](http://www.nakhodka-city.ru), раздел «Муниципальная собственность». |

**III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках  |
| 1.2. | Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | выявление проблем и административных барьеров, сдерживающих развитие субъектов предпринимательской деятельности на территории Находкинского городского округа | 31.01.2022, далее ежегодно | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского городского округа | Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности проводится путем анкетирования субъектов предпринимательской деятельности. Результаты анкетирования будут включены в доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского городского округа за 2022 год. |
| 1.3. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | 31.01.2022, далее ежегодно | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского городского округа | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках проводится путем анкетирования жителей НГО - потребителей товаров и услуг. |
| 1.4. | Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Приморского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями | получение и анализ информации об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Приморского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями | 31.01.2022, далее ежегодно | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского городского округа | Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Приморского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями проводится путем анкетирования субъектов предпринимательской деятельности.  |
| 1.6. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета Находкинского городского округа | 31.01.2022, далее ежегодно | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского городского округа | Проводится анализ динамики количества учреждений и предприятий НГО (реорганизация, ликвидация), доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов для последующего размещения в модуле «Реестр хоз.субъектов» АИС ПРОГНОЗ (Целевая система мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями). |
| 2. | Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) |
| 2.1. | Мониторинг не создания унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов | на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) отсутствуют унитарные предприятия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 31.12.2025 | отчет | В Находкинском городском округе не создавались унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов |
| 3. | Задача: Развитие рынка ритуальных услуг |
| 3.1. | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них:в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023;в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024;в отношении всех существующих кладбищ до 31.12.2025 | 31.12.2023 | паспорта кладбищ и мест захоронений | МБУ «Память» проводит инвентаризацию мест захоронений на существующих кладбищах. На 01.10.2022г. проведена инвентаризация в отношении 29% общего количества существующих кладбищ, сформирован реестр. |
| 3.2. | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2024 | паспорта кладбищ и мест захоронений |  |
| 3.3 | Организация инвентаризации 100% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2025 | паспорта кладбищ и мест захоронений |  |
| 3.4. | Создание и ведение в Находкинском городском округе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг |  | 31.12.2023, далее ежегодно | реестр | Администрацией Находкинского городского округа сформирован реестр кладбищ и мест захоронений на них и внесен в государственную информационную систему «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Приморского края» для последующей публикации на «Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского края». |
| 3.5 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них |  | 31.12.2024, далее ежегодно | отчет |  |
| 3.6 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг |  | 01.09.2023, далее ежегодно | реестр | Администрацией Находкинского городского округа сформирован реестр хозяйствующих субъектов по организации ритуальных услуг и внесен в государственную информационную систему «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Приморского края» для последующей публикации на «Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского края». |