# Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты) по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Целевые значения показателя | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2020 | План 2020 | 01.01.2021 Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |
| В 2020 году в Находкинском городском округе услуги по присмотру и уходу за детьми оказывали - 40 дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, из них– 2 частных организации («Дошкольный образовательный центр «Эко-сад» ИП Коркина Зинаида Григорьевна, «Дошкольный образовательный центр «Дерево» ИП Коркина Евгения Геннадьевна. Всего обучающихся дошкольного возраста - 8125, в том числе в частных – 107.Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |
| 1.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования и оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми. | Ежегодно,до 2022 года  | 3,2 | 3,5 | 1,3 | Управление образования администрации Находкинского городского округа | 1.1. Оказание организационно-методической, информационно-консультативной помощи образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования и оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми.Методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» осуществляется методическое и психологическое сопровождение молодых специалистов муниципальных дошкольных образовательных организаций: проводятся индивидуальные консультации, занятия в детских садах и их анализ, работают «Школа молодого воспитателя», «Школа молодого методиста», «Школа педагогического актерского мастерства».Для всех желающих воспитателей Находкинского городского округа в 1-ом квартале 2020 года методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» было проведено 17 тематических групповых консультаций по запросам педагогов.В первом квартале 2020 года был проведен конкурс «Воспитатель года».Все методические мероприятия во 2-ом квартале 2020 года были организованы дистанционно с использованием сервиса облачных конференций Zoom. Был проведен обучающий семинар-практикум «Моделирование и развитие речи в ДОУ», в котором приняли участие 69 педагогов.Проведены 4 заседания городских методических объединений - 317 участников.Заседания творческих групп педагогов по актуальным вопросам образования:• «Как читать художественную литературу в ДОУ, чтобы дети слушали»• «Как написать Программу развития»• «Современный взгляд на игру (по книги Е. Кравцовой «Психология игры»)»• «Как работать по программе «Маугли»»Всего в работе творческих групп приняли участие 269 воспитателей ДОУ НГО.Дистанционно был организован анализ занятий (использовались записи занятий) воспитателей МБДОУ № 60 и № 27.Продолжили работу «Школа молодого воспитателя» (8 заседаний) и «Школа молодого методиста» (3 заседания). По итогам работы разработаны методические материалы «Алгоритм построения образовательной ситуации» и «Алгоритм самоанализа ОС для молодых воспитателей».В 3 квартале 2020 года были проведены групповые консультации:- по написанию рабочих программ педагога для МБДОУ № 67 (9 чел.);- по личностно-порождающему взаимодействию педагога и воспитанников (78 участников).Был проведен обучающий семинар «Тайм-менеджмент» для методистов ДОУ.Практикумы для молодых педагогов, проработавших в ДОУ 1-2 (23 участника).Тематическая групповая консультация «Как подготовить себя к участию в конкурсе профмастерства» (15 участников).Мастер-класс для методистов «Говори правильно!» (25 участников).В 4 квартале 2020 года Методистами МБУ «ИМЦ «Развитие» было проведено:1) Городское методическое объединение (ГМО) воспитателей по трем возрастам – 254 чел.;2) ГМО музыкальных руководителей – 23 чел.;3) Практикум для молодых педагогов: «Инструменты реализации программы» в 7 ДОУ, количество участников – 31 чел.;4) Круглый стол по преемственности дошкольного и начального образования – 2 встречи, педагоги ДОУ и учителя начальных классов – 67 чел.;5) Тематические групповые консультации:- «Копинг-стратегии у человека (преодоление стресса) от дошкольника до старца» - 30 участников;- Психолого-педагогическое сопровождение работы с детьми высокого уровня развития способностей – 45 чел.;6) Городской конкурс методических разработок «Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ» - 21 педагог из 13 учреждений;7) Семинар-практикум «Знакомство дошкольников с финансовой грамотностью через дидактические упражнения и сюжетно-ролевые игры» - 2 мероприятия – 32 чел.;8) Открытые показы (6 педагогов) образовательной деятельности в Zoom – посмотрели 136 чел.9) работа творческой группы по теме: «Как провести творческий отчет» - 67 чел. |
| 2. Рынок услуг общего образования |
| В 2020 году на территории Находкинского городского округа оказывало услуги общего образования 24 муниципальных общеобразовательных организации, 2 краевые и одно частное образовательное учреждение «Центр непрерывного образования». Основная задача увеличение численности обучающихся в ЧОУ за счет открытия в них 5-9 классов. Общее число обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования составило 17 084 человек, в том числе 183 человека, в частных образовательных организацияхДоля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 2.1. | Информирование населения Находкинского городского округа об услугах общего образования на территории Находкинского городского округа | Ежегодно,до 2022 года | 0,7 | 0,75 | 1,0 | Управление образования администрации Находкинского городского округа | Информирование населения Находкинского городского округа об услугах общего образования на территории Находкинского городского округа осуществляется в средствах массовой информации, на сайтах общеобразовательных учреждений, управления образования, на информационных стендах в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях Находкинского городского округа. |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |
| В 2020 году на территории Находкинского городского округа работало 18 организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей различной направленности, в том числе 12 частных. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей |
| 3.1. | Информирование населения Находкинского городского округа об услугах дополнительного образования на территории Находкинского городского округа | Ежегодно,до 2022 года | 50 | 50 | 66,7 | Управление образования администрации Находкинского городского округа | Информирование населения об услугах дополнительного образования на территории Находкинского городского округа осуществляется в средствах массовой информации, на сайтах учреждений дополнительного образования, на информационных стендах в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях Находкинского городского округа. В сети Интернет и в печатных изданиях (газета «Ведомости Находки») размещаются информационные материалы о проведении массовых акций, соревнований и праздников, о победителях различных конкурсов. Так был запущен АИС «Навигатор дополнительного образования детей Приморского края». |
| 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| В 2020 году услуги по организации летнего отдыха детей оказывали 20 организаций, в том числе: 4 частных загородных лагеря. **Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов** |
| 4.1. | Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул | Ежегодно,до 2022 года | 17 | 18,0 | 20,0 | Управление образования администрации Находкинского городского округаУправление по делам молодежи и туризма администрации Находкинского городского округа | В соответствии с решением оперативного штаба Приморского края по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (протокол № 3 от 13.07.2020), при строгом соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы детских лагерей, летняя оздоровительная кампания началась 15.07.2020 . В учреждениях отдыха и оздоровления детей проведены мероприятия по организации мероприятий по профилактике COVID-19: приобретены медицинские маски, перчатки, бактерицидные облучатели, антисептики, бесконтактные термометры. Прием детей в лагеря осуществлялся только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья (учетная форма № 079у), проведены обследования всех сотрудников на COVID-19 – все результаты отрицательные.Перед открытием оздоровительных учреждений проведены лабораторные исследования воды, акарицидная обработка территорий, мероприятий по дезинфекции и дератизации. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями при входе и выходе из помещения проводилась термометрия, в игровых комнатах использовались устройства для дезинфекции воздуха, регулярно проводилась дезинфекция поверхностей и игрушек. В период летней оздоровительной кампании инфекционная заболеваемость не регистрировалась.Всего за период июль-август 2020 года в лагерях отдохнули 1 550 детей. Объектов летнего отдыха на территории Находкинского городского округа в 2020 году – 20, в том числе функционировали:- загородные оздоровительные лагеря – 4: «Отрада», «Альбатрос», «Шепалово», «Спартанец», всего в них отдохнули 543 ребенка. - лагеря с дневным пребыванием – 16 на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, отдохнули – 1 007 человек. |
| 4.2. | Сохранение сети муниципальных организаций детского отдыха и оздоровления на территории Находкинского городского округа | Ежегодно,до 2022 года | Управление образования администрации Находкинского городского округа | Стабильность качества муниципальных организаций отдыха и оздоровления достигается путем сохранения сети муниципальных организаций детского отдыха и оздоровления детей. В сеть муниципальных организаций отдыха и оздоровления в городском округе в отчетном году входили 24 организации оздоровления и отдыха - лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Осуществляется информационно-методическое сопровождение деятельности по организации отдыха и оздоровления. |
| 4.3. | Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет | Ежегодно,до 2022 года | Управление образования администрации Находкинского городского округа | В 2020 году в рамках летней оздоровительной кампании малозатратные формы отдыха реализовывались преимущественно с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов. т.е. в формате онлайн. В летний период было проведено 138 мероприятий, в которых приняли участие 11500 детей и подростков. |
| 5. Рынок медицинских услуг |
| В Находкинском городском округе в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие 14 организаций, в том числе 9 организаций частной системы здравоохранения. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
| 5.1 | Сохранение доли медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Ежегодно,до 2022 года | 61,5 | 61,5 | 64,3 | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа | По состоянию на 31.12.2020 года в Находкинском городском округе медицинскую деятельность осуществляли 95 хозяйствующих субъектов и 28 индивидуальных предпринимателей. В реализации территориальной программы Приморского края обязательного медицинского страхования участвовало 14 медицинских организаций, в том числе 9 медицинских организаций частной системы здравоохранения, что составляет 64,3% от всех медицинских организаций, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского страхования. |
| 6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов оказывают 14 организаций, в том числе 5 ИП по присмотру и уходу за детьми, необходимо увеличивать количество детей и центров для проведения мероприятий по социализации и абелитами детей с ОВЗ и инвалидов.**Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 6.1 | Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов | Ежегодно,до 2022 года | 15 | 20,0 | 35,7 | Управление образования администрации Находкинского городского округа | В 2020 году в 14 образовательных учреждениях Находкинского городского округа работали психологи. В апреле-августе 2020 года детские сады Находкинского городского округа работали в режиме «дежурных» групп. С сентября 2020 возобновили работу МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65» (осуществляющие деятельность группы полного дня), МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №27», МБДОУ «Детский сад № 7» (группа кратковременного пребывания), специализирующиеся на работе с детьми с ОВЗ и инвалидами. С данной категорией детей также продолжают работу следующие некоммерческие организации: образовательный Монтессори центр «Дети с небес», центр развития «Содружество», семейный клуб «Мастерская Детства», детский центр «Осминожка», детский центр развития «Созвездие».На базе МБУ «ИМЦ «Развитие» работает психолог, который осуществляет следующие функции: кураторство ПМПК (Психолого-медико-педагогической комиссии); отслеживание детей по группам кратковременного пребывания; консультирование родителей и педагогов; кураторство стажировочной площадки на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27». |
| 6.2 | Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов | Ежегодно,до 2022 года | Управление образования администрации Находкинского городского округа | Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидами осуществляется педагогами на основе рекомендаций ПМПК и обращений родителей и педагогов. Психолог МБУ «ИМЦ «Развитие» ведет индивидуальный прием детей по обращению родителей (бесплатно). |
| 6.3 | Диагностические мероприятия по выявлению детей с ОВЗ | Ежегодно,до 2022 года | Управление образования администрации Находкинского городского округа | Особые образовательные потребности выявляются педагогом, который рекомендует родителям (законным представителям) обратиться в Психолого-медико-педагогическую комиссию Находкинского городского округа (ПМПК). ПМПК по результатам диагностических процедур (обследование) дает родителям (законным представителям) рекомендации для нивелирования выявленных проблем, а также разрабатывает адаптивную образовательную программу для каждого ребенка и составляет индивидуально-личностный маршрут. Родители (законные представители) по своему желанию могут передать данные рекомендации в образовательное учреждение, в которых процесс обучения ребенка данной категории будет корректироваться в соответствие рекомендаций ПМПК. |
| 6.4 | Использование технологий по социализации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов | Ежегодно,до 2022 года | Управление образования администрации Находкинского городского округа | IB-технология, элементы Монтессори педагогики, занятия по коррекционным развивающим программам для детей дошкольного и младшего школьного возраста и т.д. |
| 7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
| На территории Находкинского городского округа на рынке благоустройства городской среды присутствует 1 муниципальное предприятие, остальные хозяйствующие субъекты – частные. **Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды** |
| 7.1 | Реализация муниципальной политики в сфере организации услуг по благоустройству городской среды в части заключения муниципальных контрактов на благоустройство городской среды (уборка муниципальных территорий) на конкурсной основе  | Ежегодно,до 2022 года | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | В 2020 году в сфере благоустройства Находкинского городского округа выполнены работы по:- озеленению городских территорий;- комплексному благоустройству скверов и парка в рамках национального проекта формирования современной городской среды;- благоустройству дворовых территорий в рамках подпрограммы «1000 дворов»;- ремонт элементов благоустройства. |
| 7.2 | Заключение муниципальных контрактов на благоустройство городской среды (озеленение и благоустройство территорий) на конкурсной основе | Ежегодно,до 2022 года | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | За 2020 год заключено всего 26 муниципальных контрактов на озеленение, ремонт и благоустройство скверов, из них 11 муниципальных контрактов на озеленение с предприятиями (ООО - 2, ИП - 3); 4 контракта на благоустройство парка и скверов с предприятиями (ООО – 4); 6 контрактов на реализацию подпрограммы «1000 дворов» (ООО – 5), 5 контрактов на ремонт элементов благоустройства (ООО -2, ИП - 1). Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений.**Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности** |
| 8.1 | Совершенствование механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских и пригородных муниципальных маршрутах на территории Находкинского городского округа путем проведения аукционов конкурсов | Ежегодно,до 2022 года | 100 | 100 | 100 | Отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа | В 2020 году городские и пригородные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Находкинского городского округа выполнялись по результатам конкурса, прошедшего в 2014 году, четырьмя автотранспортными компаниями частной формы собственности:- ООО «Центр развития спорта» («ЦРС»),- ООО «Ориент-Авто», - ООО «Авто-Экспресс Прим» (АЭП), - ООО «Приморское пассажирское автотранспортное предприятие» («ПП АТП»). Для выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах автоперевозчики предоставляли в эксплуатацию 121 автобус:ООО «ЦРС» -84 ед., ООО «Ориент-Авто» -13ед., ООО «АЭП» - 16 ед., ООО «ППАТП» - 14 ед. |
| 8.2 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Находкинского городского округа реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров  | Ежегодно,до 2022 года | Отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа размещен на сайте Находкинского городского округа и постоянно поддерживается в актуальном состоянии. <https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=24&gid=194> |
| 9. Рынок жилищного строительства |
| На территории Находкинского городского округа отсутствуют организации с государственным участием, осуществляющие жилищное строительство. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений.**Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства** |
| 9.1 | Актуализация перечня выданных разрешений на строительство | До 01.11.2019, далее до 2022 года | 100 | 100 | 100 | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа Находкинского городского округа | Проводится на постоянной основе |
| 9.2 | Размещение на официальном сайте Находкинского городского округа реестра типовых ошибок при выдаче разрешений на строительство | До 01.11.2019, далее до 2022 года | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа Находкинского городского округа | <https://old.nakhodka-city.ru/files/zeml/Reestr_tipovyh_oshibok.docx> |
| 10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |
| На территории Находкинского городского округа нет организаций с государственным участием, осуществляющих строительство объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранении сложившегося уровня конкурентных отношений.Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |
| 10.1 | Актуализация перечня выданных разрешений на строительство | Ежегодно,до 2022 года | 100 | 100 | 100 | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа Находкинского городского округа | <https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=15&gid=445> |
| 10.2 | Размещение на официальном сайте Находкинского городского округа реестра типовых ошибок при выдаче разрешений на строительство. | Ежегодно,до 2022 года | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа Находкинского городского округа | <https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=15&gid=445> |
| 11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
| На территории Находкинского городского округа нет учреждений и других предприятий с государственным участием, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке дорожной деятельности. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере дорожной деятельности составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
| 11.1 | Применение конкурентных способов при размещении заказов в сфере дорожной деятельности для обеспечения муниципальных нужд | Ежегодно,до 2022 года | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | В 2020 году в сфере дорожной деятельности проведены следующие виды работ:- ремонт дорог общего пользования;- ремонт придомовых территорий;- ремонт и установка пешеходных ограждений;- ремонт и установка автобусных остановок.В сфере дорожной деятельности на территории Находкинского городского округа в первом полугодии 2020 года на конкурсной основе были заключены 34 муниципальных контракта с 8 организациями (ООО) и 2 (ИП).Все муниципальные контракты заключены по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  |
| 12. Сфера наружной рекламы |
| На территории Находкинского городского округа нет учреждений и других предприятий с государственным участием, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |
| 12.1 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций  | До 31.12.2019, далее до 2022 года | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа | В Схему размещения рекламных конструкций включено 341 место под установку рекламных конструкций разного формата<https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=43> |
| 12.2 | Размещение на официальном сайте перечня всех НПА, МПА, регулирующих сферы наружной рекламы | До 01.11.2019, далее до 2022 года | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа | <https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=8&gid=471> |
| 13. Рынок ритуальных услуг |
| По состоянию на 31.12.2020 на рынке ритуальных услуг Находкинского городского округа работали 7 предприятий: 6 субъектов малого предпринимательства, муниципальное унитарное предприятие «Бюро специальных услуг». Муниципальное бюджетное учреждение «Память», которое оказывает услуги только по гарантированному перечню: содержание и обслуживание кладбищ и захоронение умерших, не имеющих родственников за счет бюджетных средств. |
| 13.1 | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в сфере ритуальных услуг  | Ежегодно,до 2022 года | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа | Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, предоставляются хозяйствующими субъектами, в основном, частной формы собственности.В 2020 году на территории Находкинского городского округа на рынке платных ритуальных услуг функционировало 7 предприятий. Доля частных организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории Находкинского городского округа, достигла 85,7 %.  |
| 13.2 | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | До 31.12.2019, далее до 2022 года | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа, осуществляет ведение реестра постоянно.<https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74> |
| 13.3 | Создание на официальном сайте Находкинского городского округа специализированного раздела (Вкладки) «Ритуальные услуги», актуализация информации | До 31.12.2019, далее до 2022 года | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа | На официальном сайте Находкинского городского округа создана вкладка «Ритуальные услуги» <https://www.nakhodka-city.ru/administration/structure/docx/?deptid=53&gid=74> |

# СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городско округа, **затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,** экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городско округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Проведение не менее 4-х процедур ОРВ в отношении проектов МНПА | Ежегодно,до 2022 года | В 2020 году проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 9 проектов:1. Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1374&uid=0>2. Административный регламент администрации Находкинского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1546&uid=0>3. О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 12.04.2019 № 619 «Об утверждении порядка, условий и срока внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа, платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1605&uid=0>4. Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием туристической инфраструктуры<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2314&uid=0>5. Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Находкинского городского округа<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2553&uid=0> 6. О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа» (в ред. от 30.12.2019 № 2106)<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2672&uid=0>7. Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий организациям, предоставляющим населению бытовые услуги (баня), на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим возраста 65 лет<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=3287&uid=0>8. О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 12.04.2019 № 619 «Об утверждении порядка, условий и срока внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа, платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=3565&uid=0>9. О внесении изменений в Порядок проведения аукциона, определения победителя, а также порядок и сроки включения претендентов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Находкинского городского округа от 12.04.2019 № 620<https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2638&uid=0> | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа | Проведение анализа нормотворческой деятельности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в целях устранения противоречий муниципальных нормативных правовых актов требованиям действующего законодательства https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?cid=4&gid=139 |
|  |  |  | Проведение не менее 4-х экспертиз в отношении МНПА в 2020 году. |  | В 2020 году проведена экспертиза в отношении 5 МНПА:1. Постановление администрации Находкинского городского округа от 09.10.2019 № 1647 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1360&uid=0>2. Решение Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 № 542-НПА «Положение о комиссии по подготовке проекта Правил благоустройства Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1486&uid=0>3. Постановление администрации Находкинского городского округа от 03.09.2020 №1447 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Находкинского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Находкинского городского округа, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1972&uid=0>4. Постановление администрации Находкинского городского округа от 13.01.2020 № 16 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на территории Находкинского городского округа»<https://www.nakhodka-city.ru/model/news/item/?cid=4&sid=2749>5. Постановление администрации Находкинского городского округа от 06.09.2019 №1468 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»<https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=3169&uid=0> |  |  |
| 1.2. | Проведение комплекса мероприятий, способствующих развитию конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства: |  |  |  |  | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа |  |
|  | - организация совместно с центром «Мой бизнес-Н» семинаров, тренингов для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также семинаров, тренингов по вопросам повышения конкурентоспособности товаров, работ, услуг (брендирование, активные продажи и т.д.); |  | Не менее 3-х мероприятий | Ежегодно,до 2022 года | За 2020 год проведено 12 мероприятий, по темам:- круглый стол по теме: «Актуальные вопросы предпринимательства»- коворкинг-форум «Туризм в НГО: перспективы развития отрасли»;- семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»- вебинар «Социальное предпринимательство - тренд будущего»;- семинар «Обязательная маркировка товаров. Советы и рекомендации от практикующей компании. Готовые решения для автоматизации получения кодов»;- вебинар «Документационное сопровождение экспорта»;- тренинг «Азбука предпринимателя»;- тренинг «Школа предпринимательства»;- онлайн-конференция для самозанятых (дважды);- онлайн-тренинг для социального предпринимательства (дважды). |  |  |
|  | - проведение совместной работы с Региональным центром инжиниринга, как одного из инструментов поддержки производственных предприятий, в реализации мероприятий по «выращиванию субъектов МСП»; |  |  |  | В 2020 году 6 производственных предприятий Находкинского городского округа заключили Соглашение с региональным центром инжиниринга на получение инжиниринговых и сопутствующих услуг для производственных предприятий - субъектов малого и среднего бизнеса. |  |  |
|  | - оказание информационной поддержки о проводимых конкурсах, выставках, ярмарках |  |  |  | - информация о проводимых конкурсах, выставках, ярмарках размещается на официальном сайте Находкинского городского округа. |  |  |
| 1.3 | Проведение ежегодной «Недели предпринимательства» |  |  | Май ежегодно,до 2022 года | В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие не проведено. | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа |  |
| 1.4 | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) |  | Увеличение количества объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (10 %) | Ежегодно,до 2022 года | Приняты постановления администрации Находкинского городского округа от 08.10.2020 №1069 и от 20.11.2020 № 1234 «О внесении изменений в постановление администрации НГО от 06.09.2019 № 1468 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», согласно которым количество объектов перечня муниципального имущества НГО для предоставления субъектам МСП увеличилось на 10%. | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа | <https://www.nakhodka-city.ru/model/?cid=4>Раздел: Имущественная поддержка МСП/Реестр муниципального имущества |
| 1.5 | Работа фронт-офиса в формате предоставления консультационных услуг по вопросам градостроительной дельности  |  | Получение разрешений на строительство объектов и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов с первого раза | Ежегодно,до 2022 года | В администрации Находкинского городского округа (ул. Школьная, 18) организован фронт-офис, где предприниматели могут получить все необходимые консультации в области градостроительной деятельности: ознакомиться с перечнем необходимых документов, узнать о состоянии поданной ранее заявки. | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа Находкинского городского округа |  |
| 2. | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 2.1 | Обеспечение предоставления преимуществ субъектам малого предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Развитие конкурентных процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства |  | Ежегодно,до 2022 года | Проведена 141 закупка у субъектов МСП на сумму 245,61 млн. рублей, в том числе:- 138 электронных аукционов на сумму 228,92 млн. рублей;- 2 электронных конкурса на сумму 16,5 млн. рублей.- 1 запрос котировок на сумму 0,14 млн. руб. | Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа |  |
| 2.2 | Обеспечение выполнения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства |  | Ежегодно,до 2022 года | Проведено 348 конкурентных процедур, на сумму 1066,76 млн. рублей, в том числе:- 333 электронных аукционов на сумму 1040,87 млн. рублей;- 5 электронных конкурсов на сумму 24,89 млн. рублей.- 10 запроса котировок на сумму 1,00 млн. рублей. | Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа |  |

**Перечень**

**товарных рынков в Находкинском городском округе**

**Приморского края**

1. Рынок услуг дошкольного образования
2. Рынок услуг общего образования
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
5. Рынок медицинских услуг
6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
9. Рынок жилищного строительства
10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
12. Сфера наружной рекламы
13. Рынок ритуальных услуг