АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2020 г. N 1094

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Находкинского городского округа  от 23.04.2021 [N 446](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54D6D0DF813CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284177942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F), от 01.06.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284177942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F),  от 29.05.2023 [N 910](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284177942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F), от 27.03.2025 № 572). |  |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E12DE4E0AED4F6153A04ECC674439E90AB20E194EB8BFCF4F66692A4170q94CF) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [статьей 179](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E12D94409E7486153A04ECC674439E90AA00E4142B9BFD347607C7C1036CA728121902B4BCBE9A78Cq04FF) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E12D94008EC4E6153A04ECC674439E90AB20E194EB8BFCF4F66692A4170q94CF) Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", [ст. 35](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406A05F51ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E60772B4871942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) Устава Находкинского городского округа, [постановлением](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54D6C04FB19CA301B69EF5FE04E4717E8F884426174364174817D8020q84DF) администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 N 1517 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе", распоряжением администрации Находкинского городского округа от 08.09.2020 N 378-р "О разработке муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021 - 2026 годы" администрация Находкинского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P37) "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021 - 2026 годы" (прилагается).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе "Постановления".

4. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства (Зубкова) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе "Муниципальные программы".

5. Контроль за исполнением данного постановления "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021 - 2024 годы" оставляю за собой.

И.о. главы Находкинского городского округа

Г.В.КРАСНОЩЕКОВ

Утверждена

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 16.10.2020 N 1094

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 - 2026 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации  Находкинского городского округа  от 23.04.2021 [N 446](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54D6D0DF813CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284177942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F), от 01.06.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284177942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F),  от 29.05.2023 [N 910](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284177942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F), от 27.03.2025 № 572). |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Территориальное управление микрорайона города "Поселок Ливадия" |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа;  Управление образования администрации Находкинского городского округа;  Управление культуры администрации Находкинского городского округа;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;  Отдел по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа;  Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284174942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 01.06.2022 N 725) | |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E12D94008EC4E6153A04ECC674439E90AB20E194EB8BFCF4F66692A4170q94CF) Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов Находкинского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение комплексного благоустройства сельских территорий Находкинского городского округа с. Анна, с. Душкино |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация программы проводится в один этап в течение 2021 - 2026 годов |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество отремонтированных лестниц;  количество обустроенных спортивных площадок;  количество обустроенных детских игровых площадок;  протяженность организованного уличного освещения;  количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет:  Всего 40187 тыс. руб., в том числе:  - из средств федерального бюджета 23094,36 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 6136,68 тыс. руб.;  2023 год - 7423,68 тыс. руб.;  2024 год - 9534,0 тыс. руб.;  - из средств краевого бюджета - 3113,64 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 1169,32 тыс. руб.;  2023 год - 488,32 тыс. руб.;  2024 год - 1456,0 тыс. руб.  - из средств бюджета Находкинского городского округа - 13979,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 2720,0 тыс. руб.;  2022 год - 2308,0 тыс. руб.;  2023 год - 4241,0 тыс. руб.  2024 год - 4710,0 тыс. руб. |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284376942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910) | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Объем финансирования на реализацию программы составляет всего 15886,17 тыс. руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета 7155,31 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 1522,64 тыс. руб.;  2023 год - 4517,14 тыс. руб.;  2024 год – 1115,53 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  краевого бюджета 146,03 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 31,08 тыс. руб.;  2023 год - 92,18 тыс. руб.;  2024 год - 22,77 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  - бюджета Находкинского городского округа – 8584,83 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 2559,75 тыс. руб.;  2022 год – 788,62 тыс. руб.;  2023 год – 2144,76 тыс. руб.;  2024 год – 3091,70 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год 0,0 тыс. руб. |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284175942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910) | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Отремонтировать 1 лестницу;  2. Количество спортивных игровых площадок составит к 2024 году 2 единицы;  3. Количество детских игровых площадок составит к 2024 году 2 единицы;  4. Протяженность уличного освещения населенных пунктов Находкинского городского округа с. Анна и с. Душкино к 2024 году составит 3550 м;  5. Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов к 2024 году составит 6 единиц |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы (в том числе основных

проблем) и прогноз ее развития

В границах Находкинского городского округа имеется микрорайон "Поселок Ливадия", в состав которого входят сельские населенные пункты: село Душкино и село Анна. Расстояние от центра округа до указанных населенных пунктов составляет 30 и 50 км соответственно.

В процессе акционирования объекты соцкультбыта и часть инженерных сетей были переданы в муниципальную собственность, часть сетей водоснабжения и наружного освещения просто брошены. Практически все инженерные сети имеют значительный износ.

Дополнительную нагрузку на муниципальные структуры создает значительное количество отдыхающих, приезжающих в летний период для отдыха на побережье. В июле - августе численность жителей микрорайона возрастает до 75 тыс. человек.

Большинство объектов внешнего благоустройства сел Анна и Душкино, таких как пешеходные зоны (тротуары), зоны отдыха, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития данных сельских территорий возникает необходимость усилить поддержку социального и инженерного обустройства.

Муниципальная программа направлена на сбалансированное решение инфраструктурных проблем развития сельских территорий Находкинского городского округа.

Данная муниципальная программа является основой для реализации мероприятий по комплексному благоустройству, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов Находкинского городского округа с. Анна и с. Душкино.

Для решения данной проблемы необходимо применение программно-целевого метода, который позволит обеспечить комплексное решение вопросов по планированию, организации и реализации задачи "Обеспечение комплексного благоустройства сельских территорий Находкинского городского округа с. Анна, с. Душкино". В то же время использование этого метода при решении проблем связано с определенными рисками, наиболее значимыми из которых являются финансово-экономические риски.

Способами ограничения финансовых рисков может являться ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предоставляемых на реализацию муниципальной программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2021 по 2024 годы в один этап.

3. Целевые (показатели) индикаторы

муниципальной программы с расшифровкой плановых

значений по годам и этапам ее реализации

[Сведения](#P321) о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | Количество отремонтированных лестниц | Общее количество отремонтированных лестниц | По данным управления благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 2 | Количество обустроенных спортивных площадок в сельских территориях | Общее количество обустроенных спортивных площадок в сельских территориях за отчетный год | По данным управления образования администрации Находкинского городского округа, отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа |
| 3 | Количество обустроенных детских игровых площадок | Общее количество обустроенных детских игровых площадок в сельских территориях за отчетный год | По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| 4 | Протяженность организованного уличного освещения | Общая протяженность организованного уличного освещения за отчетный год | По данным управления благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 5 | Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | Общее количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов за отчетный год | По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| 6 | Количество улиц, оборудованных ливневыми стоками | Общее количество отремонтированных улиц, за отчетный период | По данным управления благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| (п. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284571942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910) | | | |
| 7 | Количество отремонтированных объектов культуры | Общее количество отремонтированных объектов культуры, за отчетный период | По данным управления культуры администрации Находкинского городского округа и управления благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| (п. 7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284577942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910) | | | |

4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы основан на выполнении мероприятий, предусмотренных данной муниципальной программой, ответственным исполнителем и соисполнителями.

Ответственный исполнитель в целях реализации муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы в срок до 1 марта отчетного года, следующего за отчетным, и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление администрации Находкинского городского округа.

Соисполнители муниципальной программы:

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы:

1. Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Находкинского городского округа по улице Комарова, 13, в селе Душкино.

2. Установка спортивных площадок по улице Комарова, 13, в селе Душкино, по улице Набережная - Нагорная, в селе Анна.

3. Установка детских игровых площадок по улице Набережная - Нагорная в селе Анна, по улице Беляева - Ускова в селе Душкино.

4. Выполнение проектных работ по организации уличного освещения сельских территорий по улицам Набережной, Заводской в селе Анна, улицам Ускова, Беляева, Пионерская, Ватутина, Светланка в селе Душкино.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284472942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 01.06.2022 N 725)

5. Организация уличного освещения в с. Анна и с. Душкино.

(пп. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284574942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910)

6. Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети с. Душкино.

(пп. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E607728457A942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910)

7. Организация пешеходных коммуникаций (тротуаров) по улице Набережной в селе Анна, по улицам Ватутина, Беляева в селе Душкино.

8. Проведение технического обследования и проектных работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия монумент "Жителям села Анна, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.".

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284476942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 01.06.2022 N 725)

9. Ремонт выявленного объекта культурного наследия монумента "Жителям села Анна, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.".

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284474942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 01.06.2022 N 725)

10. Ремонт площадки у памятника "Жителям села Душкино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

(пп. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E607728457B942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910)

11. Ремонт выявленного объекта культурного наследия памятника "Жителям села Душкино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.".

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E54F6803FA1ECA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E607728447A942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 01.06.2022 N 725)

12. Обустройство ливневых стоков по улицам Набережной, Заводской в селе Анна.

(пп. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284472942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910)

13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в районе улиц Набережной, Нагорной - Пограничной, Угловой в селе Анна, в районе улицы Ватутина в селе Душкино.

(пп. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284473942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации Находкинского городского округа от 29.05.2023 N 910)

14. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в районе улиц Набережной, Нагорной - Пограничной, Угловой в селе Анна, в районе улиц Светланка, Ватутина, Кускова - Беляева в селе Душкино.

15. Реконструкция системы водоснабжения (локальных водопроводов) по улице Беляева в селе Душкино, по улицам Набережной, Нагорной в селе Анна.

16. Оформление фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" "Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа, в том числе:

16.1. Разработка проектно-сметной документации на фасад структурного подразделения "Клуб села Анна муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры Находкинского городского округа.

16.2. Оформление фасада структурного подразделения "Клуб села Анна муниципального бюджетного учреждения культуры" "Ливадийский дом культуры Находкинского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E12DE4E09E54D6153A04ECC674439E90AB20E194EB8BFCF4F66692A4170q94CF) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы за счет средств бюджета

Находкинского городского округа с расшифровкой

по кодам бюджетной классификации

Ресурсное [обеспечение](#P425) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой, по кодам бюджетной классификации, представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.

6. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Прогнозная [оценка](#P688) расходов муниципальной программы приведена в приложении N 3 к муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной Программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:



где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы (подпрограммы);

 - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной Программы;

 - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или:



где:

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:



где:

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной Программы (подпрограммы).

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной Программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт / Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной Программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной программы

[План](#P1314) реализации муниципальной программы приведен в приложении N 4 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной

программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Находкинского

городского округа

на 2021 - 2024 годы",

утвержденной

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 16.10.2020 N 1094

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НА 2021 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284470942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации  Находкинского городского округа  от 29.05.2023 N 910) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Ожидаемые конечные результаты |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия "По благоустройству сельских территорий Находкинского городского округа" | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных лестниц | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество обустроенных спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Количество обустроенных детских игровых площадок | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Протяженность организованного уличного освещения | п. м | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 5 | Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Количество улиц, оборудованных ливневыми стоками | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Количество отремонтированных объектов культуры | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Приложение N 2

к муниципальной

программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Находкинского

городского округа

на 2021 - 2024 годы",

утвержденной

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 16.10.2020 N 1094

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 - 2026 ГОДЫ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284471942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации  Находкинского городского округа  от 29.05.2023 N 910) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021 - 2024 годы" | Территориальное управление микрорайона города "Поселок Ливадия" | 851 | 0503 | 2690000000 | 000 | 2559,75 | 2342,34 | 6754,08 | 4230,00 |
| 1.1 | Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству спортивной площадки | Управление образования администрации Находкинского городского округа;  отдел по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа | 874 | 0703 | 2690127102 | 612 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Обустройство спортивных площадок | 851  851 | 0503  0503 | 2687ФL5762  2687ФД5762 | 244  244 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00 | 1626,14  2603,86 |
| 1.3 | Обустройство детских игровых площадок | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 26901L5762 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2699,95 | 0,00 |
| 1.4 | Выполнение проектных работ по организации уличного освещения сельских территорий | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 2690127102 | 244 | 1017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Организация уличного освещения | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проектно-изыскательские работы на монумент "Жителям села Анны павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 2690127102 | 244 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Ремонт выявленного объекта культурного наследия монумента "Жителям села Анна павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия памятника "Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.." | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 2690127102 | 244 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Ремонт площадки у памятника "Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 26901L5762 | 244 | 0,00 | 0,00 | 1375,46 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 26901Д5762 | 244 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 1.11 | Проведение ремонтно-восстановительных работ пешеходной коммуникации (лестницы) в с. Анна по ул. Набережная | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 2690143020 | 244 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Обустройство ливневых стоков | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 26901L5762 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2857,13 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 26901Д5762 | 244 | 0,00 | 0,00 | 489,97 |
| 1.13 | Обустройство площадок ТКО | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Реконструкция системы водоснабжения (локальных водопроводов: | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Оформление фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа, в том числе: | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 000 | 0801 | 2690100000 | 000 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.1 | Разработка проектно-сметной документации на фасад структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 857 | 0801 | 2690127102 | 622 | 159, 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.2 | Организация оформления фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 851 | 0801 | 26901L5762 | 243 | 0,00 | 2362,03 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0801 | 26901Д5762 | 243 |  | 122,78 |  |  |

Приложение N 3

к муниципальной

программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Находкинского

городского округа

на 2021 - 2024 годы",

утвержденной

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 16.10.2020 N 1094

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2021 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284476942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации  Находкинского городского округа  от 29.05.2023 N 910) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа округа "Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021 - 2026 годы" | всего | 2720,0 | 9614,0 | 12153,0 | 15700,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 6136,68 | 7423,68 | 9534,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1169,32 | 488,32 | 1456,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 2720,0 | 2308,0 | 4241,0 | 4710,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству спортивной площадки | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обустройство спортивных площадок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2352 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обустройство детских игровых площадок | всего | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 1890,0 | 1890,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 810,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение проектно-изыскательских работ по организации освещения территорий | всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация уличного освещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1764,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1176,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Проведение проектно-изыскательских работ на монумент "Жителям села Анна павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Ремонт выявленного объекта культурного наследия монумента "Жителям села Анна павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | всего | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1176,0 | 1176,0 | 1176,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Проектно-изыскательские работы на ремонт площадки памятника "Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Ремонт площадки у памятника "Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | всего | 0,0 | 1000,0 | 1743,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 588,0 | 970,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 300,0 | 773,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Проведение ремонтно-восстановительных работ пешеходной коммуникации (лестницы) в с. Анна по ул. Набережная | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Обустройство ливневых стоков | всего | 0,0 | 2000,0 | 3350,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1176,0 | 2000,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 600,0 | 1350,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Обустройство площадок накопления ТКО, в том числе: | всего | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 211,680 | 211,680 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные | 0,0 | 40,320 | 40,320 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Реконструкция системы водоснабжения (локальных водопроводов), в том числе: | всего | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1176,0 | 1176,0 | 1176,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Оформление фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа, в том числе: | всего | 320,0 | 2254,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1809,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 320,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15.1 | Разработка проектно-сметной документации на фасад структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа | всего | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15.2 | Организация оформления фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа | всего | 0,0 | 2254,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 1809,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 4

к муниципальной

программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Находкинского

городского округа

на 2021 - 2024 годы",

утвержденной

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 16.10.2020 N 1094

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163B1116D11806E5406F04F413CA301B69EF5FE04E4717FAF8DC4E6077284477942BD166DB264CD6F5A788124FC480q245F) администрации  Находкинского городского округа  от 29.05.2023 N 910) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации Программы | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства сельских территорий Находкинского городского округа с. Анна, с. Душкино | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Находкинского городского округа по ул. Комарова, 13, с. Душкино | Управление образования администрации Находкинского городского округа | 2021 | Количество разработанных и утвержденных ПСД | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных спортивных площадок; количество обустроенных детских игровых площадок; протяженность организованного уличного освещения; количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| 2. | Обустройство спортивных площадок, в т.ч.:  - установка спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Находкинского городского округа по ул. Комарова, 13, с. Душкино;  - установка спортивной площадки по ул. Набережная - Нагорная, с. Анна | Управление образования администрации Находкинского городского округа;  отдел по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа | 2024 | Количество установленных спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Обустройство детских игровых площадок, в т.ч.:  - установка детской игровой площадки по ул. Набережная - Нагорная с. Анна  - установка детской игровой площадки по ул. Беляева - Ускова с. Душкино | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2023 - 2024 | Количество установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4. | Проведение проектно-изыскательских работ по организации уличного освещения сельских территорий, в том числе: | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 2021, 2024 | Количество разработанных и утвержденных ПСД | шт. | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 4.1 | с. Анна  ул. Набережная  ул. Заводская  с. Душкино  ул. Ускова  ул. Беляева  ул. Пионерская  ул. Ватутина | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 2021 | Количество разработанных и утвержденных ПСД | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| с. Анна  ул. Нагорная  с. Душкино  ул. Светланка | 2024 | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 5. | Организация уличного освещения в с. Анна и с. Душкино | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2024 | Протяженность уличного освещения | п. м | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 6. | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в с. Душкино | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2024 | Площадь отремонтированной улично-дорожной сети | кв. м | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Протяженность пешеходных коммуникаций (тротуаров) | п. м | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 7. | Проектно-изыскательские работы на монумент "Жителям села Анна павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", в том числе:  - ремонт площадки и стеллы;  - ремонт лестницы;  - ремонт аллей | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 2021 | Количество разработанных и утвержденных ПСД | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ремонт монумента "Жителям села Анна павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", в том числе:  - ремонт площадки и стеллы;  - ремонт лестницы;  - ремонт аллей | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2024 | Количество отремонтированных объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 9. | Проектно-изыскательские работы на ремонт площадки памятника "Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 2021 | Количество разработанных и утвержденных ПСД | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ремонт площадки у памятника "Жителям села Душкино павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа | 2023 | Количество отремонтированных объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Проведение ремонтно-восстановительных работ лестницы в с. Анна по ул. Набережная | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2021 | Количество отремонтированных лестниц | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Обустройство ливневых стоков, в том числе:  с. Анна  - ул. Набережная  - ул. Заводская | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2023 - 2024 | Количество улиц, оборудованных ливневыми стоками | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Обустройство площадок накопления ТКО в том числе:  с. Анна  - в районе ул. Набережной  - в районе ул. Нагорной - Пограничной  - в районе ул.  Угловой  с. Душкино  - в районе ул. Ватутина | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2024 | Количество обустроенных площадок накопления ТКО | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Реконструкция системы водоснабжения (локальных водопроводов), в том числе:  - с. Душкино ул. Беляева;  - с. Анна ул. Набережная;  - с. Анна ул. Нагорная | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2024 | Количество реконструируемых локальных водопроводов | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Оформление фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа, в том числе: | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 2021 - 2022 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 15.1 | Разработка проектно-сметной документации на фасад структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 2021 | Количество разработанных и утвержденных ПСД | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Оформление фасада структурного подразделения "Клуб села Анна" муниципального бюджетного учреждения культуры" Ливадийский дом культуры" Находкинского городского округа | Управление культуры администрации Находкинского городского округа | 2022 | Количество отремонтированных объектов культуры | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |