ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы и на период до 2025 года»

Ответственный исполнитель: отдел по связям с общественностью и делам молодежи администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2025 год

Исполнитель: главный специалист отдела  по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере связей с общественностью департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере коммуникаций с общественностью муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»

Тел.: 8 (4236) 69-21-45, электронный адрес: sv@nakhodka-city.ru

Начальник управления по связям

с общественностью и делам молодежи

администрации Находкинского городского округа                                          Т.Ю. Файн

Пояснительная записка

Конкретные результаты реализации Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа),

достигнутые в 2025 году:

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы:

1.1.  «Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского  городского округа». Программой запланировано значение данного  показателя (индикатора) в количестве 6 единиц, фактически значение его составило 6 единиц.

В 2025 году в администрацию Находкинского городского округа на получение финансовой поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского  городского округа» поступили и были одобрены заявки следующих общественных организаций:

- Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

2. Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

3. Благотворительного фонда  содействия социальной защиты граждан «Забота»;

4. Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организации «Клио»;

5. Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);

6. Автономной некоммерческой организации Центр психолого-педагогической поддержки детей и семей, воспитывающих детей и подростков  с нарушениями развития «Мастерская Детства».

1.2. Показатель (индикатор) Программы: «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»:

Программой запланировано значение данного  показателя (индикатора) в количестве 6 единиц, фактически значение его составило 38:

- приняли участие в краевом конкурсе субсидий «Грант Губернатора Приморья» для СО НКО – 10 СОНКО (8 из них предоставлена субсидия из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых проектов, в сумме 9 137 544 рубля 78 копейки);

- на федеральном уровне в Конкурсе Президентских грантов в 2025 году подали заявки 15 СО НКО (победителями стали 6 организаций на сумму 7 747 230 рублей 20 копеек, часть СО НКО находится на экспертизе у экспертов, результат будет  известен в январе 2026 года);

- в Конкурсе фонда культурных инициатив – подали заявки 13 СО НКО 
(3 организации стали победителями, привлекли на территорию еще 7 миллионов рублей (7 973 283,05 руб.)).

Общая сумма привлеченных средств составила – 24 миллиона 858 тысяч рублей (24 858 058,03).

Увеличение показателя (индикатора) связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей и активному участию СО НКО в различных грантовых конкурсах.

2. Перечень выполненных и невыполненных мероприятий:

2.1. Реализация программного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления субсидии».

По результатам конкурсного отбора, были предоставлены субсидии (протокол от 29.01.2025 заседания конкурсной комиссии по проведению отбора СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа), и  заключены  соглашения  с  6  СО НКО, осуществляющим социальную поддержку инвалидов и ветеранов, на общую сумму 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- с Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» - 300 000,00 рублей;

- с Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (для Находкинского обособленного подразделения) - 300 000,00 рублей;

- с благотворительным фондом содействия социальной защите граждан «Забота» - 300 000,00 рублей;

- с Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организацией «Клио» - 300 000,00 рублей;

- с обществом инвалидов г. Находка Приморской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» - 300 000,00 рублей;

- с Автономной некоммерческой организацией Центр психолого-педагогической поддержки детей и семей, воспитывающих детей и подростков  с нарушениями развития «Мастерская Детства» - 300 000,00 рублей.

2.2. Реализация программного мероприятия «Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик» обеспечивалась созданием условий и обеспечением возможности участия СО НКО в обучающем мероприятии на базе Ин-центра при городском музее:

- 16.01.2025 и 17.01.2025 состоялись семинары «От идеи до проекта. Как составить грантовую заявку», где опытные грантополучатели поделились собственным опытом и практическими советами, помогая каждому участнику превратить свои идеи в реальные проекты, новыми изменениями в законодательстве. Разработанные на семинаре проекты были поданы в заявку на второй конкурс 2025 года Президентского фонда культурных инициатив;

- 26.02.2025 состоялся семинар «Встреча Клуба Лидеров НКО», где обсуждалась значимость взаимодействия между НКО и администрацией Находкинского городского округа для развития культурных и социальных инициатив, направленная на улучшение качества жизни в городе Находка. Мероприятие стало отличной платформой для обмена опытом, получения актуальной информации и обсуждения стратегии развития некоммерческого сектора. Участники смогли расширить свое профессиональное сообщество и найти единомышленников для реализации своих идей.

3. При реализации программного мероприятия «Оказание консультационной поддержки» оказывалась помощь СО НКО в виде рекомендаций и разъяснений как в устной, так и письменной форме, написании писем поддержки администрации Находкинского городского округа при подаче проектов в конкурсные комиссии. В течение 2025 года было оказано 13  консультаций.

Все запланированные мероприятия по Программе на 2025 год выполнены в срок и в полном объеме.

4. Оценка эффективности реализации Программы в 2025 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22 ноября 2017 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года".

4.1. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы:

1.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета»:

Iц1=66=1

2.)  Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»:

Iц2=386=6,33=1

Средняя степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы:

Iцср=1+12=1

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 1800,01800,0=1

4.3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Мр=33=1

4.4. Оценка эффективности реализации Программы:

Э =1+1+13=1

Эффективность реализации Программы равна 1 и является высокой.

5. Анализ показал:  факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

________________________

Приложение 1

|  |  | к отчету о ходе реализации муниципальной программы # «Поддержка СО НКО НГО» на 2018-2020 годы и на период до 2025 года» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа»

на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года

| N п/п | Наименование | # Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 6 | 6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 6 | 38 | увеличение количества СО НКО, подавших заявки, связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей |

Приложение 2

|  |  | к отчету о ходе реализации муниципальной программы # «Поддержка СО НКО НГО» на 2018-2020 годы и на период до 2025 года» |
| --- | --- | --- |

# Сведения

# о степени выполнения

# в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)

# и отдельных мероприятий муниципальной программы

# «Поддержка социально ориентированных некоммерческих

# организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы

# и на период до 2025 года

| # № п/п | # Наименование | # Ответственный исполнитель | # Наименование показателя | ед. # изм. | # 2025 |  | # % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # план | # факт |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| # 1.Задача: выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | # управление по связям с общественностью # и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | # Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | # ед. | # 6 | # 6 | # 100 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
|  | # 2. Задача: создание условий для деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | # Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятиях по обмену опытом и распространению лучших практик | # управление по связям с общественностью # и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | # Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | # ед. | # 6 | # 38 | # 100 |
| # 2.2. | # Оказание консультационной поддержки | # управление по связям с общественностью # и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | # Количество оказанных # СО НКО # консультаций | # ед. | # 10 | # 13 | # 100 |

Приложение 3

|  |  | к отчету о ходе реализации муниципальной программы # «Поддержка СО НКО НГО» на 2018-2020 годы и на период до 2025 года» |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа»

на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года»

| № п/п | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  | Всего | 851 | 1006 | 03901S2640 | 633 | 1 800 000, 00 | 1 800 000, 00 | 1 800 000, 00 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года» |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1006 | 03901S2640 | 633 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание консультационной поддержки |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |