Годовой  отчет

о ходе реализации  муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа».

Ответственный исполнитель:  управление по физической культуре, спорту   и делам молодежи администрации Находкинского   городского округа

Отчетный период: 2025 год

Исполнитель: заместитель начальника  управления по физической культуре                   и спорту   администрации Находкинского   городского округа Соловей Елена Аркадьевна.

Тел. 69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

Начальник  управления  по физической

культуре и спорту администрации

Находкинского городского округа                                                                      О.В. Арапов

Пояснительная записка

за 2025 год

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2025 год

В процессе реализации Программы в 2025 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями в возрасте от 18 до 79 лет составила – 71,301 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте                от 18 до 79 лет. -108,315 тыс.чел.

Показатель    (индикатор) «Доля      населения     Находкинского   городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями» составил         71,301/108,315*100=65,83%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

2. Показатель (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни,                  от общей численности населения Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 72,222 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте                от 3 до 79 лет. -124,142 тыс.чел.

Показатель    (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни,                  от общей численности жителей Находкинского городского округа» составил         72,222/124,142*100=58,18%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

2

Значение показателя (индикатора) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа» превысило плановое на 3,18%.

Увеличение данного показателя в 2025 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием

информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный

срок за 2025г.

В 2025 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний» выполнено на 100%.

1.1. Проведено 980 выездов по диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа с охватом населения  37 300 чел.

1.2. Проведена 31 компания по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения с охватом населения                71 301 чел.

1.3. Проведено 48 подворовых обходов лиц из групп социального риска с охватом 167семей.

2. Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией» выполнено на  100%.

2.1. Проведение 22 массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат  с охватом населения  4 066 чел.

2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни,

в том числе здорового питания и физической активности не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

3

2.3. Размещение информации на информационных стендах расположенных на придомовых территориях и жилых массивах размещена информация по здоровому образу жизни не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

2.4. Организовано и проведено 102 информационно-просветительских мероприятия, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров с   участием 10 904  человек.

Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы

Оценка эффективности Программы в 2025г.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020  № 1099                    «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы.

1.1.) Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных

заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа	65,83/65=1,01=1.

1.2.) Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа 58,18/55=1,06=1.

Степень реализации программы IЦ = (1+1)/2=1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий Программы оценка степени запланированного уровня затрат не проводилась.

3. Оценка степени реализации мероприятий.

Мр=5/7=0,71

4. Оценка эффективности мероприятий

Э = (1+0,71)/2=0,86

Эффективность реализации Программы в 2025г.  со значением 0,86 признана средней.

# Приложение № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

# 2025 год

| # № п/п | # Наименование | # Ед.изм. | # Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # план | # факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа | # % | # 65 | # 65,83 |  |
| # 2. | # Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа | # % | # 55 | # 58,18 | Увеличение данного показателя в 2025 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе |

# Приложение № 2

# Сведения

# о степени выполнения муниципальной программы

# в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа»

# (наименование муниципальной программы)

# 2025 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия |  | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Обеспечение развития механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | Ед. | 6 | 980 | 100 |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во профилактических компаний по формированию здорового образа жизни у населения Находкинского городского округа | Ед. | 6 | 31 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | ОППН, ОМВД | Количество рейдов по неблагополучным семьям | Ед. | 44 | 48 | 100 |
|  | Задача: Проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | УК, УДМиТ, УО, ОФКиС, | Кол-во массовых тематических и профилактических акций | Ед. | 15 | 22 | 100 |
| 2.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | УК, УДМиТ, УО, ОФКиС, ОППН, УВК | Количество размещенного материала по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | 0 | 0 | 0 |

| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | УЖКХ | Количество информационных стендов расположенных на придомовых территориях и жилых массивах | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | УК, УДМиТ, УО, ОФКиС, ОППН, УВК | Кол-во информационно-просветительских мероприятий | Ед. | 15 | 102 | 100 |

# Приложение № 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований бюджета

# Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

«Развитие физической культуры, школьного спорта и  массового спорта  в Находкинском  городском округе»

# (наименование муниципальной программы)

# за 2025год

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы» |  | Всего | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности |  | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |